## Portada
Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano – ​PAAC
Vigencia 2024

## Plan Anticorrupción y de Atenci
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
GERENCIA PLANEACION ESTRATÉGICA
Fecha Reunión de Seguimiento (aaaa/mm/dd) | Tabla de Información
| Compromiso cumplido |  | 7
| Compromiso próximo a cumplir |  | 50
2024-02-01 | Compromiso futuro ( > 35 días) |  | 1
PLAN DECRETO 612 DE 2018 | ÁREA LÍDER DEL PLAN O POLÍTICA | DIMENSIÓN MIPG | PILAR ESTRATÉGICO | LÍNEA DE ACCIÓN O ESTRATÉGIA | No. | ACTIVIDADES | TIEMPO DE EJECUCIÓN |  | INDICADOR
[9 empty] | NOMBRE | META ANUAL
[7 empty] | FECHA INICIO | FECHA FINAL
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gerencia de Antifraudes | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento gerencial, táctico y operativo centrado en el afiliado | Realizar sensibilización sobre la importancia en temas de la transparencia, corrupción, fraude y SARLAFT | 1.1 | Cumplimiento de la Acción | 2024-02-01 | 2024-11-29 | Número de áreas sensibilizadas | A demanda
[5 empty] | 1.1.1 | Elaborar plan de sensibilización temas de transparencia, corrupción, fraude y SARLAF | 2024-02-01 | 2024-03-29
[5 empty] | 1.1.2 | Implementar acciones formativas para prevenir y mitigar hechos de fraude y corrupción | 2024-04-01 | 2024-11-29
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gerencia de Antifraudes | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento gerencial, táctico y operativo centrado en el afiliado | Actualizar la documentación relacionada con el proceso de Transparencia y Cumplimiento | 2.1 | Cumplimiento de la Acción | 2024-02-01 | 2024-11-29 | Porcentaje de documentos actualizados | 100%
[5 empty] | 2.1.1 | Diagnosticar las necesidades de actualización en conjunto con la Gerencia de Gestión de Procesos | 2024-02-01 | 2024-03-29
[5 empty] | 2.1.2 | Revisar documentos previos a su aprobación | 2024-02-01 | 2024-11-29
[5 empty] | 2.1.3 | Aprobar el documento final | 2024-10-01 | 2024-12-16
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gerencia de Antifraudes | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento gerencial, táctico y operativo centrado en el afiliado | Monitorear la implementación de los controles establecidos para gestionar los riesgos de fraude y corrupción | 3.1 | Cumplimiento de la Acción | 2024-02-01 | 2024-11-29 | Documento de monitoreo | 14
[5 empty] | 3.1.1 | Realizar seguimiento a las publicaciones que generan las áreas en la página web del Fondo Nacional del Aahorro S.A. de acuerdo a información recibida por los líderes de los procesos y registrado en la Matriz ITA | 2024-02-01 | 2024-11-29
[5 empty] | 3.1.2 | Verificar los informes enviados por las áreas de los casos de corrupción identificados y que se encuentren actualizadas de acuerdo a información recibida por los lideres de los procesos registrados en la Matriz de riesgos de corrupción | 2024-02-01 | 2024-11-29
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gerencia SAC | Gestión con Valores para Resultados | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Estandarizar el proceso de certificación tributaria de Cesantías, Crédito Hipotecario y AVC que se generan por los diferentes canales del FNA | 4.1 | Cumplimiento de la Acción | 2024-02-01 | 2024-08-30 | Proceso estandarizado de certificación tributaria | 1
[5 empty] | 4.1.1 | Realizar diagnostico el estado actual de la generación de las certificaciones tributarias | 2024-02-01 | 2024-03-30
[5 empty] | 4.1.2 | Implementar la estandanzación del proceso del certificado tributario (Virtual/Físico) | 2024-04-01 | 2024-06-28
[5 empty] | 4.1.3 | Implementar campaña de autogestión para la descarga de la certificación tributaria | 2024-07-01 | 2024-08-30
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gerencia SAC | Gestión con Valores para Resultados | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Generar espacios de formación en mecanismos de participación ciudadana y control social en la gestión institucional | 5.1 | Cumplimiento de la Acción | 2024-02-01 | 2024-11-29 | Número de espacios generados | A demanda
[5 empty] | 5.1.1 | Realizar el reporte de contenidos de capacitación en participación y control social dispuestos por las entidades del estado | 2024-02-01 | 2024-11-29
[5 empty] | 5.1.2 | Publicar contenidos en la página web y en los diferentes medios virtuales de la entidad | 2024-02-01 | 2024-11-29
[5 empty] | 5.1.3 | Generar informe de seguimiento | 2024-02-01 | 2024-11-29
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gerencia SAC | Gestión con Valores para Resultados | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Coordinar espacios (entrevistas) a grupos de valor e interés para promover la participación ciudadana | 6.1 | Cumplimiento de la Acción | 2024-02-01 | 2024-11-29 | Entrevistas a grupos de valor e interés | 100%
[5 empty] | 6.1.1 | Elaborar un plan de trabajo | 2024-02-01 | 2024-11-29
[5 empty] | 6.1.2 | Consolidar los resultados de las entrevistas a grupos de valor realizadas por la entidad | 2024-02-01 | 2024-11-29
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gerencia SAC | Gestión con Valores para Resultados | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas | 7.1 | Cumplimiento de la Acción | 2024-10-01 | 2024-12-27 | Audiencia pública de rendición de cuentas | 1
[5 empty] | 7.1.1 | Elaborar plan de trabajo | 2024-10-01 | 2024-10-18
[5 empty] | 7.1.2 | Realizar la audiencia pública | 2024-12-02 | 2024-12-13
[5 empty] | 7.1.3 | Publicar informe de la audiencia | 2024-12-16 | 2024-12-27
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gerencia SAC | Gestión con Valores para Resultados | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Realizar la medición del índice de satisfacción | 8.1 | Cumplimiento de la Acción | 2024-02-01 | 2024-11-29 | Índice de satisfacción | 4.6
[5 empty] | 8.1.1 | Elaborar el informe de los resultados de la medición de índice de satisfacción | 2024-02-01 | 2024-11-29
[5 empty] | 8.1.2 | Identificar oportunidades de mejora | 2024-02-01 | 2024-11-29
[5 empty] | 8.1.3 | Socializar los resultados de satisfacción | 2024-02-01 | 2024-11-29
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gerencia SAC | Gestión con Valores para Resultados | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Realizar sensibilización a los colaboradores del FNA sobre la importancia de la excelencia en el servicio para nuestros consumidores financieros | 9.1 | Cumplimiento de la Acción | 2024-02-01 | 2024-11-29 | Campaña de servicio | 1
[5 empty] | 9.1.1 | Implementar de la campaña | 2024-02-01 | 2024-11-29
[5 empty] | 9.1.2 | Realizar seguimiento de la campaña | 2024-02-01 | 2024-11-29
[5 empty] | 9.1.3 | Realizar medición de la sensibilización | 2024-02-01 | 2024-11-29
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gerencia SAC | Gestión con Valores para Resultados | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Implementar el curso de lenguaje claro en el FNA | 10.1 | Cumplimiento de la Acción | 2024-02-01 | 2024-11-29 | Porcentaje de aprobación del curso lenguaje claro | 100%
[5 empty] | 10.1.1 | Realizar campaña de Lenguaje Claro | 2024-05-02 | 2024-11-29
[5 empty] | 10.1.2 | Implementar curso en la plataforma FNA aprende | 2024-02-01 | 2024-11-29
[5 empty] | 10.1.3 | Elaboración de informe de implementación del curso de lenguaje claro | 2024-02-01 | 2024-11-29
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gerencia SAC | Gestión con Valores para Resultados | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Realizar micro charlas de educación financiera en puntos de atención | 11.1 | Cumplimiento de la Acción | 2024-02-01 | 2024-11-29 | Porcentaje de micro charlas en puntos de atención | 100%
[5 empty] | 11.1.1 | Actualizar el temario de micro charlas en los puntos de atención | 2024-02-01 | 2024-11-29
[5 empty] | 11.1.2 | Realizar seguimiento de cumplimiento de las micro charlas | 2024-02-01 | 2024-11-29
[5 empty] | 11.1.3 | Elaborar informe | 2024-02-01 | 2024-11-29
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gerencia SAC | Gestión con Valores para Resultados | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Mejorar la percepción del Consumidor Financiero en la atención de las PQRS | 12.1 | Cumplimiento de la Acción | 2024-02-01 | 2024-11-29 | Percepción de calidad del peticionario | 82%
[5 empty] | 12.1.1 | Realizar el monitoreo de las respuestas dadas a las PQRS, de forma mensual | 2024-02-01 | 2024-11-29
[5 empty] | 12.1.2 | Modificar plantillas | 2024-03-25 | 2024-10-31
[5 empty] | 12.1.3 | Socializar los resultados de la encuesta de percepción de PQR | 2024-03-25 | 2024-11-29
TOTAL
Formulas:
TIEMPO DE EJECUCIÓN = MIN([TIEMPO DE EJECUCIÓN, row below]:H16)