## BASE
| POLÍTICA |  |  | ÁREAS | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  | Si | Si, tengo el entregable
| Gestión Estratégica del Talento Humano |  |  | Gerencia de Gestión Humana | Contribuir en el cierre de la brecha habitacional y mejorar la calidad de vida del afiliado |  |  | No | No, Justificación columna Observaciones
| Plan de Integridad |  |  | Gerencia Planeación Estratégica | Fortalecimiento gerencial, táctico y operativo centrado en el afiliado
| Planeación Institucional |  |  | Gerencia Contratación ​ | Contar con tecnología y datos para la toma de decisiones estratégicas
| Compras y contratación pública |  |  | Gerencia Gestión de Procesos | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado
| Fortalecimiento Instit. y Simplificación Procesos |  |  | Vicepresidencia de Tecnologias y Transformación Digital
| Gobierno Digital |  |  | Gerencia de Seguridad de la Información | INDICADOR
| Seguridad Digital |  |  | Gerencia de Seguridad de la Información | Resultado
| Plan de Defensa Jurídica |  |  | Gerencia SAC | Producto
| Servicio al ciudadano |  |  | Gerencia Administrativa​
| Racionalización de trámites |  |  | Gerencia de Antifraudes
| Participación ciudadana |  |  | Gerencia de Analitica de Datos
Gestión Ambiental
Plan de Seguimiento y Evaluación Desempeño Institucional
Transparencia, acceso a la información. pública y lucha contra la corrupción
Gestión Documental
Gestión de la Información Estadística
Gestión del Conocimiento y la Innovación
Control Interno
No. | POLÍTICA | PLAN INSTITUCIONAL | LÍDER DE POLÍTICA
1 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan Estratégico de Talento Humano | Gerencia de Gestión Humana | 1 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR | Plan Institucional de Archivos - PINAR
2 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan de Incentivos Institucionales | Gerencia de Gestión Humana | 2 | Plan Anual de Adquisiciones | Plan Anual de Adquisiciones - PAA
3 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan Institucional de Capacitación - PIC | Gerencia de Gestión Humana | 3 | Plan Anual de Vacantes | N/A
4 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Gerencia de Gestión Humana | 4 | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan Estratégico de Talento Humano
5 | Plan de Integridad | Política de Integridad | Gerencia de Gestión Humana | 5 | Plan Estratégico de Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano
6 | Planeación Institucional | Plan de Planeación Institucional | Gerencia Planeación Estratégica | 6 | Plan Institucional de Capacitación | Plan Institucional de Capacitación - PIC
7 | Compras y contratación pública | Plan Anual de Adquisiciones - PAA | Gerencia Contratación ​ | 7 | Plan de Incentivos Institucionales | Plan de Incentivos Institucionales
8 | Fortalecimiento Instit. y Simplificación Procesos | Plan Fortalecimiento Instititucional y Simplificación Procesos | Gerencia Gestión de Procesos | 8 | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
9 | Gobierno Digital | Plan de Tecnologias de la Información y Comunicación - PETI | Vicepresidencia de Tecnologias y Transformación Digital | 9 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Rendición de Cuentas y Participacipación Ciudadana | Plan de Integridad Plan Fortalecimiento Instititucional y Simplificación Procesos
10 | Seguridad Digital | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Gerencia de Seguridad de la Información | 10 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | Plan de Tecnologias de la Información y Comunicación - PETI
11 | Seguridad Digital | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Gerencia de Seguridad de la Información | 11 | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
12 | Plan de Defensa Jurídica | Plan de Defensa Jurídica |  | 12 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
13 | Servicio al ciudadano. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Servicio al Ciudadano | Gerencia SAC
14 | Racionalización de trámites. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Racionalización Trámites | Gerencia SAC
15 | Participación ciudadana. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Rendición de Cuentas y Participacipación Ciudadana | Gerencia SAC
16 | Gestión Ambiental | Plan de Gestión Ambiental | Gerencia Administrativa​
17 | Plan de Seguimiento y Evaluación Desempeño Institucional | Plan de Seguimiento y Evaluación Desempeño Institucional | Gerencia Planeación Estratégica
18 | Transparencia, acceso a la información. pública y lucha contra la corrupción. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Transparencia y Riesgo de Corrupción | Gerencia de Antifraudes
19 | Gestión Documental. | Plan Institucional de Archivos - PINAR | Gerencia Administrativa​
20 | Gestión de la información estadística. | Plan Estadistico | Gerencia de Analitica de Datos
21 | Gestión del Conocimiento y la Innovación. | Plan de Gestión de Conocimiento y la Innovación | Gerente Gestión Humana
22 | Control Interno | Plan de Control Interno
| PLANES DECRETO 612 DE 2018 | DIMENSIÓN
1 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR | Información y Comunicación
2 | Plan Anual de Adquisiciones | Direccionamiento Estratégico
3 | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Talento Humano Gestión del Conocimiento
4 | Plan Estratégico de Talento Humano | Talento Humano
5 | Plan Institucional de Capacitación | Talento Humano
6 | Plan de Incentivos Institucionales | Talento Humano
7 | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Talento Humano
8 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gestión con Valores para Resultados Control Interno
9 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | Gestión con Valores para Resultados
10 | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad | Gestión con Valores para Resultados
11 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Gestión con Valores para Resultados
12 | Plan de Acción Estratégico (*) | Evaluación de Resultados
| Plan PIGA (**) | Gestión con Valores para Resultados

## PAI_2024
FORMATO PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
GERENCIA PLANEACION ESTRATÉGICA
Fecha Reunión de Seguimiento (aaaa/mm/dd) | Tabla de Información
| Compromiso cumplido |  | 7
| Compromiso próximo a cumplir |  | 50
2023-11-30 | Compromiso futuro ( > 35 días) |  | 1
PLAN DECRETO 612 DE 2018 | ÁREA LÍDER DEL PLAN O POLÍTICA | DIMENSIÓN MIPG | PILAR ESTRATÉGICO | LÍNEA DE ACCIÓN O ESTRATÉGIA | No. | ACTIVIDADES | TIEMPO DE EJECUCIÓN |  | SEGUIMIENTO | CUMPL. | FECHA RENEGOCIADA | AVANCE DE LA ACTIVIDAD | ENTREGABLE | RESPONSABLE EJECUTOR | PRESUPUESTO (millones de pesos) |  |  | INDICADOR Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO | [24 empty] | OBSERVACIONES
[15 empty] | CÓDIGO PRESUPUESTAL | CONCEPTO | VALOR PROGRAMADO | NOMBRE | UND MED | FÓRMULA DE CÁLCULO | TIPO DE INDICADOR | META ANUAL | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE
[7 empty] | FECHA INICIO | FECHA FINAL | [14 empty] | META | AVANCE | % CUMPL. | PPTO EJECUTADO | % EJEC PPTAL | META | AVANCE | % CUMPL. | PPTO EJECUTADO | % EJEC PPTAL | META | AVANCE | % CUMPL. | PPTO EJECUTADO | % EJEC PPTAL | META | AVANCE | % CUMPL. | PPTO EJECUTADO | % EJEC PPTAL
Plan de Acción Estratégico (*) | Gerencia de Analitica de Datos | Información y Comunicación | Contar con tecnología y datos para la toma de decisiones estratégicas | Definir los procedimientos para la capacidad estadística de la Entidad. | 1.1 | Cumplimiento de la Acción | 2025-01-20 | 2025-05-01 | 5 |  |  | 0% | [5 empty] | Porcentaje de acciones implementadas | Porcentaje | (Número de procedimientos implementadas/ total de procedimientos planeadas)*100 | Resultado | 100% | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 100%
[5 empty] | 1.1.1 | Procedimiento unificado de producción estadística (Definición del ciclo de vida analítico, calidad de datos) | 2025-01-20 | 2025-03-01 | 5 | No |  | 0% | Procedimiento en Isolución | Gerencia de Planeación Estratégica Gerencia Análitica de Datos Gerencia de Procesos
[5 empty] | 1.1.2 | Procedimiento de comunicación y promoción de la Información Estadística | 2025-01-20 | 2025-04-01 | 5 | No |  | 0% | Procedimiento en Isolución
[5 empty] | 1.1.3 | Procedimiento para la anonimización de datos | 2025-01-20 | 2025-05-01 | 5 | No |  | 0% | Procedimiento en Isolución
Plan de Acción Estratégico (*) | Gerencia de Analitica de Datos | Información y Comunicación | Contar con tecnología y datos para la toma de decisiones estratégicas | Fortalecer la política de gobierno de datos | 2.1 | Cumplimiento de la Acción | 2025-01-20 | 2025-06-30 | 5 |  |  | 0% | [5 empty] | Política de Gobierno de Datos Actualizada | Número | Política de Gobierno de Datos Actualizada | Producto | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | 2.1.1 | Actualizar la política de gobierno de datos | 2025-01-20 | 2025-06-30 | 5 | No |  | 0% | Política de Gobierno de Datos actualizada en Isolucion | Gerencia de Planeación Estratégica Gerencia Análitica de Datos Gerencia de Procesos
Plan de Acción Estratégico (*) | Gerencia de Analitica de Datos | Información y Comunicación | Contar con tecnología y datos para la toma de decisiones estratégicas | Interoperar entre los sistemas necesarios para el acceso a datos | 3.1 | Cumplimiento de la Acción | 2025-01-20 | 2025-11-30 | 5 |  |  | 0% | [5 empty] | Documentos Formalizados | Porcentaje | (documentos de interoperabilidad implementados/ documentos de interoperabilidad tramitados) * 100 | Producto | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
[5 empty] | 3.1.1 | Realizar mesas técnicas para la generación de datos de la entidad. (interno y externo) | 2025-01-20 | 2025-11-30 | 5 | No |  | 0% | Acuerdos de intercambio de información formalizados | Gerencia de Planeación Estratégica Gerencia Análitica de Datos Gerencia de Procesos
[5 empty] | 3.1.2 | Integrar SIPE con la bodega de datos para la generación de indicadores. | 2025-01-20 | 2025-11-30 | 5 | No |  | 0% | Exposición de indicadores | Gerencia de Planeación Estratégica Gerencia Análitica de Datos
Plan de Acción Estratégico (*) | Gerencia de Analitica de Datos | Información y Comunicación | Contar con tecnología y datos para la toma de decisiones estratégicas | Visualizar los datos | 4.1 | Cumplimiento de la Acción | 2025-01-20 | 2025-11-30 | 5 |  |  | 0% | [5 empty] | Dashboard implementados | Número | (Número de tableros implementados/número de tableros solicitados)*100 | Producto | A demanda | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
[5 empty] | 4.1.1 | Creación tableros de control | 2025-01-20 | 2025-11-30 | 5 | No |  | 0% | Reportes o tableros de control que utilizen las funcionalidades de la herramienta de análisis geoespacial y de inteligencia de negocios | Gerencia de Planeación Estratégica Gerencia Análitica de Datos
[5 empty] | 4.1.2 | Implementación de indicadores en SIPE | 2025-01-20 | 2025-11-30 | 5 | No |  | 0% | Reportes o tableros de control | Gerencia de Planeación Estratégica Gerencia Análitica de Datos
Plan de Acción Estratégico (*) | Gerencia de Analitica de Datos | Información y Comunicación | Contar con tecnología y datos para la toma de decisiones estratégicas | Fortalecer la calidad de Datos del formulario de afiliación y vivienda. | 5.1 | Cumplimiento de la Acción | 2025-01-20 | 2025-11-30 | 5 |  |  | 0% | [5 empty] | Cantidad de reportes generados de calidad de datos del formulario de afiliacion y vivienda | Número | Sumatoria de reportes generados | Producto | 11 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
[5 empty] | 5.1.1 | Monitorear el indicador de calidad de datos (formulario de afiliación vigente ) de acuerdo con la dinámica de la Entidad. | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 5 | No |  | 0% | Informe de monitoreo | Dirección de Transparencia Gerencia Análitica de Datos
[5 empty] | 5.1.2 | Construir el indicador de poblamiento para la información del formulario de solicitud de vivienda (Estructurar, definir y mapear). | 2025-01-20 | 2025-11-30 | 5 | No |  | 0% | Indicador de poblamiento formulado. | Gerencia de Planeación Estratégica Gerencia Análitica de Datos
[5 empty] | 5.1.3 | Realizar mesas de calidad de datos | 2025-02-01 | 2025-11-30 |  |  |  |  | Actas y listas de asistencia mesas de calidad. | Gerencia de Planeación Estratégica Gerencia Análitica de Datos
TOTAL
[24 empty] | Cumplimiento plan | [9 empty] | Cumplimiento
Formulas:
TIEMPO DE EJECUCIÓN = MIN([TIEMPO DE EJECUCIÓN, row below]:H17)
TIEMPO DE EJECUCIÓN = MIN([TIEMPO DE EJECUCIÓN, row below])
Note on E11: Ivonne Lorena Beltran Perez: Líneas de ACCIÓN: Estas líneas engloban todas las acciones que vas a realizar y seguir para alcanzar esos objetivos.
Note on U28: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se debe revisar el indicador Respuesta: (Número de decisiones estratégicas basadas en datos / Total de decisiones estratégicas ) * 100

## Hoja1
ideas para avances 1er trimestre
Procedimientos de producción estadística implementados en el sistema de gestión de calidad. | Definir procedimientos de producción estadística en la Entidad que implementan los lineamientos, normas y estándares definidos por el ente rector del Sistema Estadístico Nacional y que se encuentren alineados con la norma técnica del proceso estadístico NTCPE-1000
Procedimientos establecidos para asegurar que la entrega de información utilice procesos de anonimización. | Definir procedimientos de anonimización de las bases de datos de registros administrativos y operaciones estadísticas.