## BASE (hidden)
| POLÍTICA |  |  | ÁREAS | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  | Si | Si, tengo el entregable
| Gestión Estratégica del Talento Humano |  |  | Gerencia de Gestión Humana | Contribuir en el cierre de la brecha habitacional y mejorar la calidad de vida del afiliado |  |  | No | No, Justificación columna Observaciones
| Plan de Integridad |  |  | Gerencia Planeación Estratégica | Fortalecimiento gerencial, táctico y operativo centrado en el afiliado
| Planeación Institucional |  |  | Gerencia Contratación ​ | Contar con tecnología y datos para la toma de decisiones estratégicas
| Compras y contratación pública |  |  | Gerencia Gestión de Procesos | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado
| Fortalecimiento Instit. y Simplificación Procesos |  |  | Vicepresidencia de Tecnologias y Transformación Digital
| Gobierno Digital |  |  | Gerencia de Seguridad de la Información | INDICADOR
| Seguridad Digital |  |  | Gerencia de Seguridad de la Información | Resultado
| Plan de Defensa Jurídica |  |  | Gerencia SAC | Producto
| Servicio al ciudadano |  |  | Gerencia Administrativa​
| Racionalización de trámites |  |  | Gerencia de Antifraudes
| Participación ciudadana |  |  | Gerencia de Analitica de Datos
| Gestión Ambiental |  |  | Vicepresidencia de Gestión Humana y Administrativa
| Plan de Seguimiento y Evaluación Desempeño Institucional |  |  | Dirección de Transparencia y Cumplimiento
| Transparencia, acceso a la información. pública y lucha contra la corrupción |  |  | Vicepresidencia Jurídica
| Gestión Documental |  |  | Gerencia de Representación Judícial
Gestión de la Información Estadística
Gestión del Conocimiento y la Innovación
Control Interno
No. | POLÍTICA | PLAN INSTITUCIONAL | LÍDER DE POLÍTICA
1 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan Estratégico de Talento Humano | Gerencia de Gestión Humana | 1 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR | Plan Institucional de Archivos - PINAR
2 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan de Incentivos Institucionales | Gerencia de Gestión Humana | 2 | Plan Anual de Adquisiciones | Plan Anual de Adquisiciones - PAA
3 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan Institucional de Capacitación - PIC | Gerencia de Gestión Humana | 3 | Plan Anual de Vacantes | N/A
4 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Gerencia de Gestión Humana | 4 | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan Estratégico de Talento Humano
5 | Plan de Integridad | Política de Integridad | Gerencia de Gestión Humana | 5 | Plan Estratégico de Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano
6 | Planeación Institucional | Plan de Planeación Institucional | Gerencia Planeación Estratégica | 6 | Plan Institucional de Capacitación | Plan Institucional de Capacitación - PIC
7 | Compras y contratación pública | Plan Anual de Adquisiciones - PAA | Gerencia Contratación ​ | 7 | Plan de Incentivos Institucionales | Plan de Incentivos Institucionales
8 | Fortalecimiento Instit. y Simplificación Procesos | Plan Fortalecimiento Instititucional y Simplificación Procesos | Gerencia Gestión de Procesos | 8 | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
9 | Gobierno Digital | Plan de Tecnologias de la Información y Comunicación - PETI | Vicepresidencia de Tecnologias y Transformación Digital | 9 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Rendición de Cuentas y Participacipación Ciudadana | Plan de Integridad Plan Fortalecimiento Instititucional y Simplificación Procesos
10 | Seguridad Digital | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Gerencia de Seguridad de la Información | 10 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | Plan de Tecnologias de la Información y Comunicación - PETI
11 | Seguridad Digital | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Gerencia de Seguridad de la Información | 11 | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
12 | Plan de Defensa Jurídica | Plan de Defensa Jurídica |  | 12 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
13 | Servicio al ciudadano. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Servicio al Ciudadano | Gerencia SAC
14 | Racionalización de trámites. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Racionalización Trámites | Gerencia SAC
15 | Participación ciudadana. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Rendición de Cuentas y Participacipación Ciudadana | Gerencia SAC
16 | Gestión Ambiental | Plan de Gestión Ambiental | Gerencia Administrativa​
17 | Plan de Seguimiento y Evaluación Desempeño Institucional | Plan de Seguimiento y Evaluación Desempeño Institucional | Gerencia Planeación Estratégica
18 | Transparencia, acceso a la información. pública y lucha contra la corrupción. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Transparencia y Riesgo de Corrupción | Gerencia de Antifraudes
19 | Gestión Documental. | Plan Institucional de Archivos - PINAR | Gerencia Administrativa​
20 | Gestión de la información estadística. | Plan Estadistico | Gerencia de Analitica de Datos
21 | Gestión del Conocimiento y la Innovación. | Plan de Gestión de Conocimiento y la Innovación | Gerente Gestión Humana
22 | Control Interno | Plan de Control Interno
| PLANES DECRETO 612 DE 2018 | DIMENSIÓN
1 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR | Información y Comunicación
2 | Plan Anual de Adquisiciones | Direccionamiento Estratégico
3 | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Talento Humano Gestión del Conocimiento
4 | Plan Estratégico de Talento Humano | Talento Humano
5 | Plan Institucional de Capacitación | Talento Humano
6 | Plan de Incentivos Institucionales | Talento Humano
7 | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Talento Humano
8 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gestión con Valores para Resultados Control Interno
9 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | Gestión con Valores para Resultados
10 | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad | Gestión con Valores para Resultados
11 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Gestión con Valores para Resultados
12 | Plan de Acción Estratégico (*) | Evaluación de Resultados
| Plan PIGA (**) | Gestión con Valores para Resultados

## Formulación Planes Inst.
| FORMULACIÓN PLAN INSTITUCIONAL | [22 empty] | CÓDIGO: GE-PE-FO-015
| PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [22 empty] | VERSIÓN: 3
NOMBRE PLAN INSTITUCIONAL | ÁREA LÍDER DEL PLAN O POLÍTICA | DIMENSIÓN MIPG | PILAR ESTRATÉGICO | LÍNEA DE ACCIÓN O ESTRATÉGIA | No. | ACTIVIDADES | TIEMPO DE EJECUCIÓN |  | ENTREGABLE | ÁREA RESPONSABLE EJECUTAR | PRESUPUESTO (millones de pesos) |  |  | INDICADOR Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO | [24 empty] | OBSERVACIONES
[11 empty] | CÓDIGO PRESUPUESTAL | CONCEPTO | VALOR PROGRAMADO | NOMBRE | UND MED | FÓRMULA DE CÁLCULO | TIPO DE INDICADOR | META ANUAL | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE
[7 empty] | FECHA INICIO | FECHA FINAL | [10 empty] | META | AVANCE | % CUMPL. | PPTO EJECUTADO | % EJEC PPTAL | META | AVANCE | % CUMPL. | PPTO EJECUTADO | % EJEC PPTAL | META | AVANCE | % CUMPL. | PPTO EJECUTADO | % EJEC PPTAL | META | AVANCE | % CUMPL. | PPTO EJECUTADO | % EJEC PPTAL
Plan de Acción Estratégico (*) | Gerencia Planeación Estratégica | Direccionamiento Estratégico | Fortalecimiento gerencial, táctico y operativo centrado en el afiliado | Actualizar la estructura organizacional de la entidad, que permita identificar las áreas de trabajo de acuerdo con la norma que aplica, las responsabilidades o funciones que se desempeñan en ellas, el tipo de planta de personal (temporal, global, estructural) y los niveles jerárquicos a los que pertenecen. | 1 | Cumplimiento de la Acción | 2025-02-03 | 2025-07-31 |  | Gerencia de gestión de procesos. | N/A | N/A | N/A | Estructura actualizada | # | Documento de la estructura actualizada | Producto | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1
[5 empty] | 1.1. | Realizar la actualización de la estructura organizacional. | 2025-02-03 | 2025-07-31 | Documento de actualización y publicación en las plataformas correspondientes
Plan de Acción Estratégico (*) | Gerencia Planeación Estratégica | Direccionamiento Estratégico | Fortalecimiento gerencial, táctico y operativo centrado en el afiliado | Desarrollar metodología de evaluación para los productos. | 2 | Cumplimiento de la Acción | 2025-02-03 | 2025-08-07 |  | Gerencia de Planeación Estratégica | N/A | N/A | N/A | Metodologías de evaluación desarroladas | # | Sumatoria de metodolosgías de evaluación desarrolladas | Producto | 2 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1
[5 empty] | 2.1. | Elaborar metodologías para la evalución de los productos del FNA. | 2025-02-03 | 2025-08-07 | Documento metodológicos
Plan de Acción Estratégico (*) | Gerencia Planeación Estratégica | Direccionamiento Estratégico | Fortalecimiento gerencial, táctico y operativo centrado en el afiliado | Identificar el inventario de los indicadores que den cuenta de los ODS de la entidad | 3 | Cumplimiento de la Acción | 2025-02-03 | 2025-02-28 |  | Diercción de Planeación | N/A | N/A | N/A | Invetario de índicadores ODS identificados | # | Documento de invetario de indicadores identificados. | Producto | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 3.1. | Realizar un invetario que permita identificar los indicadores de ODS que se estan midiendo en la Sociedad | 2025-02-03 | 2025-02-28 | Invetario de indicadores
[5 empty] | 3.2. | Generar el inventario de indicadores con ODS | 2025-03-03 | 2025-09-20
Plan de Acción Estratégico (*) | Gerencia Planeación Estratégica | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento gerencial, táctico y operativo centrado en el afiliado | Implementar actividades para el alistamientos de las certificaciones de calidad 27001 y 14001 | 5 | Cumplimiento de la Acción | 2025-02-03 | 2025-12-12 |  | Diercción de Planeación | N/A | N/A | N/A | Porcentaje de actividades implementadas | % | Total de actividades implementadas/Total de actividades programadas*100 | Resultado | 100% | 33% |  |  |  |  | 33% |  |  |  |  | 33% |  |  |  |  | 34%
[5 empty] | 5.1. | Brindar asistencias técnica a las areas responsables de la implementación de estas certificaciones. | 2025-02-03 | 2025-12-12 | Soportes de alistamiento
[5 empty] | 5.2. | Implementar los sistemas necesarios para el cumplimiento de la norma | 2025-02-03 | 2025-12-12
[5 empty] | 5.3. | Realizar seguimiento a la implementación del alistamiento de las certificaciones. | 2025-02-03 | 2025-12-12
Plan de Acción Estratégico (*) | Gerencia Planeación Estratégica | Direccionamiento Estratégico | Fortalecimiento gerencial, táctico y operativo centrado en el afiliado | Desarrollar la cadena de valor de la sociedad | 6 | Cumplimiento de la Acción | 2025-02-03 | 2025-07-28 |  | Diercción de Planeación | N/A | N/A | N/A | cadena de valor desarrollada | # | Documento de cadena de valor desarrollada | Producto | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 6.1. | Crear la cadena de valor de la sociedad | 2025-02-03 | 2025-07-28 | Cadena de Valor
Plan de Acción Estratégico (*) | Vicepresidencia Jurídica | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento gerencial, táctico y operativo centrado en el afiliado | Focalizar esfuerzos para disminuir la litigiosidad que enfrenta la entidad por las acciones judiciales que se adelantan en su contra por configuración de contrato realidad | 7 | Cumplimiento de la Acción | 2025-02-03 | 2025-03-28 |  | Gerencia de Representación Judícial | N/A | N/A | N/A | Disminución de litigiosidad por contrato realidad | # | # de informes con estado de casos de litigiosidad de contrato realidad. | Producto | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 7.1. | Citar a mesas técnicas con los directivos para capacitar sobre el tipo de vinculación laboral que debe manejar la entidad. | 2025-02-03 | 2025-03-28 | Lista de asistencia
[5 empty] | 7.2. | Realizar mesas de evaluación del comportamiento de litigiosidad generada a partir de la vinculación de personal a la entidad. | 2025-02-03 | 2025-12-12 | Acta de Reunión
[5 empty] | 7.3. | Realizar seguimiento del comportamiento de las acciones judiciales contra la entidad con fundamento en el tema de contrato realidad | 2025-02-03 | 2025-12-12 | Informe de litigiosidad de contrato realidad
Plan de Acción Estratégico (*) | Vicepresidencia Jurídica | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento gerencial, táctico y operativo centrado en el afiliado | Desarrollar metodologías de 'análisis prescriptivo', 'análisis predictivo' y 'análisis de causalidad' | 8 | Cumplimiento de la Acción | 2025-02-03 | 2025-10-28 |  | Gerencia de Planeación Estratégica | N/A | N/A | N/A | Documentos de metodologías de análisis desarrolladas | # | Sumatoria de documentos de metodologias | Producto | 3 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
[5 empty] | 8.1 | Elaborar documento con metodologias de análisis | 2025-02-03 | 2025-10-28 | Lista de asistencia
Formulas:
TIEMPO DE EJECUCIÓN = MIN([TIEMPO DE EJECUCIÓN, row below]:[TIEMPO DE EJECUCIÓN, row below])
TIEMPO DE EJECUCIÓN = MIN([TIEMPO DE EJECUCIÓN, row below]:H14)