## BASE (hidden)
| POLÍTICA |  |  | ÁREAS | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  | Si | Si, tengo el entregable
| Gestión Estratégica del Talento Humano |  |  | Gerencia de Gestión Humana | Contribuir en el cierre de la brecha habitacional y mejorar la calidad de vida del afiliado |  |  | No | No, Justificación columna Observaciones
| Plan de Integridad |  |  | Gerencia Planeación Estratégica | Fortalecimiento gerencial, táctico y operativo centrado en el afiliado
| Planeación Institucional |  |  | Gerencia Contratación ​ | Contar con tecnología y datos para la toma de decisiones estratégicas
| Compras y contratación pública |  |  | Gerencia Gestión de Procesos | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado
| Fortalecimiento Instit. y Simplificación Procesos |  |  | Vicepresidencia de Tecnologias y Transformación Digital
| Gobierno Digital |  |  | Gerencia de Seguridad de la Información | INDICADOR
| Seguridad Digital |  |  | Gerencia de Seguridad de la Información | Resultado
| Plan de Defensa Jurídica |  |  | Gerencia SAC | Producto
| Servicio al ciudadano |  |  | Gerencia Administrativa​
| Racionalización de trámites |  |  | Gerencia de Antifraudes
| Participación ciudadana |  |  | Gerencia de Analitica de Datos
Gestión Ambiental
Plan de Seguimiento y Evaluación Desempeño Institucional
Transparencia, acceso a la información. pública y lucha contra la corrupción
Gestión Documental
Gestión de la Información Estadística
Gestión del Conocimiento y la Innovación
Control Interno
No. | POLÍTICA | PLAN INSTITUCIONAL | LÍDER DE POLÍTICA
1 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan Estratégico de Talento Humano | Gerencia de Gestión Humana | 1 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR | Plan Institucional de Archivos - PINAR
2 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan de Incentivos Institucionales | Gerencia de Gestión Humana | 2 | Plan Anual de Adquisiciones | Plan Anual de Adquisiciones - PAA
3 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan Institucional de Capacitación - PIC | Gerencia de Gestión Humana | 3 | Plan Anual de Vacantes | N/A
4 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Gerencia de Gestión Humana | 4 | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan Estratégico de Talento Humano
5 | Plan de Integridad | Política de Integridad | Gerencia de Gestión Humana | 5 | Plan Estratégico de Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano
6 | Planeación Institucional | Plan de Planeación Institucional | Gerencia Planeación Estratégica | 6 | Plan Institucional de Capacitación | Plan Institucional de Capacitación - PIC
7 | Compras y contratación pública | Plan Anual de Adquisiciones - PAA | Gerencia Contratación ​ | 7 | Plan de Incentivos Institucionales | Plan de Incentivos Institucionales
8 | Fortalecimiento Instit. y Simplificación Procesos | Plan Fortalecimiento Instititucional y Simplificación Procesos | Gerencia Gestión de Procesos | 8 | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
9 | Gobierno Digital | Plan de Tecnologias de la Información y Comunicación - PETI | Vicepresidencia de Tecnologias y Transformación Digital | 9 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Rendición de Cuentas y Participacipación Ciudadana | Plan de Integridad Plan Fortalecimiento Instititucional y Simplificación Procesos
10 | Seguridad Digital | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Gerencia de Seguridad de la Información | 10 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | Plan de Tecnologias de la Información y Comunicación - PETI
11 | Seguridad Digital | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Gerencia de Seguridad de la Información | 11 | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
12 | Plan de Defensa Jurídica | Plan de Defensa Jurídica |  | 12 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
13 | Servicio al ciudadano. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Servicio al Ciudadano | Gerencia SAC
14 | Racionalización de trámites. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Racionalización Trámites | Gerencia SAC
15 | Participación ciudadana. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Rendición de Cuentas y Participacipación Ciudadana | Gerencia SAC
16 | Gestión Ambiental | Plan de Gestión Ambiental | Gerencia Administrativa​
17 | Plan de Seguimiento y Evaluación Desempeño Institucional | Plan de Seguimiento y Evaluación Desempeño Institucional | Gerencia Planeación Estratégica
18 | Transparencia, acceso a la información. pública y lucha contra la corrupción. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Transparencia y Riesgo de Corrupción | Gerencia de Antifraudes
19 | Gestión Documental. | Plan Institucional de Archivos - PINAR | Gerencia Administrativa​
20 | Gestión de la información estadística. | Plan Estadistico | Gerencia de Analitica de Datos
21 | Gestión del Conocimiento y la Innovación. | Plan de Gestión de Conocimiento y la Innovación | Gerente Gestión Humana
22 | Control Interno | Plan de Control Interno
| PLANES DECRETO 612 DE 2018 | DIMENSIÓN
1 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR | Información y Comunicación
2 | Plan Anual de Adquisiciones | Direccionamiento Estratégico
3 | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Talento Humano Gestión del Conocimiento
4 | Plan Estratégico de Talento Humano | Talento Humano
5 | Plan Institucional de Capacitación | Talento Humano
6 | Plan de Incentivos Institucionales | Talento Humano
7 | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Talento Humano
8 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gestión con Valores para Resultados Control Interno
9 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | Gestión con Valores para Resultados
10 | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad | Gestión con Valores para Resultados
11 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Gestión con Valores para Resultados
12 | Plan de Acción Estratégico (*) | Evaluación de Resultados
| Plan PIGA (**) | Gestión con Valores para Resultados

## Formulación Planes Inst.
| FORMULACIÓN PLAN INSTITUCIONAL | [22 empty] | CÓDIGO: GE-PE-FO-015
| PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [22 empty] | VERSIÓN: 3
NOMBRE PLAN INSTITUCIONAL | ÁREA LÍDER DEL PLAN O POLÍTICA | DIMENSIÓN MIPG | PILAR ESTRATÉGICO | LÍNEA DE ACCIÓN O ESTRATÉGIA | No. | ACTIVIDADES | TIEMPO DE EJECUCIÓN |  | ENTREGABLE | ÁREA RESPONSABLE EJECUTAR | PRESUPUESTO (millones de pesos) |  |  | INDICADOR Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO | [24 empty] | OBSERVACIONES
[11 empty] | CÓDIGO PRESUPUESTAL | CONCEPTO | VALOR PROGRAMADO | NOMBRE | UND MED | FÓRMULA DE CÁLCULO | TIPO DE INDICADOR | META ANUAL | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE
[7 empty] | FECHA INICIO | FECHA FINAL | [10 empty] | META | AVANCE | % CUMPL. | PPTO EJECUTADO | % EJEC PPTAL | META | AVANCE | % CUMPL. | PPTO EJECUTADO | % EJEC PPTAL | META | AVANCE | % CUMPL. | PPTO EJECUTADO | % EJEC PPTAL | META | AVANCE | % CUMPL. | PPTO EJECUTADO | % EJEC PPTAL
Plan Estratégico de Talento Humano | Gerencia de Gestión Humana | Talento Humano | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Fortalecer la cultura de alto rendimiento, por medio de herramientas que reconozcan el desempeño y la productividad (Gestión del Desempeño y reconocimiento) |  | Cumplimiento de la Acción | 2025-02-03 | 2025-11-28 |  | Gerencia de Gestión Humana-Transversal GGH |  |  |  | Porcentaje de herramientas implementadas | % | (# de herramientas implementadas/# herramientas programadas) *100% | Resultado | 100% | 15% |  |  |  |  | 50% |  |  |  |  | 75% |  |  |  |  | 100%
[5 empty] | 1.1. | Diseñar el modelo de la evaluación de desempeño | 2025-02-03 | 2025-03-31 | Documento del modelo de la evaluación de desempeño
[5 empty] | 1.2. | Gestionar la aprobación del modelo de la evaluación de desempeño | 2025-04-01 | 2025-06-27 | Documento de aprobación modelo de evaluación de desempeño
[5 empty] | 1.3. | Implementar la evaluación de desempeño | 2025-07-01 | 2025-11-28 | Informe de implementación
[5 empty] | 1.4. | Realizar la caracterización del personal del FNA (planta y misión) | 2025-02-03 | 2025-06-28 | Documento de caracterización
[5 empty] | 1.5. | Diseñar los lineamientos y parámetros que tendrá la plataforma de reconocimientos y beneficios | 2025-02-03 | 2025-03-28 | Documento con los lineamientos y parámetros
[5 empty] | 1.6. | Gestionar la aprobación del programa de reconocimientos y beneficios | 2025-04-01 | 2025-05-30 | Documento del programa de reconocimientos y beneficios aprobado
[5 empty] | 1.7. | Promover el uso de la plataforma de reconocimientos y beneficios adquirida en el año 2024, por medio de estrategias de comunicación hacia los colaboradores | 2025-06-03 | 2025-11-28 | Informes de campañas y estrategias
[5 empty] | 1.8. | Actualizar el procedimiento de terminación del vínculo, que permita fortalecer el proceso y los requisitos de entregas y finalización de cargos, y su socilaización | 2025-06-03 | 2025-11-28 | Procedimiento actualizado en Isolución y mailing de socialización | [14 empty] | 50% |  |  |  |  | 50% |  |  |  |  | 50%
Plan Estratégico de Talento Humano | Gerencia de Gestión Humana | Talento Humano | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Implementar herramientas de innovación que permitan transformar digitalmente los subprocesos de Gestión Humana y de cara al funcionario (Innovación y transformación digital) |  | Cumplimiento de la Acción | 2025-02-03 | 2025-11-28 |  | Gerencia de Gestión Humana-Compensacion y beneficios |  |  |  | Porcentaje de implementación de herramientas de innovación | % | % Avance de la implementación | Resultado | 100% | 15% |  |  |  |  | 35% |  |  |  |  | 75% |  |  |  |  | 100%
[5 empty] | 2.1. | Gestionar el desarrollo para el funcionamiento del self service del software KACTUS, el cual se encargara de la administración de los trámites del personal | 2025-02-03 | 2025-09-30 | Informe del desarrollo
[5 empty] | 2.2. | Implementar el funcionamiento de SELF SERVICE en la entidad | 2025-10-01 | 2025-11-28 | Informe de funcionamiento del self service
[5 empty] | 2.3. | Garantizar que el proceso de optimización de la herramienta KACTUS genere de manera eficiente y con calidad la base de datos de los funcionarios, la cual permitirá mejorar los procesos internos (solicitud de permisos, horas extras, formatos entre otros) | 2025-10-01 | 2025-11-28 | Base de datos automatizada | [14 empty] | 25% |  |  |  |  | 25% |  |  |  |  | 25%
Plan Estratégico de Talento Humano | Gerencia de Gestión Humana | Talento Humano | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Gestionar instrumentos que fomenten un ambiente inclusivo asegurando un entorno de trabajo respetuoso y colaborativo (Diversidad e inclusión) |  | Cumplimiento de la Acción | 2025-02-03 | 2025-11-28 | [5 empty] | Número de instrumentos implementados | # | sumatoria de instrumentos implementados | Producto | 2 | [15 empty] | 2
[5 empty] | 3.1. | Diseñar la Política de diversidad y genero | 2025-02-03 | 2025-03-28 | Documento Política de diversidad y genero | Gerencia de Gestión Humana-Transversal GGH
[5 empty] | 3.2. | Diseñar el instructivo de inclusión de personas en condición de discapacidad | 2025-02-03 | 2025-03-28 | Instructivo de inclusión de personas en condición de discapacidad | Gerencia de Gestión Humana-SST | [23 empty] | 0.5
[5 empty] | 3.3. | Gestionar la aprobación de la Política de diversidad y genero y el instructivo de inclusión de personas en condición de discapacidad | 2025-04-01 | 2025-08-29 | Actas de aprobación | Gerencia de Gestión Humana-SST-Transversal GGH
[5 empty] | 3.4. | Implementar la Política de diversidad y genero y el instructivo de personal con discapacidad vinculado con el FNA | 2025-09-01 | 2025-11-28 | Informe de capañas de socialización | Gerencia de Gestión Humana-SST-Transversal GGH
[5 empty] | 3.5. | Gestionar la certificación del sello de diversidad | 2025-10-01 | 2025-11-28 | Informe de capañas de socialización | Gerencia de Gestión Humana-Transversal GGH | [23 empty] | 0.3333
Plan Estratégico de Talento Humano | Gerencia de Gestión Humana | Talento Humano | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Implementar el Código de Integridad |  | Cumplimiento de la Acción | 2025-01-02 | 2025-05-30 | [5 empty] | Número de instrumentos implementados | # | sumatoria de instrumentos implementados | Producto | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | 4.1. | Realizar las mesas de trabajo con las áreas involucradas | 2025-01-02 | 2025-01-31 | Acta de reunión | Gerencia de Gestión Humana-Transversal GGH-Gerencia de Planeación Estratégica
[5 empty] | 4.2. | Diseñar el Código de Integridad | 2025-02-03 | 2025-02-28 | Documento código de Integridad diseñado
[5 empty] | 4.3. | Gestionar la aprobación del código con los niveles requeridos | 2025-03-03 | 2025-03-31 | Actas de aprobación
[5 empty] | 4.4. | Socializar la implementación del Código de Integridad al interior del FNA | 2025-04-01 | 2025-05-30 | Mailing de socialización al interior del FNA
TOTAL
Formulas:
TIEMPO DE EJECUCIÓN = MIN([TIEMPO DE EJECUCIÓN, row below]:H16)