## BASE (hidden)
| POLÍTICA |  |  | ÁREAS | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  | Si | Si, tengo el entregable
| Gestión Estratégica del Talento Humano |  |  | Gerencia de Gestión Humana | Contribuir en el cierre de la brecha habitacional y mejorar la calidad de vida del afiliado |  |  | No | No, Justificación columna Observaciones
| Plan de Integridad |  |  | Gerencia Planeación Estratégica | Fortalecimiento gerencial, táctico y operativo centrado en el afiliado
| Planeación Institucional |  |  | Gerencia Contratación ​ | Contar con tecnología y datos para la toma de decisiones estratégicas
| Compras y contratación pública |  |  | Gerencia Gestión de Procesos | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado
| Fortalecimiento Instit. y Simplificación Procesos |  |  | Vicepresidencia de Tecnologias y Transformación Digital
| Gobierno Digital |  |  | Gerencia de Seguridad de la Información | INDICADOR
| Seguridad Digital |  |  | Gerencia de Seguridad de la Información | Resultado
| Plan de Defensa Jurídica |  |  | Gerencia SAC | Producto
| Servicio al ciudadano |  |  | Gerencia Administrativa​
| Racionalización de trámites |  |  | Gerencia de Antifraudes
| Participación ciudadana |  |  | Gerencia de Analitica de Datos
Gestión Ambiental
Plan de Seguimiento y Evaluación Desempeño Institucional
Transparencia, acceso a la información. pública y lucha contra la corrupción
Gestión Documental
Gestión de la Información Estadística
Gestión del Conocimiento y la Innovación
Control Interno
No. | POLÍTICA | PLAN INSTITUCIONAL | LÍDER DE POLÍTICA
1 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan Estratégico de Talento Humano | Gerencia de Gestión Humana | 1 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR | Plan Institucional de Archivos - PINAR
2 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan de Incentivos Institucionales | Gerencia de Gestión Humana | 2 | Plan Anual de Adquisiciones | Plan Anual de Adquisiciones - PAA
3 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan Institucional de Capacitación - PIC | Gerencia de Gestión Humana | 3 | Plan Anual de Vacantes | N/A
4 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Gerencia de Gestión Humana | 4 | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan Estratégico de Talento Humano
5 | Plan de Integridad | Política de Integridad | Gerencia de Gestión Humana | 5 | Plan Estratégico de Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano
6 | Planeación Institucional | Plan de Planeación Institucional | Gerencia Planeación Estratégica | 6 | Plan Institucional de Capacitación | Plan Institucional de Capacitación - PIC
7 | Compras y contratación pública | Plan Anual de Adquisiciones - PAA | Gerencia Contratación ​ | 7 | Plan de Incentivos Institucionales | Plan de Incentivos Institucionales
8 | Fortalecimiento Instit. y Simplificación Procesos | Plan Fortalecimiento Instititucional y Simplificación Procesos | Gerencia Gestión de Procesos | 8 | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
9 | Gobierno Digital | Plan de Tecnologias de la Información y Comunicación - PETI | Vicepresidencia de Tecnologias y Transformación Digital | 9 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Rendición de Cuentas y Participacipación Ciudadana | Plan de Integridad Plan Fortalecimiento Instititucional y Simplificación Procesos
10 | Seguridad Digital | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Gerencia de Seguridad de la Información | 10 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | Plan de Tecnologias de la Información y Comunicación - PETI
11 | Seguridad Digital | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Gerencia de Seguridad de la Información | 11 | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
12 | Plan de Defensa Jurídica | Plan de Defensa Jurídica |  | 12 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
13 | Servicio al ciudadano. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Servicio al Ciudadano | Gerencia SAC
14 | Racionalización de trámites. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Racionalización Trámites | Gerencia SAC
15 | Participación ciudadana. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Rendición de Cuentas y Participacipación Ciudadana | Gerencia SAC
16 | Gestión Ambiental | Plan de Gestión Ambiental | Gerencia Administrativa​
17 | Plan de Seguimiento y Evaluación Desempeño Institucional | Plan de Seguimiento y Evaluación Desempeño Institucional | Gerencia Planeación Estratégica
18 | Transparencia, acceso a la información. pública y lucha contra la corrupción. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Transparencia y Riesgo de Corrupción | Gerencia de Antifraudes
19 | Gestión Documental. | Plan Institucional de Archivos - PINAR | Gerencia Administrativa​
20 | Gestión de la información estadística. | Plan Estadistico | Gerencia de Analitica de Datos
21 | Gestión del Conocimiento y la Innovación. | Plan de Gestión de Conocimiento y la Innovación | Gerente Gestión Humana
22 | Control Interno | Plan de Control Interno
| PLANES DECRETO 612 DE 2018 | DIMENSIÓN
1 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR | Información y Comunicación
2 | Plan Anual de Adquisiciones | Direccionamiento Estratégico
3 | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Talento Humano Gestión del Conocimiento
4 | Plan Estratégico de Talento Humano | Talento Humano
5 | Plan Institucional de Capacitación | Talento Humano
6 | Plan de Incentivos Institucionales | Talento Humano
7 | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Talento Humano
8 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gestión con Valores para Resultados Control Interno
9 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | Gestión con Valores para Resultados
10 | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad | Gestión con Valores para Resultados
11 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Gestión con Valores para Resultados
12 | Plan de Acción Estratégico (*) | Evaluación de Resultados
| Plan PIGA (**) | Gestión con Valores para Resultados

## Formulación Planes Inst.
| FORMULACIÓN PLAN INSTITUCIONAL | [22 empty] | CÓDIGO: GE-PE-FO-015
| PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [22 empty] | VERSIÓN: 3
NOMBRE PLAN INSTITUCIONAL | ÁREA LÍDER DEL PLAN O POLÍTICA | DIMENSIÓN MIPG | PILAR ESTRATÉGICO | LÍNEA DE ACCIÓN O ESTRATÉGIA | No. | ACTIVIDADES | TIEMPO DE EJECUCIÓN |  | ENTREGABLE | ÁREA RESPONSABLE EJECUTAR | PRESUPUESTO (millones de pesos) |  |  | INDICADOR Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO | [24 empty] | OBSERVACIONES
[11 empty] | CÓDIGO PRESUPUESTAL | CONCEPTO | VALOR PROGRAMADO | NOMBRE | UND MED | FÓRMULA DE CÁLCULO | TIPO DE INDICADOR | META ANUAL | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE
[7 empty] | FECHA INICIO | FECHA FINAL | [10 empty] | META | AVANCE | % CUMPL. | PPTO EJECUTADO | % EJEC PPTAL | META | AVANCE | % CUMPL. | PPTO EJECUTADO | % EJEC PPTAL | META | AVANCE | % CUMPL. | PPTO EJECUTADO | % EJEC PPTAL | META | AVANCE | % CUMPL. | PPTO EJECUTADO | % EJEC PPTAL
Plan Institucional de Capacitación | Gerencia de Gestión Humana | Talento Humano | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Implementar el Plan Institucional de Capacitación | 1 | Cumplimiento de la Acción | 2025-02-01 | 2025-11-28 |  | Gerencia de Gestión Humana | 2.1.2.1.06.00.05 | Capacitación | 1000000000 | Porcentaje de la ejecución del PIC | % | (Total de capacitaciones ejecutadas/ total de capacitaciones programadas en el PIC)*100% | Resultado | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
[5 empty] | 1.1. | Diseñar y aprobar el Plan de Capacitación 2025, de acuerdo con el diagnóstico de necesidades | 2025-02-01 | 2025-02-28 | PIC 2025 y Acta de Comité de Capacitación
[5 empty] | 1.2. | Realizar seguimiento a la ejecución del PIC | 2025-03-01 | 2025-11-28 | Matriz de seguimiento PIC
Plan Institucional de Capacitación | Gerencia de Gestión Humana | Talento Humano | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Impulsar la formación continua por medio de estrategias que permitan el crecimiento de habilidades trasversales de los servidores públicos | 2 | Cumplimiento de la Acción | 2025-02-03 | 2025-11-28 |  | Gerencia de Gestión Humana-Capacitación |  |  |  | Porcentaje de estrategias desarrolladas | % | (# de actividades desarrolladas/# de actividades programadas) *100% | Resultado | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
[5 empty] | 2.1. | Fortalecer la identidad y vocación por el servicio público a través de estrategias de comunicación y capacitación del FNA S.A | 2025-02-03 | 2025-11-28 | Capacitaciones, listados de asistencia, piezas y registro fotográficos o informe de campañas
[5 empty] | 2.2. | Crear una base de datos del perfil profesional de los trabajadores que hayan realizado capacitaciones individuales | 2025-02-03 | 2025-04-30 | Base de datos con perfiles profesionales
[5 empty] | 2.3. | Generar propuesta de reubicación del personal según el perfil profesional | 2025-05-02 | 2025-10-31 | Documento propuesta de reubicación de personal
[5 empty] | 2.4. | Realizar un diagnóstico que permita medir el impacto de la capacitación individual | 2025-02-03 | 2025-11-28 | Diagnóstico impacto capacitación individual
Plan Institucional de Capacitación | Gerencia de Gestión Humana | Talento Humano | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Implementar el plan de capacitación de miembros de Junta Directiva | 3 | Cumplimiento de la Acción | 2025-03-01 | 2025-11-28 |  | Gerencia de Gestión Humana Secretaria General |  |  |  | Porcentaje de la ejecución del Plan de Capacitación JD | % | (Total de capacitaciones ejecutadas/ total de capacitaciones programadas en Plan de Capacitación JD)*100% | Resultado | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
[5 empty] | 3.1. | Diseñar y aprobar Plan de Capacitación 2025 a miembros de Junta Directiva | 2025-03-01 | 2025-03-31 | Plan de Capacitación JD
[5 empty] | 3.2. | Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de Capacitación a miembros de Junta Directiva | 2025-04-01 | 2025-11-28 | Matriz de seguimiento
Plan Institucional de Capacitación | Gerencia de Gestión Humana | Talento Humano | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Fortalecer la participación en los procesos de capacitación | 4 | Cumplimiento de la Acción | 2025-03-01 | 2025-11-28 |  | Gerencia de Gestión Humana |  |  |  | Número de campañas realizadas | # | Sumatoria campañas realizadas | Producto | 9 | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9
[5 empty] | 4.1. | Realizar campañas a través de piezas de comunicación para concientizar la importancia de participar en capacitaciones | 2025-03-01 | 2025-11-28 | Piezas públicadas por correo electrónico
Plan Institucional de Capacitación | Gerencia de Gestión Humana | Talento Humano | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Fortalecer las habilidades del equipo comercial del FNA | 5 | Cumplimiento de la Acción | 2025-02-01 | 2025-11-28 |  | Gerencia de Gestión Humana |  |  |  | Porcentaje funcionarios comerciales entrenados | % | (Total de comerciales capacitados / Total de comerciales a capacitar)*100% | Resultado | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
[5 empty] | 5.1. | Realizar el proceso de entrenamiento al equipo de formador de formadores por regionales, dando continuidad a la estrategia de 2024 | 2025-02-01 | 2025-03-31 | Informe de capacitación
[5 empty] | 5.2 | Diseñar las temáticas de inducción y reentrenamiento comercial | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Diseño de contenido
[5 empty] | 5.3. | Capacitar sobre contenidos al equipo comercial a nivel nacional | 2025-03-01 | 2025-11-28 | Listado de asistencia.
TOTAL
Formulas:
TIEMPO DE EJECUCIÓN = MIN([TIEMPO DE EJECUCIÓN, row below]:H10)
TIEMPO DE EJECUCIÓN = MIN([TIEMPO DE EJECUCIÓN, row below])