## BASE
| POLÍTICA |  |  | ÁREAS | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  | Si | Si, tengo el entregable
| Gestión Estratégica del Talento Humano |  |  | Gerencia de Gestión Humana | Contribuir en el cierre de la brecha habitacional y mejorar la calidad de vida del afiliado |  |  | No | No, Justificación columna Observaciones
| Plan de Integridad |  |  | Gerencia Planeación Estratégica | Fortalecimiento gerencial, táctico y operativo centrado en el afiliado
| Planeación Institucional |  |  | Gerencia Contratación ​ | Contar con tecnología y datos para la toma de decisiones estratégicas
| Compras y contratación pública |  |  | Gerencia Gestión de Procesos | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado
| Fortalecimiento Instit. y Simplificación Procesos |  |  | Vicepresidencia de Tecnologias y Transformación Digital
| Gobierno Digital |  |  | Gerencia de Seguridad de la Información | INDICADOR
| Seguridad Digital |  |  | Gerencia de Seguridad de la Información | Resultado
| Plan de Defensa Jurídica |  |  | Gerencia SAC | Producto
| Servicio al ciudadano |  |  | Gerencia Administrativa​
| Racionalización de trámites |  |  | Gerencia de Antifraudes
| Participación ciudadana |  |  | Gerencia de Analitica de Datos
Gestión Ambiental
Plan de Seguimiento y Evaluación Desempeño Institucional
Transparencia, acceso a la información. pública y lucha contra la corrupción
Gestión Documental
Gestión de la Información Estadística
Gestión del Conocimiento y la Innovación
Control Interno
No. | POLÍTICA | PLAN INSTITUCIONAL | LÍDER DE POLÍTICA
1 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan Estratégico de Talento Humano | Gerencia de Gestión Humana | 1 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR | Plan Institucional de Archivos - PINAR
2 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan de Incentivos Institucionales | Gerencia de Gestión Humana | 2 | Plan Anual de Adquisiciones | Plan Anual de Adquisiciones - PAA
3 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan Institucional de Capacitación - PIC | Gerencia de Gestión Humana | 3 | Plan Anual de Vacantes | N/A
4 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Gerencia de Gestión Humana | 4 | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan Estratégico de Talento Humano
5 | Plan de Integridad | Política de Integridad | Gerencia de Gestión Humana | 5 | Plan Estratégico de Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano
6 | Planeación Institucional | Plan de Planeación Institucional | Gerencia Planeación Estratégica | 6 | Plan Institucional de Capacitación | Plan Institucional de Capacitación - PIC
7 | Compras y contratación pública | Plan Anual de Adquisiciones - PAA | Gerencia Contratación ​ | 7 | Plan de Incentivos Institucionales | Plan de Incentivos Institucionales
8 | Fortalecimiento Instit. y Simplificación Procesos | Plan Fortalecimiento Instititucional y Simplificación Procesos | Gerencia Gestión de Procesos | 8 | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
9 | Gobierno Digital | Plan de Tecnologias de la Información y Comunicación - PETI | Vicepresidencia de Tecnologias y Transformación Digital | 9 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Rendición de Cuentas y Participacipación Ciudadana | Plan de Integridad Plan Fortalecimiento Instititucional y Simplificación Procesos
10 | Seguridad Digital | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Gerencia de Seguridad de la Información | 10 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | Plan de Tecnologias de la Información y Comunicación - PETI
11 | Seguridad Digital | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Gerencia de Seguridad de la Información | 11 | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
12 | Plan de Defensa Jurídica | Plan de Defensa Jurídica |  | 12 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
13 | Servicio al ciudadano. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Servicio al Ciudadano | Gerencia SAC
14 | Racionalización de trámites. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Racionalización Trámites | Gerencia SAC
15 | Participación ciudadana. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Rendición de Cuentas y Participacipación Ciudadana | Gerencia SAC
16 | Gestión Ambiental | Plan de Gestión Ambiental | Gerencia Administrativa​
17 | Plan de Seguimiento y Evaluación Desempeño Institucional | Plan de Seguimiento y Evaluación Desempeño Institucional | Gerencia Planeación Estratégica
18 | Transparencia, acceso a la información. pública y lucha contra la corrupción. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Transparencia y Riesgo de Corrupción | Gerencia de Antifraudes
19 | Gestión Documental. | Plan Institucional de Archivos - PINAR | Gerencia Administrativa​
20 | Gestión de la información estadística. | Plan Estadistico | Gerencia de Analitica de Datos
21 | Gestión del Conocimiento y la Innovación. | Plan de Gestión de Conocimiento y la Innovación | Gerente Gestión Humana
22 | Control Interno | Plan de Control Interno
| PLANES DECRETO 612 DE 2018 | DIMENSIÓN
1 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR | Información y Comunicación
2 | Plan Anual de Adquisiciones | Direccionamiento Estratégico
3 | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Talento Humano Gestión del Conocimiento
4 | Plan Estratégico de Talento Humano | Talento Humano
5 | Plan Institucional de Capacitación | Talento Humano
6 | Plan de Incentivos Institucionales | Talento Humano
7 | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Talento Humano
8 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gestión con Valores para Resultados Control Interno
9 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | Gestión con Valores para Resultados
10 | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad | Gestión con Valores para Resultados
11 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Gestión con Valores para Resultados
12 | Plan de Acción Estratégico (*) | Evaluación de Resultados
| Plan PIGA (**) | Gestión con Valores para Resultados
| Plan Institucional de Gestion del Conocimiento y la Innovación | Gestion del Conocimiento y la Innovación

## Formulación Plan GESCO+I
| FORMULACIÓN PLAN INSTITUCIONAL | [22 empty] | CÓDIGO: GE-PE-FO-015
| PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [22 empty] | VERSIÓN: 3
NOMBRE PLAN INSTITUCIONAL | ÁREA LÍDER DEL PLAN O POLÍTICA | DIMENSIÓN MIPG | PILAR ESTRATÉGICO | LÍNEA DE ACCIÓN O ESTRATÉGIA | No. | ACTIVIDADES | TIEMPO DE EJECUCIÓN |  | ENTREGABLE | ÁREA RESPONSABLE EJECUTAR | PRESUPUESTO (millones de pesos) |  |  | INDICADOR Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO | [24 empty] | OBSERVACIONES
[11 empty] | CÓDIGO PRESUPUESTAL | CONCEPTO | VALOR PROGRAMADO | NOMBRE | UND MED | FÓRMULA DE CÁLCULO | TIPO DE INDICADOR | META ANUAL | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE
[7 empty] | FECHA INICIO | FECHA FINAL | [10 empty] | META | AVANCE | % CUMPL. | PPTO EJECUTADO | % EJEC PPTAL | META | AVANCE | % CUMPL. | PPTO EJECUTADO | % EJEC PPTAL | META | AVANCE | % CUMPL. | PPTO EJECUTADO | % EJEC PPTAL | META | AVANCE | % CUMPL. | PPTO EJECUTADO | % EJEC PPTAL
Plan Institucional de Gestion del Conocimiento y la Innovación | Vicepresidencia de Gestión Humana y Administrativa | Talento Humano Gestión del Conocimiento | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Implementar el Hub de Innovación | 1 |  | 2025-01-01 | 2025-11-28 |  | Gerencia Digital y Gerencia de Gestion Humana |  |  |  | Porcentaje de avance de la implementación | % | (Actividades realizadas / actividades programadas) x 100% | Resultado | 100% | 20% |  |  |  |  | 50% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 100%
[5 empty] | 1.1 | Realizar convocatoria, sensibilización y conformación del equipo del Hub de Innovación | 2025-01-01 | 2025-01-30 | Informe de convocatoria y lista de participantes
[5 empty] | 1.2 | Definir lineamientos, políticas e indicadores | 2025-02-01 | 2025-03-30 | Guía de lineamientos y políticas del Hub de Innovación y cuadro de indicadores clave de desempeño (KPIs)
[5 empty] | 1.3 | Estructurar el Hub de Innovación | 2025-03-01 | 2025-03-30 | Plan de estructura organizacional del Hub de Innovación
[5 empty] | 1.4 | Implementar del Hub de innovación | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Informe del Hub (Lista asistencia, temas y compromisos tratados)
[5 empty] | 1.5 | Socializar, divulgar y realizar entrenamiento al equipo integrante del Hub de Innovación | 2025-05-01 | 2025-05-30 | Informe de socialización y comunicación interna y el plan de formación y desarrollo para el equipo del Hub
[5 empty] | 1.6 | Monitorear indicadores de desempeño del Hub de innovación | 2025-06-01 | 2025-11-28 | Informe de indicadores de desempeño
Plan Institucional de Gestion del Conocimiento y la Innovación | Vicepresidencia de Gestión Humana y Administrativa | Talento Humano Gestión del Conocimiento | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Promover la participación de los procesos en la optimización de los mismos mediante estrategias innovadoras | 2 |  | 2025-02-03 | 2025-11-28 |  | Gerencia Gestión de Procesos |  |  |  | Participación de los procesos en las estrategias desarrolladas | % | (Cantidad procesos participantes / total de procesos) x 100% | Resultado | 100% | [5 empty] | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | La participación puede darse por asistencia a talleres, postulación de ideas o solicitud de implementación de metodología.
[5 empty] | 2.1 | Desarrollar una metodología para identificar oportunidades de innovación en procesos | 2025-02-03 | 2025-03-28 | Metodología innovación de procesos
[5 empty] | 2.2 | Realizar talleres de innovación y resolución creativa a problemas en procesos | 2025-04-22 | 2025-06-27 | Listas de asistencia
[5 empty] | 2.3 | Implementar un programa piloto de innovación en un proceso | 2025-07-01 | 2025-09-12 | Informe proceso implementado
[5 empty] | 2.4 | Implementar un programa piloto de gestión de cambio para asegurar la adaptación de innovaciones | 2025-09-22 | 2025-11-28 | Informe proceso implementado
Plan Institucional de Gestion del Conocimiento y la Innovación | Vicepresidencia de Gestión Humana y Administrativa | Talento Humano Gestión del Conocimiento | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Implementar espacios de co-creación enfocados a la Innovación para la Paz con enfoque en el Talento Humano | 3 |  | 2025-03-10 | 2025-11-28 |  | Gerencia Planeación Estratégica y Secretaria General |  |  |  | Porcentaje de avance de la implementación | % | (Actividades realizadas / actividades programadas) x 100% | Resultado | 100% | 10% |  |  |  |  | 30% |  |  |  |  | 60% |  |  |  |  | 100%
[5 empty] | 3.1 | Conformar el equipo de Innovación para la Paz | 2025-03-10 | 2025-04-30 | Acta de conformación del equipo
[5 empty] | 3.2 | Construir el alcance, objetivos y conformación del equipo y su posterior socialización en la Sociedad | 2025-05-01 | 2025-05-30 | Documento con lineamientos y mailing de socialización
[5 empty] | 3.3 | Crear espacios de ideación y cocreación con entidades externas, con el fin de promover la innovación para la Paz | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Listas de asistencia con registro fotográfico
[5 empty] | 3.4 | Generar inventario de iniciativas enfocadas a la Innovación para la Paz y su priorización. | 2025-06-02 | 2025-07-01 | Inventario de iniciativas con priorización
[5 empty] | 3.5 | Implementar estrategias que permitan materializar las iniciativas priorizadas | 2025-07-01 | 2025-11-28 | Informe avance implementación de iniciativas
Plan Institucional de Gestion del Conocimiento y la Innovación | Vicepresidencia de Gestión Humana y Administrativa | Talento Humano Gestión del Conocimiento | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Identificar, mapear y socializar la Gestión del Conocimiento en el FNA | 4 |  | 2025-02-15 | 2025-11-28 |  | Gerencia de Gestión Humana |  |  |  | Porcentaje de procesos mapeados para la gestión del conocimiento | % | (Número de procesos misionales mapeados / Total de procesos misionales) x 100% | Resultado | 100% | 30% |  |  |  |  | 60% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | Basado en el mapa de macroprocesos vigente a diciembre de 2024
[5 empty] | 4.1 | Mapear los conocimientos explícitos de los procesos misionales | 2025-02-15 | 2025-04-30 | Matriz de clasificación conocimiento explicito
[5 empty] | 4.2 | Mapear los conocimientos tácitos de los procesos misionales | 2025-05-01 | 2025-06-30 | Matriz de clasificación conocimiento tácito
[5 empty] | 4.3 | Documentar los resultados en mapas de conocimiento. | 2025-07-01 | 2025-07-31 | Documentos con Mapas de conocimiento
[5 empty] | 4.4 | Priorizar las acciones e iniciativas que aporten más valor en la gestión del conocimiento e innovación. | 2025-08-01 | 2025-09-30 | Documento de priorización
[5 empty] | 4.5 | Divulgar y socializar la gestión del conocimiento | 2025-05-01 | 2025-11-28 | Informe de socialización y comunicación
Plan Institucional de Gestion del Conocimiento y la Innovación | Vicepresidencia de Gestión Humana y Administrativa | Talento Humano Gestión del Conocimiento | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Implementar mecanismos de adopción de uso y apropiación en iniciativas de innovación | 5 |  | 2025-07-01 | 2025-11-28 |  | Gerencia Digital |  |  |  | Tasa de adopción de la innovación | % | (Número de usuarios o procesos que adoptaron la innovación / Total de usuarios o procesos potenciales) x 100% | Resultado | 60% | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 60% |  |  |  |  | Se compromete a la meta del 60% por el nivel de madurez del proceso de innovación en el FNA
[5 empty] | 5.1 | Diseñar los mecanismos para la adopción, uso y apropiación de la innovación | 2025-07-01 | 2025-08-30 | Documento de estrategias y mecanismos de adopción
[5 empty] | 5.2 | Establecer el plan de trabajo para la implementación de los mecanismos | 2025-09-01 | 2025-10-31 | Plan de trabajo mecanismos de adopción
[5 empty] | 5.3 | Implementar mecanismos de adopción de uso y apropiación en iniciativas de innovación | 2025-11-01 | 2025-11-28 | Informe mecanismos implementados
TOTAL
Formulas:
TIEMPO DE EJECUCIÓN = MIN([TIEMPO DE EJECUCIÓN, row below]:H14)