## BASE (hidden)
| POLÍTICA |  |  | ÁREAS | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  | Si | Si, tengo el entregable
| Gestión Estratégica del Talento Humano |  |  | Gerencia de Gestión Humana | Contribuir en el cierre de la brecha habitacional y mejorar la calidad de vida del afiliado |  |  | No | No, Justificación columna Observaciones
| Plan de Integridad |  |  | Gerencia Planeación Estratégica | Fortalecimiento gerencial, táctico y operativo centrado en el afiliado
| Planeación Institucional |  |  | Gerencia Contratación ​ | Contar con tecnología y datos para la toma de decisiones estratégicas
| Compras y contratación pública |  |  | Gerencia Gestión de Procesos | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado
| Fortalecimiento Instit. y Simplificación Procesos |  |  | Vicepresidencia de Tecnologias y Transformación Digital
| Gobierno Digital |  |  | Gerencia de Seguridad de la Información | INDICADOR
| Seguridad Digital |  |  | Gerencia de Seguridad de la Información | Resultado
| Plan de Defensa Jurídica |  |  | Gerencia SAC | Producto
| Servicio al ciudadano |  |  | Gerencia Administrativa​
| Racionalización de trámites |  |  | Gerencia de Antifraudes
| Participación ciudadana |  |  | Gerencia de Analitica de Datos
Gestión Ambiental
Plan de Seguimiento y Evaluación Desempeño Institucional
Transparencia, acceso a la información. pública y lucha contra la corrupción
Gestión Documental
Gestión de la Información Estadística
Gestión del Conocimiento y la Innovación
Control Interno
No. | POLÍTICA | PLAN INSTITUCIONAL | LÍDER DE POLÍTICA
1 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan Estratégico de Talento Humano | Gerencia de Gestión Humana | 1 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR | Plan Institucional de Archivos - PINAR
2 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan de Incentivos Institucionales | Gerencia de Gestión Humana | 2 | Plan Anual de Adquisiciones | Plan Anual de Adquisiciones - PAA
3 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan Institucional de Capacitación - PIC | Gerencia de Gestión Humana | 3 | Plan Anual de Vacantes | N/A
4 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Gerencia de Gestión Humana | 4 | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan Estratégico de Talento Humano
5 | Plan de Integridad | Política de Integridad | Gerencia de Gestión Humana | 5 | Plan Estratégico de Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano
6 | Planeación Institucional | Plan de Planeación Institucional | Gerencia Planeación Estratégica | 6 | Plan Institucional de Capacitación | Plan Institucional de Capacitación - PIC
7 | Compras y contratación pública | Plan Anual de Adquisiciones - PAA | Gerencia Contratación ​ | 7 | Plan de Incentivos Institucionales | Plan de Incentivos Institucionales
8 | Fortalecimiento Instit. y Simplificación Procesos | Plan Fortalecimiento Instititucional y Simplificación Procesos | Gerencia Gestión de Procesos | 8 | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
9 | Gobierno Digital | Plan de Tecnologias de la Información y Comunicación - PETI | Vicepresidencia de Tecnologias y Transformación Digital | 9 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Rendición de Cuentas y Participacipación Ciudadana | Plan de Integridad Plan Fortalecimiento Instititucional y Simplificación Procesos
10 | Seguridad Digital | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Gerencia de Seguridad de la Información | 10 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | Plan de Tecnologias de la Información y Comunicación - PETI
11 | Seguridad Digital | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Gerencia de Seguridad de la Información | 11 | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
12 | Plan de Defensa Jurídica | Plan de Defensa Jurídica |  | 12 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
13 | Servicio al ciudadano. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Servicio al Ciudadano | Gerencia SAC
14 | Racionalización de trámites. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Racionalización Trámites | Gerencia SAC
15 | Participación ciudadana. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Rendición de Cuentas y Participacipación Ciudadana | Gerencia SAC
16 | Gestión Ambiental | Plan de Gestión Ambiental | Gerencia Administrativa​
17 | Plan de Seguimiento y Evaluación Desempeño Institucional | Plan de Seguimiento y Evaluación Desempeño Institucional | Gerencia Planeación Estratégica
18 | Transparencia, acceso a la información. pública y lucha contra la corrupción. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Transparencia y Riesgo de Corrupción | Gerencia de Antifraudes
19 | Gestión Documental. | Plan Institucional de Archivos - PINAR | Gerencia Administrativa​
20 | Gestión de la información estadística. | Plan Estadistico | Gerencia de Analitica de Datos
21 | Gestión del Conocimiento y la Innovación. | Plan de Gestión de Conocimiento y la Innovación | Gerente Gestión Humana
22 | Control Interno | Plan de Control Interno
| PLANES DECRETO 612 DE 2018 | DIMENSIÓN
1 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR | Información y Comunicación
2 | Plan Anual de Adquisiciones | Direccionamiento Estratégico
3 | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Talento Humano Gestión del Conocimiento
4 | Plan Estratégico de Talento Humano | Talento Humano
5 | Plan Institucional de Capacitación | Talento Humano
6 | Plan de Incentivos Institucionales | Talento Humano
7 | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Talento Humano
8 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gestión con Valores para Resultados Control Interno
9 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | Gestión con Valores para Resultados
10 | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad | Gestión con Valores para Resultados
11 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Gestión con Valores para Resultados
12 | Plan de Acción Estratégico (*) | Evaluación de Resultados
| Plan PIGA (**) | Gestión con Valores para Resultados

## Formulación Planes Inst.
| FORMULACIÓN PLAN INSTITUCIONAL | [22 empty] | CÓDIGO: GE-PE-FO-015
| PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [22 empty] | VERSIÓN: 3
NOMBRE PLAN INSTITUCIONAL | ÁREA LÍDER DEL PLAN O POLÍTICA | DIMENSIÓN MIPG | PILAR ESTRATÉGICO | LÍNEA DE ACCIÓN O ESTRATÉGIA | No. | ACTIVIDADES | TIEMPO DE EJECUCIÓN |  | ENTREGABLE | ÁREA RESPONSABLE EJECUTAR | PRESUPUESTO (millones de pesos) |  |  | INDICADOR Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO | [24 empty] | OBSERVACIONES
[11 empty] | CÓDIGO PRESUPUESTAL | CONCEPTO | VALOR PROGRAMADO | NOMBRE | UND MED | FÓRMULA DE CÁLCULO | TIPO DE INDICADOR | META ANUAL | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE
[7 empty] | FECHA INICIO | FECHA FINAL | [10 empty] | META | AVANCE | % CUMPL. | PPTO EJECUTADO | % EJEC PPTAL | META | AVANCE | % CUMPL. | PPTO EJECUTADO | % EJEC PPTAL | META | AVANCE | % CUMPL. | PPTO EJECUTADO | % EJEC PPTAL | META | AVANCE | % CUMPL. | PPTO EJECUTADO | % EJEC PPTAL
Plan PIGA (**) | Gerencia Administrativa​ | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento gerencial, táctico y operativo centrado en el afiliado | Garantizar el uso eficiente del recurso hídrico mediante el seguimiento, monitoreo y análisis periódico del consumo, promoviendo la adopción de prácticas sostenibles que contribuyan a la reducción progresiva del consumo de agua en el Fondo Nacional del Ahorro S.A. | 1 | Cumplimiento de la Acción | 2025-03-25 | 2025-12-16 |  | Gerencia de Gestión Administrativa | 2.1.3.3.99.02.01 | Sistema de riego automatizado y recolección de agua lluvia. | $ 150,000,000 | Seguimiento Trimestral Consumo de Agua | Porcentaje |  | Resultado | Reducir el consumo en un 3% respecto a la línea base. | Reducir el consumo en un 0,75% respecto a la línea base. |  | 100% |  |  | Reducir el consumo en un 0,75% respecto a la línea base. |  |  |  |  | Reducir el consumo en un 0,75% respecto a la línea base. |  |  |  |  | Reducir el consumo en un 0,75% respecto a la línea base. |  |  |  |  | Se propone reduccir cada trimestre un 0,75%, con el fin de cumplir con la meta en un 3% de reduccion del consumo de agua comprandolo con la linea base.
[5 empty] | 1.1. | Dar seguimiento semestral al consumo de agua. | 2025-08-14 | 2025-12-16 | Documento con del seguimiento del consumo de agua
[5 empty] | 1.2 | Implementar proyecto de recolección de aguas lluvia. | 2025-08-25 | 2025-11-30 | Documento de justificación del proyecto o registro fotografico
[5 empty] | 1.3. | Realizar inspecciones ambientales al año de control y seguimiento del uso eficiente del agua | 2025-03-25 | 2025-11-30 | Formato de inspección
| Gerencia Administrativa​ | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento gerencial, táctico y operativo centrado en el afiliado | Realizar seguimiento y monitoreo del consumo de energía para supervisar el uso adecuado del recurso | 2 | Cumplimiento de la Acción | 2025-03-25 | 2025-12-16 |  | Gerencia de Gestión Administrativa |  |  |  | Seguimiento Trimestral Consumo de Energía | Porcentaje |  | Resultado | Reducir el consumo en un 4% respecto a la línea base. | Reducir de 1% por trimestre comparándolo con la línea base |  |  |  |  | Reducir de 1% por trimestre comparándolo con la línea base |  |  |  |  | Reducir de 1% por trimestre comparándolo con la línea base |  |  |  |  | Reducir de 1% por trimestre comparándolo con la línea base |  |  |  |  | Se propone reduccir cada trimestre un 1%, con el fin de cumplir con la meta en reducir 4% del consumo de energía comprandolo con la linea base.
Plan PIGA (**) |  |  |  |  | 2.1. | Dar seguimiento semestral al consumo de energía | 2025-08-14 | 2025-12-16 | Documento con el seguimiento y resultado del consumo de energía
[5 empty] | 2.3. | Implementar acciones que propendan al uso eficiente de los equipos de computo. | 2025-07-27 | 2025-10-15 | Banner o registro fotográfico | [11 empty] | 100%
[5 empty] | 2.4. | Realizar inspecciones ambientales al año de control y seguimiento del uso eficiente de energía | 2025-03-25 | 2025-11-30 | Formato de inspección
Plan PIGA (**) | Gerencia Administrativa​ | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento gerencial, táctico y operativo centrado en el afiliado | Implementar medidas que fortalezcan y promuevan la apropiada gestión de los residuos y la economía circular. | 3 | Cumplimiento de la Acción | 2025-03-25 | 2025-12-24 |  | Gerencia de Gestión Administrativa | 2.1.3.3.99.02.01 | Construcción de compostera | $45,000,000 | Porcentaje de Recuperación de Residuos | Porcentaje |  | Resultado | Reciclar mínimo un 3% de los residuos generados. | [5 empty] | Reciclar en un 1,5% de los residuos generados | [9 empty] | Reciclar en un 1,5% de los residuos generados |  |  |  |  | Reciclar en un 1,5% de los residuos generados semestralmente, para lograr cumplir con la meta en un 3% de los materiales reciclados sobre el total de residuos.
[5 empty] | 3.1. | Realizar reporte según el consolidado semestral de residuos recuperados | 2025-11-30 | 2025-12-24 | Informe sobre recuperación de residuos
[5 empty] | 3.2. | Implementar el proyecto de compostera en el CNA | 2025-05-28 | 2025-10-25 | Registro fotográfico o Documento de justificación del proyecto
[5 empty] | 3.4. | Realizar inspecciones ambientales al año de control y seguimiento del manejo integral de residuos | 2025-03-25 | 2025-11-30 | Formato de inspección
Plan PIGA (**) | Gerencia Administrativa​ | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento gerencial, táctico y operativo centrado en el afiliado | Establecer medidas para reducir, mitigar y prevenir el impacto ambiental a través de la implementación de estrategias enfocadas a sostenibilidad. | 4 | Cumplimiento de la Acción | 2025-06-16 | 2025-12-23 |  | Gerencia de Gestión Administrativa |  |  |  | Variación del consumo de Papel en el Fondo Nacional del Ahorro S.A | Número |  | Resultado | Reducir un total de 305 resmas por año respecto al año anterior | [5 empty] | Reducir un total de 153 resmas | [9 empty] | Reducir un total de 153 resmas |  |  |  |  | Reducir un total de 305 resmas por año respecto al año anterior, es decir, cada semestre se debe reducir 153 remas para cumplir con la meta anual.
[5 empty] | 4.1 | Verificar de forma semestral el cumplimiento de reducción de consumo de papel | 2025-08-20 | 2025-12-23 | Documento con la medición del indicador.
[5 empty] | 4.2 | Evaluar la huella de carbono de la sede CNA | 2025-11-30 | 2025-12-23 | Documento con la evaluación de la huella de carbono.
[5 empty] | 4.3. | Actividades que promuevan la economía circular | 2025-06-16 | 2025-11-28 | Registro fotográfico
Plan PIGA (**) | Gerencia Administrativa​ | Gestión con Valores para Resultados | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Establecer acciones para la reducción de los impactos ambientales negativos producidos por el Fondo Nacional del Ahorro S.A. | 5 | Cumplimiento de la Acción | 2025-04-15 | 2025-12-26 |  | Gerencia de Gestión Administrativa | 2.1.3.3.99.02.01 | Compensación De Huella De Carbono Generada Durante El 2024, Esta Se Realiza Mediante La Siembra De Árboles | $ 60,000,000 | Cumplimiento a la implementacion de practicas sostenibles. | Porcentaje |  | Resultado | Ejecutar el 100% de cumplimiento de compensación. | [15 empty] | Ejecutar el 100% de cumplimiento de compensación. |  |  |  |  | Ejecutar el 100% de cumplimiento de compensación de huella de carbono
[5 empty] | 5.1. | Uso de residuos organicos para fetilizacion de Jardines | 2025-11-26 | 2025-12-26 | Documento de justificación del proyecto o registro fotográfico
[5 empty] | 5.2 | Promover la movilidad sostenible | 2025-04-15 | 2025-06-27 | Banner Campaña o registro fotográfico
[5 empty] | 5.3 | Realizar jornada de siembra de árboles | 2025-10-10 | 2025-12-15 | Registro fotográfico e informe
Plan PIGA (**) | Gerencia Administrativa​ | Gestión con Valores para Resultados | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Fomentar la conciencia ambiental en las partes interesadas del Fondo Nacional del Ahorro S.A., asegurando la adopción de hábitos encaminados al consumo sostenible de recursos y consolidando un entorno laboral y de convivencia alineado con principios de sostenibilidad. | 6 | Cumplimiento de la Acción | 2025-02-10 | 2025-12-26 |  | Gerencia de Gestión Administrativa |  |  |  | Cumplimiento programa de gestión Cultura Ambiental | Porcentaje |  | Resultado | Capacitar el 100% de personas proyectadas cada año. | [5 empty] | Capacitar el 50% de personas proyectadas en el año | [9 empty] | Capacitar el 50% de personas proyectadas en el año |  |  |  |  | Cumplimiento con las jornadas y campañas de sensibilización a las personas proyectas que corresponden a 300 personas tanto funcionarios como partes interesadas, con la finalidad de cumplir con la meta.
[5 empty] | 6.1. | Realizar campañas al año de sensibilización sobre la importancia del reciclaje y la separación en la fuente. | 2025-03-15 | 2025-04-14 | Banner Campaña o formato de asistencia
[5 empty] | 6.2. | Realizar campañas al año de sensibilización sobre la importancia del recurso hídrico y el uso eficiente y racional del agua | 2025-07-05 | 2025-10-20 | Banner Campaña o formato de asistencia
[5 empty] | 6.3 | Realizar una campaña de promoción del consumo sostenible | 2025-05-20 | 2025-06-15 | Banner Campaña o formato de asistencia
[5 empty] | 6.4 | Realizar campaña en torno al Cambio Climático. | 2025-11-10 | 2025-12-15 | Banner Campaña o formato de asistencia
[5 empty] | 6.5 | Realizar campañas al año de sensibilización relacionadas con el uso eficiente de energía eléctrica. | 2025-02-10 | 2025-05-28 | Banner Campaña o formato de asistencia
[5 empty] | 6.6 | Realizar el control semestral de personal capacitado para la adopción de conciencia ambiental | 2025-08-20 | 2025-12-26 | Documento con la medición del indicador.
Plan PIGA (**) | [20 empty] | 100%
Formulas:
TIEMPO DE EJECUCIÓN = MIN([TIEMPO DE EJECUCIÓN, row below]:H15)
(𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 (𝑚^3 )𝑡𝑟𝑖𝑚 −𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜(𝑚^3 ) 𝑡𝑟𝑖𝑚 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 )/(𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜(𝑚^3 ) 𝑡𝑟𝑖𝑚 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 ) 𝑥100
x100
(𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 (𝑘𝑊ℎ)𝑡𝑟𝑖𝑚−𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜(𝑘𝑊ℎ) 𝑡𝑟𝑖𝑚 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 )/(𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜(𝑘𝑊ℎ) 𝑡𝑟𝑖𝑚 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 ) x100
x100
(𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠)/(𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠) x100
(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒)/(# 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠)
x100
(𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑏𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠)/(𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑏𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑠𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎) x100
x100
(𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠)/(𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠) x100
(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒)/(# 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠)

## Hoja1
Posición Presupuestal | Nombre Posición Presupuestal | Concepto Plan de Requerimientos | Proyección de Presupuesto (2025)
(Detallar el objeto del bien o servicio para nuevas necesidades)
2.1.3.3.99.02.01 | Gestión Ambiental | Compensación de huella de carbono generada durante el 2022, esta se realiza mediante la siembra de árboles | $ 60,000,000.0
2.1.3.3.99.02.01 | Gestión Ambiental | Sistema de riego automatizado y recolección de agua lluvia. | $ 150,000,000.0
2.1.3.3.99.02.01 | Gestión Ambiental | Construcciones de compostera | $ 45,000,000.0