## BASE (hidden)
| POLÍTICA |  |  | ÁREAS | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  | Si | Si, tengo el entregable
| Gestión Estratégica del Talento Humano |  |  | Gerencia de Gestión Humana | Contribuir en el cierre de la brecha habitacional y mejorar la calidad de vida del afiliado |  |  | No | No, Justificación columna Observaciones
| Plan de Integridad |  |  | Gerencia Planeación Estratégica | Fortalecimiento gerencial, táctico y operativo centrado en el afiliado
| Planeación Institucional |  |  | Gerencia Contratación ​ | Contar con tecnología y datos para la toma de decisiones estratégicas
| Compras y contratación pública |  |  | Gerencia Gestión de Procesos | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado
| Fortalecimiento Instit. y Simplificación Procesos |  |  | Vicepresidencia de Tecnologias y Transformación Digital
| Gobierno Digital |  |  | Gerencia de Seguridad de la Información | INDICADOR
| Seguridad Digital |  |  | Gerencia de Seguridad de la Información | Resultado
| Plan de Defensa Jurídica |  |  | Gerencia SAC | Producto
| Servicio al ciudadano |  |  | Gerencia Administrativa​
| Racionalización de trámites |  |  | Gerencia de Antifraudes
| Participación ciudadana |  |  | Gerencia de Analitica de Datos
Gestión Ambiental
Plan de Seguimiento y Evaluación Desempeño Institucional
Transparencia, acceso a la información. pública y lucha contra la corrupción
Gestión Documental
Gestión de la Información Estadística
Gestión del Conocimiento y la Innovación
Control Interno
No. | POLÍTICA | PLAN INSTITUCIONAL | LÍDER DE POLÍTICA
1 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan Estratégico de Talento Humano | Gerencia de Gestión Humana | 1 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR | Plan Institucional de Archivos - PINAR
2 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan de Incentivos Institucionales | Gerencia de Gestión Humana | 2 | Plan Anual de Adquisiciones | Plan Anual de Adquisiciones - PAA
3 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan Institucional de Capacitación - PIC | Gerencia de Gestión Humana | 3 | Plan Anual de Vacantes | N/A
4 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Gerencia de Gestión Humana | 4 | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan Estratégico de Talento Humano
5 | Plan de Integridad | Política de Integridad | Gerencia de Gestión Humana | 5 | Plan Estratégico de Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano
6 | Planeación Institucional | Plan de Planeación Institucional | Gerencia Planeación Estratégica | 6 | Plan Institucional de Capacitación | Plan Institucional de Capacitación - PIC
7 | Compras y contratación pública | Plan Anual de Adquisiciones - PAA | Gerencia Contratación ​ | 7 | Plan de Incentivos Institucionales | Plan de Incentivos Institucionales
8 | Fortalecimiento Instit. y Simplificación Procesos | Plan Fortalecimiento Instititucional y Simplificación Procesos | Gerencia Gestión de Procesos | 8 | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
9 | Gobierno Digital | Plan de Tecnologias de la Información y Comunicación - PETI | Vicepresidencia de Tecnologias y Transformación Digital | 9 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Rendición de Cuentas y Participacipación Ciudadana | Plan de Integridad Plan Fortalecimiento Instititucional y Simplificación Procesos
10 | Seguridad Digital | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Gerencia de Seguridad de la Información | 10 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | Plan de Tecnologias de la Información y Comunicación - PETI
11 | Seguridad Digital | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Gerencia de Seguridad de la Información | 11 | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
12 | Plan de Defensa Jurídica | Plan de Defensa Jurídica |  | 12 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
13 | Servicio al ciudadano. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Servicio al Ciudadano | Gerencia SAC
14 | Racionalización de trámites. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Racionalización Trámites | Gerencia SAC
15 | Participación ciudadana. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Rendición de Cuentas y Participacipación Ciudadana | Gerencia SAC
16 | Gestión Ambiental | Plan de Gestión Ambiental | Gerencia Administrativa​
17 | Plan de Seguimiento y Evaluación Desempeño Institucional | Plan de Seguimiento y Evaluación Desempeño Institucional | Gerencia Planeación Estratégica
18 | Transparencia, acceso a la información. pública y lucha contra la corrupción. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Transparencia y Riesgo de Corrupción | Gerencia de Antifraudes
19 | Gestión Documental. | Plan Institucional de Archivos - PINAR | Gerencia Administrativa​
20 | Gestión de la información estadística. | Plan Estadistico | Gerencia de Analitica de Datos
21 | Gestión del Conocimiento y la Innovación. | Plan de Gestión de Conocimiento y la Innovación | Gerente Gestión Humana
22 | Control Interno | Plan de Control Interno
| PLANES DECRETO 612 DE 2018 | DIMENSIÓN
1 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR | Información y Comunicación
2 | Plan Anual de Adquisiciones | Direccionamiento Estratégico
3 | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Talento Humano Gestión del Conocimiento
4 | Plan Estratégico de Talento Humano | Talento Humano
5 | Plan Institucional de Capacitación | Talento Humano
6 | Plan de Incentivos Institucionales | Talento Humano
7 | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Talento Humano
8 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gestión con Valores para Resultados Control Interno
9 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | Gestión con Valores para Resultados
10 | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad | Gestión con Valores para Resultados
11 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Gestión con Valores para Resultados
12 | Plan de Acción Estratégico (*) | Evaluación de Resultados
| Plan PIGA (**) | Gestión con Valores para Resultados

## Formulación Planes Inst.
| FORMULACIÓN PLAN INSTITUCIONAL | [22 empty] | CÓDIGO: GE-PE-FO-015
| PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [22 empty] | VERSIÓN: 3
NOMBRE PLAN INSTITUCIONAL | ÁREA LÍDER DEL PLAN O POLÍTICA | DIMENSIÓN MIPG | PILAR ESTRATÉGICO | LÍNEA DE ACCIÓN O ESTRATÉGIA | No. | ACTIVIDADES | TIEMPO DE EJECUCIÓN |  | ENTREGABLE | ÁREA RESPONSABLE EJECUTAR | PRESUPUESTO (millones de pesos) |  |  | INDICADOR Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO | [24 empty] | OBSERVACIONES
[11 empty] | CÓDIGO PRESUPUESTAL | CONCEPTO | VALOR PROGRAMADO | NOMBRE | UND MED | FÓRMULA DE CÁLCULO | TIPO DE INDICADOR | META ANUAL | I |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE
[7 empty] | FECHA INICIO | FECHA FINAL | [10 empty] | META | AVANCE | % CUMPL. | PPTO EJECUTADO | % EJEC PPTAL | META | AVANCE | % CUMPL. | PPTO EJECUTADO | % EJEC PPTAL | META | AVANCE | % CUMPL. | PPTO EJECUTADO | % EJEC PPTAL | META | AVANCE | % CUMPL. | PPTO EJECUTADO | % EJEC PPTAL
Plan de Control Interno | Gerencia Planeación Estratégica | Gestión con Valores para Resultados Control Interno | Fortalecimiento gerencial, táctico y operativo centrado en el afiliado | Fortalecer el subsistema de Control Estratégico - SICI (Ambiente de control y Gestión del Riesgo) | 1 | Cumplimiento de la Acción | 2025-06-03 | 2025-11-28 | [5 empty] | Cantidad de documentos actualizados | Número | Sumatoria de documentos actualizados | Producto | 1 | [15 empty] | 1
[5 empty] | 1.1. | Actualizar el Manual del Sistema Institucional de Control Interno - Ambiente de Control | 2025-06-03 | 2025-11-28 | Manual SICI Actualizado en Isolución. | Gerencia de Planeación Estratégica / SICI - FNA
Plan de Control Interno | Gerencia Planeación Estratégica | Gestión con Valores para Resultados Control Interno | Fortalecimiento gerencial, táctico y operativo centrado en el afiliado | Fortalecer el subsistema de Control de Gestión (Actividades de Control, Información y comunicación) | 2 | Cumplimiento de la Acción | 2025-04-01 | 2025-11-28 | [5 empty] | Porcentaje de actividades ejecutadas | Porcentaje | (número de actividades ejecutadas/ número de actividades programadas)x100 | Resultado | 100% | [5 empty] | 42% |  |  |  |  | 68% |  |  |  |  | 99.6%
[5 empty] | 2.1. | Diseñar y ejecutar Campaña Comunicacional del Sistema Institucional de Control Interno para el fortalecimiento de las capacidades institucionales, con el insumo suministrado por la Gerencia Planeación Estratégica SICI-FNA | 2025-06-03 | 2025-11-28 | Informe de Ejecución de socialización | Gerencia de Planeación Estratégica / SICI - FNA// Gerencia de Mercadeo y Comunicaciones.
[5 empty] | 2.2. | Ejecutar actividades de fortalecimiento de la cultura de sistema de control interno al interior de la sociedad, vinculados a la gestión de prevenir futuros casos de fraude | 2025-05-02 | 2025-11-28 | Informe de Ejecución de socialización | Gerencia de Planeación Estratégica / SICI - FNA
[5 empty] | 2.3. | Realizar mesas de seguimiento a las áreas que según informe de la Oficina de Control Interno tengan Oportunidades de mejoras vencidas. | 2025-05-02 | 2025-11-28 | Informe de Seguimiento
[5 empty] | 2.4. | Realizar dos (2) talleres al año, enfocafos a fortalecer el conocimiento en la entidad con temas relacionados a responsabilidades disciplinarias. | 2025-04-01 | 2025-11-28 | Presentación del Taller y Lista de Asistencia | Gerencia de Instrucción Disciplinaria
[5 empty] | 2.5. | Ejecutar campaña de socialización en materia de acciones preventivas disciplinarias para el fortalecimiento de las capacidades institucionales | 2025-04-01 | 2025-11-28 | Informe de Ejecución de socialización trimestral | Gerencia de Juzgamiento Disciplinaria
Plan de Control Interno | Gerencia Planeación Estratégica | Gestión con Valores para Resultados Control Interno | Fortalecimiento gerencial, táctico y operativo centrado en el afiliado | Fortalecer el subsistema de Evaluación a la Gestión (Evaluación y Autoevaluaciones) | 3 | Cumplimiento de la Acción | 2025-04-01 | 2025-11-28 | [5 empty] | Porcentaje de actividades ejecutadas | Porcentaje | (número de actividades ejecutadas/ número actividades programadas) x100 | Resultado | 100% | [5 empty] | 25% |  |  |  |  | 60% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | Las mesas de trabajo ejecutadas dependen de la planificación interna. Mínimo ejecución de una mesa por semestre
[5 empty] | 3.1. | Realizar mesas de trabajo para hacer seguimiento a los ajustes planteados por la primera línea de defensa para prevenir futuros casos de fraudes. | 2025-05-02 | 2025-11-28 | Informe de Seguimiento | Gerencia de Planeación Estratégica / SICI - FNA
[5 empty] | 3.2. | Ejecutar seguimiento a los planes de mejoramientos que la tercera línea de defensa tenga sobre prevención de casos de fraude, si fuere el caso. | 2025-05-02 | 2025-11-28 | Informe de Seguimiento
[5 empty] | 3.3. | Llevar a la Alta Dirección los avances de los planes en la primera línea de defensa en relación con casos de fraudes. | 2025-05-02 | 2025-11-28 | Acta de comité o espacio de la alta dirección
[5 empty] | 3.4. | Realizar informe de seguimiento mensual del estado de planes de acción | 2025-04-01 | 2025-11-28 | Informes mensuales
[5 empty] | 3.5. | Presentar en Comité de Gestión y Desempeño, de forma semestral, los avances del Plan Anual de Auditoría. | 2025-04-01 | 2025-11-28 | Actá Comité de Gestión y Desempeño | Oficina de Control Interno
Plan de Control Interno | Gerencia Planeación Estratégica | Gestión con Valores para Resultados Control Interno | Fortalecimiento gerencial, táctico y operativo centrado en el afiliado | Fortalecer las líneas de defensa del SICI | 4 | Cumplimiento de la Acción | 2025-05-02 | 2025-11-20 | [5 empty] | Porcentaje de talleres ejecutados | Porcentaje | (número de talleres ejecutados/ número de talleres programados) x100 | Resultado | 100% | [5 empty] | 33% |  |  |  |  | 66% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | Para cada una de las líneas de defensa se realizarán 3 talles al año, para un total de 6 talleres anuales.
[5 empty] | 4.1. | Realizar tres talleres de fortalecimiento a la primera línea de defensa | 2025-05-02 | 2025-11-20 | Lista de Asistencia | Gerencia de Planeación Estratégica / SICI - FNA
[5 empty] | 4.2. | Realizar tres talleres de fortalecimiento a la segunda línea de defensa | 2025-05-02 | 2025-11-20 | Lista de Asistencia
TOTAL
Formulas:
TIEMPO DE EJECUCIÓN = MIN([TIEMPO DE EJECUCIÓN, row below])
TIEMPO DE EJECUCIÓN = MIN([TIEMPO DE EJECUCIÓN, row below]:H15)