## BASE (hidden)
| POLÍTICA |  |  | ÁREAS | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  | Si | Si, tengo el entregable
| Gestión Estratégica del Talento Humano |  |  | Gerencia de Gestión Humana | Contribuir en el cierre de la brecha habitacional y mejorar la calidad de vida del afiliado |  |  | No | No, Justificación columna Observaciones
| Plan de Integridad |  |  | Gerencia Planeación Estratégica | Fortalecimiento gerencial, táctico y operativo centrado en el afiliado
| Planeación Institucional |  |  | Gerencia Contratación ​ | Contar con tecnología y datos para la toma de decisiones estratégicas
| Compras y contratación pública |  |  | Gerencia Gestión de Procesos | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado
| Fortalecimiento Instit. y Simplificación Procesos |  |  | Vicepresidencia de Tecnologias y Transformación Digital
| Gobierno Digital |  |  | Gerencia de Seguridad de la Información | INDICADOR
| Seguridad Digital |  |  | Gerencia de Seguridad de la Información | Resultado
| Plan de Defensa Jurídica |  |  | Gerencia SAC | Producto
| Servicio al ciudadano |  |  | Gerencia Administrativa​
| Racionalización de trámites |  |  | Gerencia de Antifraudes
| Participación ciudadana |  |  | Gerencia de Analitica de Datos
Gestión Ambiental
Plan de Seguimiento y Evaluación Desempeño Institucional
Transparencia, acceso a la información. pública y lucha contra la corrupción
Gestión Documental
Gestión de la Información Estadística
Gestión del Conocimiento y la Innovación
Control Interno
No. | POLÍTICA | PLAN INSTITUCIONAL | LÍDER DE POLÍTICA
1 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan Estratégico de Talento Humano | Gerencia de Gestión Humana | 1 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR | Plan Institucional de Archivos - PINAR
2 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan de Incentivos Institucionales | Gerencia de Gestión Humana | 2 | Plan Anual de Adquisiciones | Plan Anual de Adquisiciones - PAA
3 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan Institucional de Capacitación - PIC | Gerencia de Gestión Humana | 3 | Plan Anual de Vacantes | N/A
4 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Gerencia de Gestión Humana | 4 | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan Estratégico de Talento Humano
5 | Plan de Integridad | Política de Integridad | Gerencia de Gestión Humana | 5 | Plan Estratégico de Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano
6 | Planeación Institucional | Plan de Planeación Institucional | Gerencia Planeación Estratégica | 6 | Plan Institucional de Capacitación | Plan Institucional de Capacitación - PIC
7 | Compras y contratación pública | Plan Anual de Adquisiciones - PAA | Gerencia Contratación ​ | 7 | Plan de Incentivos Institucionales | Plan de Incentivos Institucionales
8 | Fortalecimiento Instit. y Simplificación Procesos | Plan Fortalecimiento Instititucional y Simplificación Procesos | Gerencia Gestión de Procesos | 8 | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
9 | Gobierno Digital | Plan de Tecnologias de la Información y Comunicación - PETI | Vicepresidencia de Tecnologias y Transformación Digital | 9 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Rendición de Cuentas y Participacipación Ciudadana | Plan de Integridad Plan Fortalecimiento Instititucional y Simplificación Procesos
10 | Seguridad Digital | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Gerencia de Seguridad de la Información | 10 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | Plan de Tecnologias de la Información y Comunicación - PETI
11 | Seguridad Digital | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Gerencia de Seguridad de la Información | 11 | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
12 | Plan de Defensa Jurídica | Plan de Defensa Jurídica |  | 12 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
13 | Servicio al ciudadano. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Servicio al Ciudadano | Gerencia SAC
14 | Racionalización de trámites. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Racionalización Trámites | Gerencia SAC
15 | Participación ciudadana. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Rendición de Cuentas y Participacipación Ciudadana | Gerencia SAC
16 | Gestión Ambiental | Plan de Gestión Ambiental | Gerencia Administrativa​
17 | Plan de Seguimiento y Evaluación Desempeño Institucional | Plan de Seguimiento y Evaluación Desempeño Institucional | Gerencia Planeación Estratégica
18 | Transparencia, acceso a la información. pública y lucha contra la corrupción. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Transparencia y Riesgo de Corrupción | Gerencia de Antifraudes
19 | Gestión Documental. | Plan Institucional de Archivos - PINAR | Gerencia Administrativa​
20 | Gestión de la información estadística. | Plan Estadistico | Gerencia de Analitica de Datos
21 | Gestión del Conocimiento y la Innovación. | Plan de Gestión de Conocimiento y la Innovación | Gerente Gestión Humana
22 | Control Interno | Plan de Control Interno
| PLANES DECRETO 612 DE 2018 | DIMENSIÓN
1 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR | Información y Comunicación
2 | Plan Anual de Adquisiciones | Direccionamiento Estratégico
3 | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Talento Humano Gestión del Conocimiento
4 | Plan Estratégico de Talento Humano | Talento Humano
5 | Plan Institucional de Capacitación | Talento Humano
6 | Plan de Incentivos Institucionales | Talento Humano
7 | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Talento Humano
8 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gestión con Valores para Resultados Control Interno
9 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | Gestión con Valores para Resultados
10 | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad | Gestión con Valores para Resultados
11 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Gestión con Valores para Resultados
12 | Plan de Acción Estratégico (*) | Evaluación de Resultados
| Plan PIGA (**) | Gestión con Valores para Resultados

## Formulación Planes Inst.
| FORMULACIÓN PLAN INSTITUCIONAL | [22 empty] | CÓDIGO: GE-PE-FO-015
| PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [22 empty] | VERSIÓN: 3
NOMBRE PLAN INSTITUCIONAL | ÁREA LÍDER DEL PLAN O POLÍTICA | DIMENSIÓN MIPG | PILAR ESTRATÉGICO | LÍNEA DE ACCIÓN O ESTRATÉGIA | No. | ACTIVIDADES | TIEMPO DE EJECUCIÓN |  | ENTREGABLE | ÁREA RESPONSABLE EJECUTAR | PRESUPUESTO (millones de pesos) |  |  | INDICADOR Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO | [24 empty] | OBSERVACIONES
[11 empty] | CÓDIGO PRESUPUESTAL | CONCEPTO | VALOR PROGRAMADO | NOMBRE | UND MED | FÓRMULA DE CÁLCULO | TIPO DE INDICADOR | META ANUAL | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE
[7 empty] | FECHA INICIO | FECHA FINAL | [10 empty] | META | AVANCE | % CUMPL. | PPTO EJECUTADO | % EJEC PPTAL | META | AVANCE | % CUMPL. | PPTO EJECUTADO | % EJEC PPTAL | META | AVANCE | % CUMPL. | PPTO EJECUTADO | % EJEC PPTAL | META | AVANCE | % CUMPL. | PPTO EJECUTADO | % EJEC PPTAL
Plan de Incentivos Institucionales | Gerencia de Gestión Humana | Talento Humano | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Formular el plan Institucional de bienestar de acuerdo a un diagnóstico especifico por áreas | 1 | Cumplimiento de la Acción | 2025-02-01 | 2025-03-31 |  | Gerencia Gestión Humana |  |  |  | Plan de Bienestar implementado | # | # de planes implementados | Producto | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1.1. | Desarrollar un diagnóstico de bienestar de acuerdo a las necesidades de los colaboradores y sus directivos, y que permita construir un plan de bienestar Integral | 2025-02-03 | 2025-03-31 | Docmento Diagnostico
[5 empty] | 1.2. | Realizar grupos focales con los directivos de la entidad para conocer las particularidades de sus areas | 2025-02-03 | 2025-03-31 | Acta y/o Lista de asistencia
[5 empty] | 1.3. | Elaborar el plan de bienestar para servidores públicos (empleados públicos y trabajadores oficiales) | 2025-02-03 | 2025-03-31 | Plan de Bienestar
Plan de Incentivos Institucionales | Gerencia de Gestión Humana | Talento Humano | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Fortalecer la calidad de vida laboral de los trabajadores | 2 | Cumplimiento de la Acción | 2025-02-01 | 2025-11-28 |  | Gerencia Gestión Humana |  |  |  | Porcentaje de actividdes que fortalecen la calidad de vida laboral | % | (Cantidad de actividades realizadas / total de actividades programadas ) *100% | Resultado | 100% | 20% |  |  |  |  | 30% |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  | 30%
[5 empty] | 2.1. | Implementar acciones que garanticen el acompañamiento a los servidores públicos en el ciclo de vida laboral: (ingreso, desarrollo y retiro) | 2025-02-03 | 2025-12-19 | Informes de las actividades programadas o fotografías.
[5 empty] | 2.2. | implementar un programa de reconocimiento y gratitud al buen servicio. | 2025-02-03 | 2025-12-19
[5 empty] | 2.3. | Realizar encuesta de satisfacción que permita medir la actividades que impactan la calidad de vida laboral | 2025-08-08 | 2025-11-28
Plan de Incentivos Institucionales | Gerencia de Gestión Humana | Talento Humano | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Desarrollar programas que promuevan el balance de vida laboral y personal, fortaleciendo la cultura organizacional | 3 | Cumplimiento de la Acción |  |  |  | Gerencia Gestión Humana |  |  |  | Porcentaje de programas desarrollados | % | (# de actividades desarrolladas /# de actividades de programadas) *100% | Resultado | 100% | 25% |  |  | 0% | 0% | 25% |  |  |  | 0% | 75% |  |  | 0% |  | 100% |  |  | 0% | 0%
[5 empty] | 3.1. | Diseñar el modelo de Horarios flexibles | 2025-02-03 | 2025-08-29 | Documento modelo de propuesta de horarios flexibles
[5 empty] | 3.2. | Construir la de propuesta Integral salarios emocionales | 2025-02-03 | 2025-08-29 | Documento de propuesta política salarios emocionales |  |  |  |  | PROPUESTA POLITICA SALARIOS EMOCIONALES | [7 empty] | 0% |  | 25% |  |  |  | 0% | 25% |  |  | 0% |  | 25% |  |  | 0% | 0%
[5 empty] | 3.3. | Gestionar la aprobación del modelo de horarios flexibles y la propuesta de la política de salarios emocionales | 2025-09-01 | 2025-11-28 | Documento(s) de aprobación del modelo de horarios flexibles y de la política salarios emocionales
[5 empty] | 3.4. | Implementar la iniciativa "Tienda física de valores" que permita fortalecer los valores corporativos de la entidad en sus colaboradores | 2025-02-03 | 2025-11-28 | Informe de implementación Tienda física de valores
[5 empty] | 3.5. | Realizar seguimiento y monitoreo a la iniciativa "Tienda física de valores" | 2024-05-02 | 2025-11-28 | Informe de seguimiento a la Tienda física de valores |  |  |  |  | TIENDA DE VALORES | [7 empty] | 0% |  | 25% |  |  |  | 0% | 25% |  |  | 0% |  | 25% |  |  | 0% | 0%
Plan de Incentivos Institucionales | Gerencia de Gestión Humana | Talento Humano | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Mejorar el desempeño laboral, la motivación y la participación de los empleados públicos | 4 | Cumplimiento de la Acción | 2025-03-01 | 2025-03-31 |  | Gerencia Gestión Humana |  |  |  | Resolución de capacitación individual para empleados públicos implementado | # | # de resoluciones implementadas | Producto | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1
[5 empty] | 4.1 | Implementar la resolución de capacitación individual para empleados públicos. | 2025-03-01 | 2025-11-28 | Resolución
Plan de Incentivos Institucionales | Gerencia de Gestión Humana | Talento Humano | Fortalecimiento gerencial, táctico y operativo centrado en el afiliado | Diseñar herramientas de transformación digital que fomenten la participación y promueba la culura organizacional | 5 | Cumplimiento de la Acción | 2025-02-03 | 2025-08-01 |  | Gerencia Gestión Humana |  |  | 1799950 | Herramientas digitales diseñadas | # | # de herramientas digitales diseñadas | Producto | 3 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 5.1 | Diseñar un canal digital de bienestar integral (Podcast) | 2025-02-03 | 2025-08-01 | Lanzamiento de piezas de difusión.
[5 empty] | 5.2 | Diseñar una chatbot de servicio a nuestros servidores públicos. | 2025-02-03 | 2025-08-01 | Informe de activación de chat bot
[5 empty] | 5.3 | Crear el boletín de bienestar. | 2025-02-03 | 2025-08-01 | Lanzamiento del boletin de bienestar
Plan de Incentivos Institucionales | Gerencia de Gestión Humana | Talento Humano | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Implementar plan de acción derivado de la medición del clima organización | 6 | Cumplimiento de la Acción | 2025-02-03 | 2025-12-31 |  | Gerencia Gestión Humana |  |  |  | Plan de Acción Implementado | % | (Cantidad de actividades realizadas / total de actividades programadas ) *100% | Resultado | 100% | 25% |  |  |  |  | 25% |  |  |  |  | 25% |  |  |  |  | 25%
[5 empty] | 6.1. | Supervisar el contrato del plan de acción derivado de la medición del clima organizacional. | 2025-02-03 | 2025-12-31 | Cronograma del Plan de Acción
[5 empty] | 6.2. | Gestionar con los líderes del Fondo Nacional del Ahorro S.A estrategias para el mejoramiento de la participación a través de la herramienta Gift Work. | 2025-02-03 | 31/12/2025 | Documento o registro de asistencia
TOTAL
Formulas:
TIEMPO DE EJECUCIÓN = MIN([TIEMPO DE EJECUCIÓN, row below]:H27)

## Hoja1
GERENCIA PLANEACION ESTRATÉGICA
Fecha Reunión de Seguimiento (aaaa/mm/dd) | Tabla de Información
| Compromiso cumplido |  | 7
| Compromiso próximo a cumplir |  | 50
2024-01-02 | Compromiso futuro ( > 35 días) |  | 1
PLAN DECRETO 612 DE 2018 | ÁREA LÍDER DEL PLAN O POLÍTICA | DIMENSIÓN MIPG | PILAR ESTRATÉGICO | LÍNEA DE ACCIÓN O ESTRATÉGIA | No. | ACTIVIDADES | TIEMPO DE EJECUCIÓN |  | SEGUIMIENTO | CUMPL. | FECHA RENEGOCIADA | AVANCE DE LA ACTIVIDAD | ENTREGABLE | RESPONSABLE EJECUTOR | PRESUPUESTO (millones de pesos) |  |  | INDICADOR Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO | [24 empty] | OBSERVACIONES
[15 empty] | CÓDIGO PRESUPUESTAL | CONCEPTO | VALOR PROGRAMADO | NOMBRE | UND MED | FÓRMULA DE CÁLCULO | TIPO DE INDICADOR | META ANUAL | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE
[7 empty] | FECHA INICIO | FECHA FINAL | [14 empty] | META | AVANCE | % CUMPL. | PPTO EJECUTADO | % EJEC PPTAL | META | AVANCE | % CUMPL. | PPTO EJECUTADO | % EJEC PPTAL | META | AVANCE | % CUMPL. | PPTO EJECUTADO | % EJEC PPTAL | META | AVANCE | % CUMPL. | PPTO EJECUTADO | % EJEC PPTAL
Plan de Incentivos Institucionales | Gerencia de Gestión Humana | Talento Humano | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Diseñar los instrumentos de talento humano para los funcionarios del FNA | 1.1 | Cumplimiento de la Acción | 2024-02-01 | 2024-11-29 | 5 |  |  | 0% |  | Gerencia de Gestión Humana |  |  |  | Instrumentos diseñados | Número | Sumatoria de instrumentos diseñados | Producto | 3 | 1 |  | 0% |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 2 |  | 0%
[5 empty] | 1.1.1 | Formular el Plan de Bienestar bajo las dimensiones equilibrio entre la vida familiar, personal y laboral y Calidad de vida laboral de los servidores públicos y sus familias. | 2024-02-01 | 2024-04-01 | 5 |  |  | 0% | Plan de Bienestar
[5 empty] | 1.1.2 | Gestionar beneficios del plan de incentivos para empleados públicos a través de capacitación formal | 2024-02-01 | 2024-11-29 | 5 |  |  | 0% | Acta de comité de bienestar asignación beneficio
[5 empty] | 1.1.3 | Diseñar un programa de horarios flexibles | 2024-02-01 | 2024-11-29 | 5 |  |  | 0% | Programa de horarios flexibles
Plan de Incentivos Institucionales | Gerencia de Gestión Humana | Talento Humano | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Implementar el programa de Diversidad e Inclusión | 2.1 | Cumplimiento de la Acción | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 5 |  |  | 0% |  | Gerencia de Gestión Humana |  |  |  | ACTIVIDADES REALIZADAS | Porcentaje | (No. de actividades ejecutadas/ No. de actividades planeadas)*100 | Resultado | 100% | 20% |  | 0% |  |  | 20% |  | 0% |  |  | 30% |  | 0% |  |  | 30% |  | 0%
[5 empty] | 2.1.1 | Ejecutar el programa de Diversidad e Inclusión | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 5 |  |  | 0% | Programa en Excel de inclusión
[5 empty] | 2.1.2 | Ejecutar el Programa de fortalecimiento e inclusión de genero | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 5 |  |  | 0% | Programa de inclusión de genero
Plan de Incentivos Institucionales | Gerencia de Gestión Humana | Talento Humano | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Incentivar la vocación por el servicio publico | 3.1 | Cumplimiento de la Acción | 2024-02-01 | 2024-11-29 | 5 |  |  | 0% |  | Gerencia de Gestión Humana |  |  |  | SERVIDORES PÚBLICOS INCENTIVADOS | Número | Sumatoria de servidores públicos beneficiados | Resultado | 800 | 200 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 200
|  |  | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado |  | 3.1.1 | Diseñar acciones de reconocimiento fomentando el sentido de pertenencia y la vocación por el servicio público a través de reconocimientos a los servidores públicos. | 2024-02-01 | 2024-11-29 | 5 |  |  | 0% | Fotografías e informe de reconocimiento, encuestas
|  |  | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado |  | 3.1.2 | Implementación del programa de reconocimiento a los servidores públicos. | 2024-02-01 | 2024-11-29 | 5 |  |  | 0%
|  |  | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado |  | 3.1.3 | Seguimiento del programa de reconocimiento a los servidores públicos. | 2024-02-01 | 2024-11-29 | 5 |  |  | 0%
Plan de Incentivos Institucionales | Gerencia de Gestión Humana | Talento Humano | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Implementar el modelo de diagnostico de clima laboral en la entidad | 4.1 | Cumplimiento de la Acción | 2024-02-01 | 2024-11-29 | 5 |  |  | 0% |  | Gerencia de Gestión Humana |  |  |  | NÚMERO DE PERSONAS | Número | Sumatoria de personas encuestas | Resultado | A demanda
|  |  | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado |  | 4.1.1 | Aplicar el modelo de diagnostico de clima laboral | 2024-02-01 | 2024-04-01 | 5 |  |  | 0% | Resultados de la encuesta de clima
|  |  | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado |  | 4.1.2 | Socializar el resultado y formular el plan de mejoramiento | 2024-05-01 | 2024-11-29 | 5 |  |  | 0% | Documento Plan de mejoramiento
TOTAL | [10 empty] | 0%
Formulas:
TIEMPO DE EJECUCIÓN = MIN([TIEMPO DE EJECUCIÓN, row below]:H17)
Note on E11: Ivonne Lorena Beltran Perez: Líneas de ACCIÓN: Estas líneas engloban todas las acciones que vas a realizar y seguir para alcanzar esos objetivos.