## BASE (hidden)
| POLÍTICA |  |  | ÁREAS | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  | Si | Si, tengo el entregable
| Gestión Estratégica del Talento Humano |  |  | Gerencia de Gestión Humana | Contribuir en el cierre de la brecha habitacional y mejorar la calidad de vida del afiliado |  |  | No | No, Justificación columna Observaciones
| Plan de Integridad |  |  | Gerencia Planeación Estratégica | Fortalecimiento gerencial, táctico y operativo centrado en el afiliado
| Planeación Institucional |  |  | Gerencia Contratación ​ | Contar con tecnología y datos para la toma de decisiones estratégicas
| Compras y contratación pública |  |  | Gerencia Gestión de Procesos | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado
| Fortalecimiento Instit. y Simplificación Procesos |  |  | Vicepresidencia de Tecnologias y Transformación Digital
| Gobierno Digital |  |  | Gerencia de Seguridad de la Información | INDICADOR
| Seguridad Digital |  |  | Gerencia de Seguridad de la Información | Resultado
| Plan de Defensa Jurídica |  |  | Gerencia SAC | Producto
| Servicio al ciudadano |  |  | Gerencia Administrativa​
| Racionalización de trámites |  |  | Gerencia de Antifraudes
| Participación ciudadana |  |  | Gerencia de Analitica de Datos
Gestión Ambiental
Plan de Seguimiento y Evaluación Desempeño Institucional
Transparencia, acceso a la información. pública y lucha contra la corrupción
Gestión Documental
Gestión de la Información Estadística
Gestión del Conocimiento y la Innovación
Control Interno
No. | POLÍTICA | PLAN INSTITUCIONAL | LÍDER DE POLÍTICA
1 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan Estratégico de Talento Humano | Gerencia de Gestión Humana | 1 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR | Plan Institucional de Archivos - PINAR
2 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan de Incentivos Institucionales | Gerencia de Gestión Humana | 2 | Plan Anual de Adquisiciones | Plan Anual de Adquisiciones - PAA
3 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan Institucional de Capacitación - PIC | Gerencia de Gestión Humana | 3 | Plan Anual de Vacantes | N/A
4 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Gerencia de Gestión Humana | 4 | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan Estratégico de Talento Humano
5 | Plan de Integridad | Política de Integridad | Gerencia de Gestión Humana | 5 | Plan Estratégico de Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano
6 | Planeación Institucional | Plan de Planeación Institucional | Gerencia Planeación Estratégica | 6 | Plan Institucional de Capacitación | Plan Institucional de Capacitación - PIC
7 | Compras y contratación pública | Plan Anual de Adquisiciones - PAA | Gerencia Contratación ​ | 7 | Plan de Incentivos Institucionales | Plan de Incentivos Institucionales
8 | Fortalecimiento Instit. y Simplificación Procesos | Plan Fortalecimiento Instititucional y Simplificación Procesos | Gerencia Gestión de Procesos | 8 | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
9 | Gobierno Digital | Plan de Tecnologias de la Información y Comunicación - PETI | Vicepresidencia de Tecnologias y Transformación Digital | 9 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Rendición de Cuentas y Participacipación Ciudadana | Plan de Integridad Plan Fortalecimiento Instititucional y Simplificación Procesos
10 | Seguridad Digital | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Gerencia de Seguridad de la Información | 10 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | Plan de Tecnologias de la Información y Comunicación - PETI
11 | Seguridad Digital | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Gerencia de Seguridad de la Información | 11 | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
12 | Plan de Defensa Jurídica | Plan de Defensa Jurídica |  | 12 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
13 | Servicio al ciudadano. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Servicio al Ciudadano | Gerencia SAC
14 | Racionalización de trámites. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Racionalización Trámites | Gerencia SAC
15 | Participación ciudadana. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Rendición de Cuentas y Participacipación Ciudadana | Gerencia SAC
16 | Gestión Ambiental | Plan de Gestión Ambiental | Gerencia Administrativa​
17 | Plan de Seguimiento y Evaluación Desempeño Institucional | Plan de Seguimiento y Evaluación Desempeño Institucional | Gerencia Planeación Estratégica
18 | Transparencia, acceso a la información. pública y lucha contra la corrupción. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Transparencia y Riesgo de Corrupción | Gerencia de Antifraudes
19 | Gestión Documental. | Plan Institucional de Archivos - PINAR | Gerencia Administrativa​
20 | Gestión de la información estadística. | Plan Estadistico | Gerencia de Analitica de Datos
21 | Gestión del Conocimiento y la Innovación. | Plan de Gestión de Conocimiento y la Innovación | Gerente Gestión Humana
22 | Control Interno | Plan de Control Interno
| PLANES DECRETO 612 DE 2018 | DIMENSIÓN
1 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR | Información y Comunicación
2 | Plan Anual de Adquisiciones | Direccionamiento Estratégico
3 | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Talento Humano Gestión del Conocimiento
4 | Plan Estratégico de Talento Humano | Talento Humano
5 | Plan Institucional de Capacitación | Talento Humano
6 | Plan de Incentivos Institucionales | Talento Humano
7 | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Talento Humano
8 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gestión con Valores para Resultados Control Interno
9 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | Gestión con Valores para Resultados
10 | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad | Gestión con Valores para Resultados
11 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Gestión con Valores para Resultados
12 | Plan de Acción Estratégico (*) | Evaluación de Resultados
| Plan PIGA (**) | Gestión con Valores para Resultados

## Formulación Planes Inst.
| FORMULACIÓN PLAN INSTITUCIONAL | [22 empty] | CÓDIGO: GE-PE-FO-015
| PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [22 empty] | VERSIÓN: 3
NOMBRE PLAN INSTITUCIONAL | ÁREA LÍDER DEL PLAN O POLÍTICA | DIMENSIÓN MIPG | PILAR ESTRATÉGICO | LÍNEA DE ACCIÓN O ESTRATÉGIA | No. | ACTIVIDADES | TIEMPO DE EJECUCIÓN |  | ENTREGABLE | ÁREA RESPONSABLE EJECUTAR | PRESUPUESTO (millones de pesos) |  |  | INDICADOR Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO | [24 empty] | OBSERVACIONES
[11 empty] | CÓDIGO PRESUPUESTAL | CONCEPTO | VALOR PROGRAMADO | NOMBRE | UND MED | FÓRMULA DE CÁLCULO | TIPO DE INDICADOR | META ANUAL | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE
[7 empty] | FECHA INICIO | FECHA FINAL | [10 empty] | META | AVANCE | % CUMPL. | PPTO EJECUTADO | % EJEC PPTAL | META | AVANCE | % CUMPL. | PPTO EJECUTADO | % EJEC PPTAL | META | AVANCE | % CUMPL. | PPTO EJECUTADO | % EJEC PPTAL | META | AVANCE | % CUMPL. | PPTO EJECUTADO | % EJEC PPTAL
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Gerencia de Gestión Humana | Talento Humano | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Implementar el plan de intervención sobre resultados de la aplicación de bateria de riesgo psicosocial 2024 | 1 | Cumplimiento de la Acción | 2025-03-02 | 2025-11-28 |  | Gestion Humana / SST | N/A | N/A | N/A | Porcentaje de cumplimiento del pan de intervención de la bateria de riesgo psicosocial | % | (Cantidad de actividades realizadas total de actividades programadas en el año) *100% | Resultado | 100% | 10% |  |  |  |  | 30% |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  | 40%
[5 empty] | 1.1. | Socializar resultados bateria de riesgo psicosocial 2024 | 2025-03-02 | 2025-03-30 | Listados de asistencia, acta de la socializacion
[5 empty] | 1.2. | Ejecutar plan de intervención sobre resultados de la aplicación de bateria de riesgo psicosocial 2024 | 2025-04-01 | 2025-11-28 | Informe de actividades realizadas y registro fotografico
[5 empty] | 1.3. | Implementar la herramienta de apoyo psicosocial SELIA "UN ESPACIO PARA SER Y SENTIR EN LIBERTAD" | 2025-03-20 | 2025-11-28 | Informe de intervenciones realizadas
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Gerencia de Gestión Humana | Talento Humano | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Implementar protocolo para la prevención, atención y medidas de protección de todas las formas de violencia basadas en género y/o discriminación aprobado por la resolución N° 074 DEL 2023 | 2 | Cumplimiento de la Acción | 2025-03-02 | 2025-11-14 |  | Gestion Humana / SST | N/A | N/A | N/A | Porcentaje de implementacion de las actividades del protocolo | % | (Cantidad de actividades realizadas / total de actividades programadas en el año) *100% | Resultado | 100% | 20% |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  | 40%
[5 empty] | 2.1. | Documentar procedimiento para la atención de todas las formas de violencia basadas en género y/o discriminación | 2025-03-02 | 2025-03-30 | Documento que evidencia el procedimiento
[5 empty] | 2.2. | Socializar procedimiento a todos los funcionarios | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Listados de asistencia, acta de la socializacion
[5 empty] | 2.3. | Establecer actividades de prevención en todas las formas de violencia basadas en género y/o discriminación | 2025-04-14 | 2025-11-14 | Listados de asistencia, registro fotografico
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Gerencia de Gestión Humana | Talento Humano | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Fortalecer el Plan de Emergencia del FNA S.A, adoptado por la entidad para la prevención y protección ante la aparición de una emergencia | 3 | Cumplimiento de la Acción | 2025-03-02 | 2025-11-28 |  | Gestion Humana / SST | N/A | N/A | N/A | Porcentaje de cumplimiento del plan de emergencia | % | (Cantidad de actividades realizadas / total de actividades programadas en el año) *100% | Resultado | 100% | 20% |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  | 40%
[5 empty] | 3.1 | Realizar capacitaciones y entrenamientos al equipo de brigadistas que fortalezcan sus capacidades. | 2025-03-02 | 2025-11-28 | Formatos y/o procedimiento
[5 empty] | 3.2 | Actualizar la resolución N° 048 del 09 de mayo del 2024 de conformación de comité de emergencias | 15/01/2025 | 2025-03-15 | Acta de comité
[5 empty] | 3.3 | Socializacion plan de emergencias y participacion simulacro distrital y nacional por lo menos del 20% de los PDA. | 2025-03-03 | 2025-10-30 | Registro de actividades realizadas
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Gerencia de Gestión Humana | Talento Humano | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Parametrizar la funcuinalidad del Modulo de Seguridad y Salud en el Trabajo en la herramienta SST - SIPE | 4 | Cumplimiento de la Acción | 2025-03-03 | 2025-10-30 |  | Gestion Humana / SST | N/A | N/A | N/A | Porcentaje de parametrización del modulo de SST-SIPE | % | (Cantidad de actividades realizadas / total de actividades programadas en el año) *100% | Resultado | 100% | N/A |  |  |  |  | 40% |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 60%
[5 empty] | 4.1. | Parametrizar las actividades realizadas en el area que deben cargarse en la herramienta SIPE | 2025-03-03 | 2025-03-28 | Informe de actividades parametrizadas
[5 empty] | 4.2. | Socializar el módulo de SST - SIPE a las areas que tengan interaccion con la herramienta | 2025-04-03 | 2025-03-31 | Registro de asistencia
[5 empty] | 4.3. | Capacitar a los funcionrios que realizarán reportes de novedades de SST - SIPE | 2025-03-03 | 2025-10-30 | Correo electronico
TOTAL
Formulas:
TIEMPO DE EJECUCIÓN = MIN([TIEMPO DE EJECUCIÓN, row below]:H11)