## BASE (hidden)
| POLÍTICA |  |  | ÁREAS | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  | Si | Si, tengo el entregable
| Gestión Estratégica del Talento Humano |  |  | Gerencia de Gestión Humana | Contribuir en el cierre de la brecha habitacional y mejorar la calidad de vida del afiliado |  |  | No | No, Justificación columna Observaciones
| Plan de Integridad |  |  | Gerencia Planeación Estratégica | Fortalecimiento gerencial, táctico y operativo centrado en el afiliado
| Planeación Institucional |  |  | Gerencia Contratación ​ | Contar con tecnología y datos para la toma de decisiones estratégicas
| Compras y contratación pública |  |  | Gerencia Gestión de Procesos | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado
| Fortalecimiento Instit. y Simplificación Procesos |  |  | Vicepresidencia de Tecnologias y Transformación Digital
| Gobierno Digital |  |  | Gerencia de Seguridad de la Información | INDICADOR
| Seguridad Digital |  |  | Gerencia de Seguridad de la Información | Resultado
| Plan de Defensa Jurídica |  |  | Gerencia SAC | Producto
| Servicio al ciudadano |  |  | Gerencia Administrativa​
| Racionalización de trámites |  |  | Gerencia de Antifraudes
| Participación ciudadana |  |  | Gerencia de Analitica de Datos
Gestión Ambiental
Plan de Seguimiento y Evaluación Desempeño Institucional
Transparencia, acceso a la información. pública y lucha contra la corrupción
Gestión Documental
Gestión de la Información Estadística
Gestión del Conocimiento y la Innovación
Control Interno
No. | POLÍTICA | PLAN INSTITUCIONAL | LÍDER DE POLÍTICA
1 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan Estratégico de Talento Humano | Gerencia de Gestión Humana | 1 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR | Plan Institucional de Archivos - PINAR
2 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan de Incentivos Institucionales | Gerencia de Gestión Humana | 2 | Plan Anual de Adquisiciones | Plan Anual de Adquisiciones - PAA
3 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan Institucional de Capacitación - PIC | Gerencia de Gestión Humana | 3 | Plan Anual de Vacantes | N/A
4 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Gerencia de Gestión Humana | 4 | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan Estratégico de Talento Humano
5 | Plan de Integridad | Política de Integridad | Gerencia de Gestión Humana | 5 | Plan Estratégico de Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano
6 | Planeación Institucional | Plan de Planeación Institucional | Gerencia Planeación Estratégica | 6 | Plan Institucional de Capacitación | Plan Institucional de Capacitación - PIC
7 | Compras y contratación pública | Plan Anual de Adquisiciones - PAA | Gerencia Contratación ​ | 7 | Plan de Incentivos Institucionales | Plan de Incentivos Institucionales
8 | Fortalecimiento Instit. y Simplificación Procesos | Plan Fortalecimiento Instititucional y Simplificación Procesos | Gerencia Gestión de Procesos | 8 | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
9 | Gobierno Digital | Plan de Tecnologias de la Información y Comunicación - PETI | Vicepresidencia de Tecnologias y Transformación Digital | 9 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Rendición de Cuentas y Participacipación Ciudadana | Plan de Integridad Plan Fortalecimiento Instititucional y Simplificación Procesos
10 | Seguridad Digital | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Gerencia de Seguridad de la Información | 10 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | Plan de Tecnologias de la Información y Comunicación - PETI
11 | Seguridad Digital | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Gerencia de Seguridad de la Información | 11 | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
12 | Plan de Defensa Jurídica | Plan de Defensa Jurídica |  | 12 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
13 | Servicio al ciudadano. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Servicio al Ciudadano | Gerencia SAC
14 | Racionalización de trámites. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Racionalización Trámites | Gerencia SAC
15 | Participación ciudadana. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Rendición de Cuentas y Participacipación Ciudadana | Gerencia SAC
16 | Gestión Ambiental | Plan de Gestión Ambiental | Gerencia Administrativa​
17 | Plan de Seguimiento y Evaluación Desempeño Institucional | Plan de Seguimiento y Evaluación Desempeño Institucional | Gerencia Planeación Estratégica
18 | Transparencia, acceso a la información. pública y lucha contra la corrupción. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Transparencia y Riesgo de Corrupción | Gerencia de Antifraudes
19 | Gestión Documental. | Plan Institucional de Archivos - PINAR | Gerencia Administrativa​
20 | Gestión de la información estadística. | Plan Estadistico | Gerencia de Analitica de Datos
21 | Gestión del Conocimiento y la Innovación. | Plan de Gestión de Conocimiento y la Innovación | Gerente Gestión Humana
22 | Control Interno | Plan de Control Interno
| PLANES DECRETO 612 DE 2018 | DIMENSIÓN
1 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR | Información y Comunicación
2 | Plan Anual de Adquisiciones | Direccionamiento Estratégico
3 | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Talento Humano Gestión del Conocimiento
4 | Plan Estratégico de Talento Humano | Talento Humano
5 | Plan Institucional de Capacitación | Talento Humano
6 | Plan de Incentivos Institucionales | Talento Humano
7 | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Talento Humano
8 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gestión con Valores para Resultados Control Interno
9 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | Gestión con Valores para Resultados
10 | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad | Gestión con Valores para Resultados
11 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Gestión con Valores para Resultados
12 | Plan de Acción Estratégico (*) | Evaluación de Resultados
| Plan PIGA (**) | Gestión con Valores para Resultados

## Formulación Planes Inst.
| FORMULACIÓN PLAN INSTITUCIONAL | [22 empty] | CÓDIGO: GE-PE-FO-015
| PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [22 empty] | VERSIÓN: 3
NOMBRE PLAN INSTITUCIONAL | ÁREA LÍDER DEL PLAN O POLÍTICA | DIMENSIÓN MIPG | PILAR ESTRATÉGICO | LÍNEA DE ACCIÓN O ESTRATÉGIA | No. | ACTIVIDADES | TIEMPO DE EJECUCIÓN |  | ENTREGABLE | ÁREA RESPONSABLE EJECUTAR | PRESUPUESTO (millones de pesos) |  |  | INDICADOR Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO | [24 empty] | OBSERVACIONES
[11 empty] | CÓDIGO PRESUPUESTAL | CONCEPTO | VALOR PROGRAMADO | NOMBRE | UND MED | FÓRMULA DE CÁLCULO | TIPO DE INDICADOR | META ANUAL | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE
[7 empty] | FECHA INICIO | FECHA FINAL | [10 empty] | META | AVANCE | % CUMPL. | PPTO EJECUTADO | % EJEC PPTAL | META | AVANCE | % CUMPL. | PPTO EJECUTADO | % EJEC PPTAL | META | AVANCE | % CUMPL. | PPTO EJECUTADO | % EJEC PPTAL | META | AVANCE | % CUMPL. | PPTO EJECUTADO | % EJEC PPTAL
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gerencia de Antifraudes | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento gerencial, táctico y operativo centrado en el afiliado | Realizar capacitaciones sobre la importancia en temas de transparencia, corrupción, fraude y prevención del Lavado de Activos y la Financiación de Terrorismo | 1 | Cumplimiento de la Acción | 2025-02-03 | 2025-03-31 |  | Dirección de Transparencia y Cumplimiento |  |  |  | Porcentaje de trabajadores objetivo capacitados | Porcentaje | (Número de trabajadores objetivo capacitados/Número de trabajadores objetivo a capacitar)*100% | Resultado | 100% | [5 empty] | 35% |  | 0% |  |  | 35% |  | 0% |  |  | 30% |  | 0%
[5 empty] | 1.1. | Elaborar plan de sensibilización temas de transparencia, corrupción, fraude y LAFT | 2025-02-03 | 2025-03-31 | Plan de Sensibilización
[5 empty] | 1.2. | Ejecución plan de sensibilización | 2025-04-01 | 2025-11-28 | Registros de contenido y asistencias
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gerencia de Antifraudes | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento gerencial, táctico y operativo centrado en el afiliado | Actualizar la documentación relacionada con el proceso de Transparencia y Cumplimiento | 2.1 | Cumplimiento de la Acción | 2025-02-03 | 2025-11-28 |  | Dirección de Transparencia y Cumplimiento |  |  |  | Documentos actualizados | Porcentaje | (Documentos actualizados / Documentos identificados para actualizar)*100% | Resultado | 100% | [10 empty] | 50% |  | 0% |  |  | 50% |  | 0%
[5 empty] | 2.1.1 | Elaborar normograma garantizando la identificación de las brechas frente al cumplimietno de las normas en materia de Anticorrupcion y Transparencia | 2025-02-03 | 2025-04-30 | Normograma
[5 empty] | 2.1.2 | Definir planes de acción para el cierre de las brechas identificadas | 2025-05-01 | 2025-05-31 | Plan de acción
[5 empty] | 2.1.2 | Elaborar o actualizar los documentos del proceso | 2025-06-01 | 2025-11-28 | Resumen de actualizaciones del período
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gerencia de Antifraudes | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento gerencial, táctico y operativo centrado en el afiliado | Monitoreo al cumplimiento ITA y a la evolución del perfil de riesgos de corrupción | 2 | Cumplimiento de la Acción | 2025-02-03 | 2025-11-28 |  | Dirección de Transparencia y Cumplimiento |  |  |  | Número de documentos de monitoreo de riesgos | Número | Sumatoria de documentos de monitoreo de riesgos elaborados | Producto | 12 | 2 |  | 0% |  |  | 4 |  | 0% |  |  | 4 |  | 0% |  |  | 2 |  | 0%
[5 empty] | 2.1. | Realizar seguimiento a las publicaciones que generan las áreas en la página web del FNA de acuerdo a información recibida por los líderes de los procesos y registrado en la Matriz ITA | 2025-02-03 | 2025-11-28 | Matriz ITA
[5 empty] | 2.2. | Monitorear los eventos de riesgos de corrupción materializados y garatizar que los mismos se vean reflejados en la Matriz de riesgos de corrupción de los procesos. | 2025-02-03 | 2025-11-28 | Matriz de corrupción
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gerencia de Antifraudes | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento gerencial, táctico y operativo centrado en el afiliado | Implementar recomendaciones FURAG - Política de Transparencia | 3 | Cumplimiento de la Acción | 2025-02-03 | 2025-06-30 | [5 empty] | Implementación de recomendaciones | Número | Sumatoria de recomendaciones implementadas | Producto | 4 | [5 empty] | 1 |  | 0% | [7 empty] | 3 |  | 0%
[5 empty] | 3.1. | Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción, acorde a las recomendaciones de FURAG | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Mapa de riesgos de corrupción | Dirección de Transparencia y Cumplimiento
[5 empty] | 3.2. | Actualizar el índice de Información Clasificada y Reservada | 2025-02-03 | 2025-11-28 | Registro del índice actualizado | Gerencia de Seguridad de la Información
[5 empty] | 3.3 | Aprobar el código de integridad del FNA | 2025-02-03 | 2025-11-28 | Documento de aprobación del código de integridad | Vicepresidencia Administrativa y Talento Humano
[5 empty] | 3.4 | Esquema de Publicación de información (Política de Información y Comunicación ) | 2025-02-03 | 2025-11-28 | Documento del Esquema de publicación de Información | Gerencia de Mercadeo y Comunicaciones
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gerencia SAC | Gestión con Valores para Resultados | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Definir espacios de formación en participación ciudadana y control social en la gestión institucional | 1 | Cumplimiento de la Acción | 2025-03-02 | 0 |  | Gerencia SAC |  |  |  | Porcentaje de espacios generados para la formación en participación ciudadana | Porcentaje | (Número de espacios publicados / Numero de espacios identifcados)*100 | Resultado | 100% | N/A | N/A | N/A |  |  | 50% |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | 50%
[5 empty] | 1.1. | Publicar contenidos en la página web y en los diferentes medios virtuales de la entidad | 2025-03-02 | 28/11/2025 | Publicación Pagina WEB de los contenidos
[5 empty] | 1.2. | Generar informe de seguimiento | 2025-03-02 | 28/11/2025 | Documento de Informe de seguimiento
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gerencia SAC | Gestión con Valores para Resultados | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Coordinar espacios (entrevistas) a grupos de valor e interés para promover la participación ciudadana | 2 | Cumplimiento de la Acción | 2025-03-02 | 0 |  | Gerencia SAC |  |  |  | Entrevistas a grupos de valor e interés | Porcentaje | (Numero de entrevistas gestionadas /Numero de entrevistas solicitadas )*100 | Resultado | 100% | 25% | 25 | 100% |  |  | 25% |  |  |  |  | 25% |  |  |  |  | 25%
[5 empty] | 2.1. | Consolidar los resultados de las entrevistas a grupos de valor realizadas por la entidad | 2025-03-02 | 28/11/2025 | Plan de Trabajo
[5 empty] | 2.2. | Generar informe de seguimiento | 2025-03-02 | 28/11/2025 | Documento de Informe de resultados
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gerencia SAC | Gestión con Valores para Resultados | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas | 3 | Cumplimiento de la Acción | 2025-01-10 | 2025-12-12 |  | Gerencia SAC |  |  |  | Audiencia pública de rendición de cuentas | Número | Número de audiencia Públicas de rendición de cuentas realizadas | Producto | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1
[5 empty] | 3.1. | Elaborar plan de trabajo | 2025-01-10 | 18/10/2025 | Plan de Trabajo
[5 empty] | 3.2. | Realizar la audiencia pública | 2025-01-12 | 2025-12-12 | Publicación de la Audiencia (Redes sociales, entre otros)
[5 empty] | 3.3. | Elaborar informe de la audiencia para su publicación | 15/12/2025 | 30/12/2025 | Documento de Informe de rendición
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gerencia SAC | Gestión con Valores para Resultados | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Realizar la medición del índice de satisfacción en la prestación del servicio en Puntos de Atención. | 4 | Cumplimiento de la Acción | 2025-03-02 | 0 |  | Gerencia SAC | 2.1.2.1.02.00.04 | Call center institucional | por confirmar | Índice de satisfacción | Número | Promedio de las calificaciones de encuestas realizadas en todos los P.A. | Resultado | 4.5 | 4.4 | 4.5 |  |  |  | 4.4 |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  | 4.5
[5 empty] | 4.1. | Elaborar el informe de los resultados de la medición de índice de satisfacción | 2025-03-02 | 28/11/2025 | Tablero de Indicadores con oportunidades de mejoras identificadas
[5 empty] | 4.2. | Identificar oportunidades de mejora | 2025-03-02 | 28/11/2025
[5 empty] | 4.3. | Socializar los resultados de satisfacción | 2025-03-02 | 28/11/2025 | Correo de socialización a los Puntos de Atención
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gerencia SAC | Gestión con Valores para Resultados | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Sensibilizar a los colaboradores del FNA sobre la importancia de la excelencia en el servicio para nuestros consumidores financieros paz | 5 | Cumplimiento de la Acción | 2025-03-02 | 0 |  | Gerencia SAC |  |  |  | Campaña de servicio | Número | Número de campañas realizadas | Producto | 1 | 1 | 1 |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | La campaña de servicio se diseña en el I trimestre del año, para los trimestres siguientes es seguimiento
[5 empty] | 5.1. | Desarrollar la campaña para su implentación | 2025-03-02 | 28/03/2025 | Diseño de Campaña
[5 empty] | 5.2. | Realizar seguimiento de la campaña | 2025-03-02 | 28/11/2025 | Correo de seguimiento a mercadeo
[5 empty] | 5.3. | Realizar informe de seguimiento | 2025-03-02 | 28/11/2025 | Informe Final
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gerencia SAC | Gestión con Valores para Resultados | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Fortalecer el curso de lenguaje claro en el FNA | 6 | Cumplimiento de la Acción | 2025-01-07 | 0 |  | Gerencia SAC |  |  |  | Porcentaje de aprobación del curso lenguaje claro | Porcentaje | Total de colaboradores del FNA que aprobaron el curso/total de colaboradores del FNA *100 | Resultado | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 6.1. | Realizar campaña de Lenguaje Claro | 2025-01-07 | 31/07/2025 | Diseño de Campaña
[5 empty] | 6.2. | Implementar curso en la plataforma FNA aprende | 2025-01-08 | 29/08/2025 | Publicación FNA Aprende
[5 empty] | 6.3. | Elaboración de informe de implementación del curso de lenguaje claro | 2025-01-09 | 30/09/2025 | Informe Final de la implementación
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gerencia SAC | Gestión con Valores para Resultados | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Realizar visitas de servicio en puntos de atención de atención para fortalecer el servicio prestado | 7 | Cumplimiento de la Acción | 2025-03-06 | 0 |  | Gerencia SAC |  |  |  | Visitas de servicio en puntos de atención | Porcentaje | (Número de visitas realizadas /Número de visitas programas) *100 | Resultado | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50% |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50%
[5 empty] | 7.1. | Realizar diagnóstico para priorizar visitas en puntos de atención | 17/03/2025 | 31/10/2025 | Formato de diagnóstico
[5 empty] | 7.2. | Informe con diagnóstico y oportunidades de mejoras | 2025-03-06 | 28/11/2025 | Informe
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gerencia SAC | Gestión con Valores para Resultados | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Actualizar el documento de caracterización de los grupos de valor e interés | 8 | Cumplimiento de la Acción | 2025-01-04 | 0 |  | Gerencia SAC |  |  |  | caracterización de los grupos de valor e interés | Número | Número de documentos de caracterización actualizados | Producto | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 8.1. | Recolectar y analizar datos para la actualización del documento | 2025-01-04 | 30/04/2025 | Base de datos
[5 empty] | 8.2. | Actualizar documento de caracterización en Isolucion | 2025-01-05 | 30/05/2025 | Documento actualizado y publicado en Isolucion
[5 empty] | 8.3. | Implementar campaña de socialización | 2025-03-06 | 27/06/2025 | Campaña publicada
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gerencia SAC | Gestión con Valores para Resultados | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Fortalecer los espacios de inducción y reinducción en temas de prevención temprana y superación de la estigmatización de las personas en procesos de reincorporación y reintegración con relacionados al acuerdo de PAZ | 9 | Cumplimiento de la Acción | 2025-01-04 | 0 |  | Gerencia SAC |  |  |  | Porcentaje de aprobación del curso | Porcentaje | Total de colaboradores del FNA que aprobaron el curso/total de colaboradores del FNA *100 | Resultado | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 9.1. | Diseño del Curso | 2025-01-04 | 30/04/2025 | Presentacion del curso
[5 empty] | 9.2. | Implementar curso en la plataforma FNA aprende | 2025-01-05 | 30/05/2025 | Publicación FNA Aprende
[5 empty] | 9.3. | Elaboración de informe de implementación del curso | 2025-03-06 | 27/06/2025 | Informe Final de la implementación
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gerencia SAC | Gestión con Valores para Resultados | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Mantener los tiempos de atención de los derechos de petición inferiores a los términos de Ley | 11 | Cumplimiento de la Acción | 2025-02-03 | 2025-11-28 |  | Gerencia PQR |  |  |  | Tiempo promedio de respuesta | Número | promedio de los tiempos de respuestas a las PQR durante un mes | Resultado | 8 | 10 | 6 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 8
[5 empty] | 11.1. | Realizar el monitoreo diario de las PQR de acuerdo con el tiempo en buzón de cada funcionario. | 2025-02-03 | 2025-11-28 | Correo con el informe
[5 empty] | 11.2. | Realizar monitoreo diario de los días de vencimiento. | 2025-02-03 | 2025-11-28 | Correo con el informe
[5 empty] | 11.3. | Realizar seguimiento al cumplimiento de los ANS por las áreas. | 2025-02-03 | 2025-11-28 | Correo con el informe
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gerencia SAC | Gestión con Valores para Resultados | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Mejorar la percepción del Consumidor Financiero en la atención de las PQRS | 12 | Cumplimiento de la Acción | 2025-02-03 | 2025-11-28 |  | Gerencia PQR |  |  |  | Percepción de calidad del peticionario | Porcentaje | Promedio de la calificación dada a las respuestas de la encuesta. | Resultado | 83% | 80% | 84.74% corte a febrero 2025 |  |  |  | 81% |  |  |  |  | 82% |  |  |  |  | 83%
[5 empty] | 12.1. | Realizar el monitoreo de las respuestas dadas a las PQRS. | 2025-02-03 | 2025-11-28 | Acta de reunión
[5 empty] | 12.2. | Realizar refuerzos de capacitación al equipo de PQRS. | 2025-02-03 | 2025-11-28 | Acta de reunión
[5 empty] | 12.3 | Socializar los resultados de la encuesta de percepción de PQR | 2025-02-03 | 2025-11-28 | Acta de reunión
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gerencia SAC | Gestión con Valores para Resultados | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Sensibilizar a los consumidores financieros sobre la importancia de los seguros | 13 | Cumplimiento de la Acción | 2025-02-03 | 2025-12-10 |  | Gerencia Seguros |  |  |  | Porcentaje de Campañas implementas de Seguros | Porcentaje | (Número de campañas implementadas/ Numero de campañas planeadas)*100 | Resultado | 100% | N/A | N/A | N/A |  |  | 50% |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | 50% |  |  |  |  | * La medición del primer trimestre se encuentra al 70% dado que la planeación y aprobación de la campaña finaliza en Abril, misma fecha donde inicia la implementación de la campaña. * La medición de la campaña si bien se entrega de manera final al cierre en el mes de noviembre, se debera tener medición parcial trimestral por campaña.
[5 empty] | 13.1 | Diseño de la campaña para su implementación | 2025-02-03 | 2025-04-15 | Campaña diseñada
[5 empty] | 13.2 | Implementar campaña de sensibilización | 2025-04-16 | 2025-11-28 | Piezas publicitarias
[5 empty] | 13.3 | Realizar informe de seguimiento | 2025-05-02 | 2025-12-10 | Informe Final
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gerencia SAC | Gestión con Valores para Resultados | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Capacitar a los Gestores comerciales sobre los diferentes seguros que ofrece el Fondo Nacional del Ahorro S.A | 14 | Cumplimiento de la Acción | 2025-01-06 | 2025-12-10 |  | Gerencia Seguros |  |  |  | Porcentaje de Campañas implementas de Seguros | Porcentaje | (Total de gestores comerciales que aprobaron el curso de seguros /total de gestorres comerciales programados )*100 | Resultado | 100% | 25% |  |  |  |  | 25% |  |  |  |  | 25% |  |  |  |  | 25% |  |  |  |  | * El ciclo de capacitaciones se realizara semestral a nivel nacional, el primer semestre de manera presencial y el segundo semestre se realizaran a manera de refuerzo de manera virtual. * El informe final se entrega en noviembre al cierre del plan, sin embago se tendra infomre parcial correspondiente a las asistencias y evaluaciones que se realizaran posterior a cada capacitación.
[5 empty] | 14.1 | Diseñar de la capacitación de seguros | 2025-01-06 | 30/01/2025 | Presentacion del curso
[5 empty] | 14.2 | Capacitar a los gestores comerciales en seguro de vida, desempleo y seguro de incendio que ofrece la entidad | 2025-03-02 | 28/11/2025 | Lista de asistencia
[5 empty] | 14.3 | Realizar evaluación de la capacitación | 2025-03-02 | 28/11/2025 | Evaluaciones
[5 empty] | 14.4 | Elaborar informe de resultado de la capacitación | 2025-05-01 | 2025-12-10 | Informe final
Formulas:
TIEMPO DE EJECUCIÓN = MIN([TIEMPO DE EJECUCIÓN, row below]:H10)
Note on B8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Dirección de Transparencia y Cumplimiento