## BASE (hidden)
| POLÍTICA |  |  | ÁREAS | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  | Si | Si, tengo el entregable
| Gestión Estratégica del Talento Humano |  |  | Gerencia de Gestión Humana | Contribuir en el cierre de la brecha habitacional y mejorar la calidad de vida del afiliado |  |  | No | No, Justificación columna Observaciones
| Plan de Integridad |  |  | Gerencia Planeación Estratégica | Fortalecimiento gerencial, táctico y operativo centrado en el afiliado
| Planeación Institucional |  |  | Gerencia Contratación ​ | Contar con tecnología y datos para la toma de decisiones estratégicas
| Compras y contratación pública |  |  | Gerencia Gestión de Procesos | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado
| Fortalecimiento Instit. y Simplificación Procesos |  |  | Vicepresidencia de Tecnologias y Transformación Digital
| Gobierno Digital |  |  | Gerencia de Seguridad de la Información | INDICADOR
| Seguridad Digital |  |  | Gerencia de Seguridad de la Información | Resultado
| Plan de Defensa Jurídica |  |  | Gerencia SAC | Producto
| Servicio al ciudadano |  |  | Gerencia Administrativa​
| Racionalización de trámites |  |  | Gerencia de Antifraudes
| Participación ciudadana |  |  | Gerencia de Analitica de Datos
Gestión Ambiental
Plan de Seguimiento y Evaluación Desempeño Institucional
Transparencia, acceso a la información. pública y lucha contra la corrupción
Gestión Documental
Gestión de la Información Estadística
Gestión del Conocimiento y la Innovación
Control Interno
No. | POLÍTICA | PLAN INSTITUCIONAL | LÍDER DE POLÍTICA
1 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan Estratégico de Talento Humano | Gerencia de Gestión Humana | 1 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR | Plan Institucional de Archivos - PINAR
2 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan de Incentivos Institucionales | Gerencia de Gestión Humana | 2 | Plan Anual de Adquisiciones | Plan Anual de Adquisiciones - PAA
3 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan Institucional de Capacitación - PIC | Gerencia de Gestión Humana | 3 | Plan Anual de Vacantes | N/A
4 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Gerencia de Gestión Humana | 4 | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan Estratégico de Talento Humano
5 | Plan de Integridad | Política de Integridad | Gerencia de Gestión Humana | 5 | Plan Estratégico de Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano
6 | Planeación Institucional | Plan de Planeación Institucional | Gerencia Planeación Estratégica | 6 | Plan Institucional de Capacitación | Plan Institucional de Capacitación - PIC
7 | Compras y contratación pública | Plan Anual de Adquisiciones - PAA | Gerencia Contratación ​ | 7 | Plan de Incentivos Institucionales | Plan de Incentivos Institucionales
8 | Fortalecimiento Instit. y Simplificación Procesos | Plan Fortalecimiento Instititucional y Simplificación Procesos | Gerencia Gestión de Procesos | 8 | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
9 | Gobierno Digital | Plan de Tecnologias de la Información y Comunicación - PETI | Vicepresidencia de Tecnologias y Transformación Digital | 9 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Rendición de Cuentas y Participacipación Ciudadana | Plan de Integridad Plan Fortalecimiento Instititucional y Simplificación Procesos
10 | Seguridad Digital | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Gerencia de Seguridad de la Información | 10 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | Plan de Tecnologias de la Información y Comunicación - PETI
11 | Seguridad Digital | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Gerencia de Seguridad de la Información | 11 | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
12 | Plan de Defensa Jurídica | Plan de Defensa Jurídica |  | 12 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
13 | Servicio al ciudadano. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Servicio al Ciudadano | Gerencia SAC
14 | Racionalización de trámites. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Racionalización Trámites | Gerencia SAC
15 | Participación ciudadana. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Rendición de Cuentas y Participacipación Ciudadana | Gerencia SAC
16 | Gestión Ambiental | Plan de Gestión Ambiental | Gerencia Administrativa​
17 | Plan de Seguimiento y Evaluación Desempeño Institucional | Plan de Seguimiento y Evaluación Desempeño Institucional | Gerencia Planeación Estratégica
18 | Transparencia, acceso a la información. pública y lucha contra la corrupción. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Transparencia y Riesgo de Corrupción | Gerencia de Antifraudes
19 | Gestión Documental. | Plan Institucional de Archivos - PINAR | Gerencia Administrativa​
20 | Gestión de la información estadística. | Plan Estadistico | Gerencia de Analitica de Datos
21 | Gestión del Conocimiento y la Innovación. | Plan de Gestión de Conocimiento y la Innovación | Gerente Gestión Humana
22 | Control Interno | Plan de Control Interno
| PLANES DECRETO 612 DE 2018 | DIMENSIÓN
1 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR | Información y Comunicación
2 | Plan Anual de Adquisiciones | Direccionamiento Estratégico
3 | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Talento Humano Gestión del Conocimiento
4 | Plan Estratégico de Talento Humano | Talento Humano
5 | Plan Institucional de Capacitación | Talento Humano
6 | Plan de Incentivos Institucionales | Talento Humano
7 | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Talento Humano
8 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gestión con Valores para Resultados Control Interno
9 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | Gestión con Valores para Resultados
10 | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad | Gestión con Valores para Resultados
11 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Gestión con Valores para Resultados
12 | Plan de Acción Estratégico (*) | Evaluación de Resultados
| Plan PIGA (**) | Gestión con Valores para Resultados

## PAI_2024
| FORMULACIÓN PLAN INSTITUCIONAL | [26 empty] | CÓDIGO: GE-PE-FO-015
| GERENCIA PLANEACION ESTRATÉGICA | [26 empty] | VERSIÓN: 2
Fecha Reunión de Seguimiento (aaaa/mm/dd) | Tabla de Información
| Compromiso cumplido |  | 7
| Compromiso próximo a cumplir |  | 50
| Compromiso futuro ( > 35 días) |  | 1
PLAN DECRETO 612 DE 2018 | ÁREA LÍDER DEL PLAN O POLÍTICA | DIMENSIÓN MIPG | PILAR ESTRATÉGICO | LÍNEA DE ACCIÓN O ESTRATÉGIA | No. | ACTIVIDADES | TIEMPO DE EJECUCIÓN |  | SEGUIMIENTO | CUMPL. | FECHA RENEGOCIADA | AVANCE DE LA ACTIVIDAD | ENTREGABLE | RESPONSABLE EJECUTOR | PRESUPUESTO (millones de pesos) |  |  | INDICADOR Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO | [24 empty] | OBSERVACIONES
[15 empty] | CÓDIGO PRESUPUESTAL | CONCEPTO | VALOR PROGRAMADO | NOMBRE | UND MED | FÓRMULA DE CÁLCULO | TIPO DE INDICADOR | META ANUAL | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE
[7 empty] | FECHA INICIO | FECHA FINAL | [14 empty] | META | AVANCE | % CUMPL. | PPTO EJECUTADO | % EJEC PPTAL | META | AVANCE | % CUMPL. | PPTO EJECUTADO | % EJEC PPTAL | META | AVANCE | % CUMPL. | PPTO EJECUTADO | % EJEC PPTAL | META | AVANCE | % CUMPL. | PPTO EJECUTADO | % EJEC PPTAL
Plan Estratégico de Talento Humano | Gerencia de Gestión Humana | Talento Humano | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Implementar herramientas de innovación que permitan transformar digitalmente los subprocesos de Gestión Humana y de cara al funcionario (Innovación y transformación digital) | 1.1 | Cumplimiento de la Acción | 2026-02-02 | 2026-11-30 | 5 |  |  | 0% |  | Gerencia de Gestión Humana |  |  |  | Porcentaje de implementación de herramientas de innovación | % | # de herramientas implementadas / # de herramientas programadas*100 | Resultado | 100% | 25% |  |  |  |  | 50% |  |  |  |  | 75% |  |  |  |  | 100%
[5 empty] | 1.1.1 | Definir los parámetros para la implementación de los módulos en la herramienta integrada de la Gerencia de Gestión Humana para cada uno de los subprocesos | 2026-02-02 | 2026-06-30 | 5 |  |  | 0% | Evidencias de reuniones por teams o correos electrónicos de aprobación
[5 empty] | 1.1.2 | Gestionar el paso de la herramienta a ambiente productivo para captura de información del personal vinculado al Fondo Nacional del Ahorro | 2026-02-02 | 2026-06-30 | 5 |  |  | 0% | Correos electrónicos o aprobaciones en la herramienta
[5 empty] | 1.1.3 | Solicitar el acceso de consulta para los líderes de los subprocesos de la Gerencia de Gestión Humano | 2026-07-01 | 2026-11-30 | 5 |  |  | 0% | Correos electrónicos y/o documentación requerida por Tecnología
Plan Estratégico de Talento Humano | Gerencia de Gestión Humana | Talento Humano | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Estructurar y alinear los procesos de gestión humana en el ciclo de vida del trabajador | 2.1 | Cumplimiento de la Acción | 2026-02-02 | 2026-12-15 | 5 |  |  | 0% |  | Gerencia de Gestión Humana |  |  |  | Herramientas del ciclo de vida del trabajador implementadas | # | Sumatoria de Herramientas del ciclo de vida del trabajador implementadas | Producto | 5 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5
[5 empty] | 2.1.1 | Diseñar la propuesta del plan de sucesión directivos y prepensionados | 2026-02-02 | 2026-10-30 | 5 |  |  | 0% | Propuesta del plan de sucesión directivos y prepensionados
[5 empty] | 2.1.2 | Clasificar y documentar cada uno de los subprocesos de la gerencia de gestión humana dentro del ciclo de vida del trabajador | 2026-02-02 | 2026-12-15 | 5 |  |  | 0% | Matriz de Gestión Humana: ciclo de vida del servidor público
[5 empty] | 2.1.3 | Automatizar la entrevista de retiro con el fin de analizar los principales motivos de retiro voluntario | 2026-02-02 | 2026-06-30 | 5 |  |  | 0% | Formato de entrevista auotomatizado
[5 empty] | 2.1.4 | Implementar el indicador de rotación de personal por retiro voluntario | 2026-07-01 | 2026-12-15 | 5 |  |  | 0% | Indicador implementado
[5 empty] | 2.1.5 | Implementar una verificación periodica de la información registrada en SIGEP versus la reportada por la Sociedad en coordinación con la Gerencia de contratación y Función Pública. | 2026-01-15 | 2026-12-15 | 5 |  |  | 0% | Formato de verificación implementado
Plan Estratégico de Talento Humano | Gerencia de Gestión Humana | Talento Humano | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Realizar seguimiento a indicadores y certificación en sello de diversidad | 3.1 | Cumplimiento de la Acción | 2026-02-02 | 2026-12-15 | 5 |  |  | 0% |  | Gerencia de Gestión Humana |  |  |  | Porcentaje de avances implementados para el sello de diversidad | % | (# de avances implementados para el sello de diversidad/# avances programadas de sello de diversidad) *100 | Resultado | 100% | 0% |  |  |  |  | 25% |  |  |  |  | 50% |  |  |  |  | 100%
[5 empty] | 3.1.1 | Monitorear el cumplimiento de los indicadores establecidos en la política. | 2026-04-01 | 2026-12-15 | 5 |  |  | 0% | Indicadores implementados
[5 empty] | 3.1.2 | Gestionar el proceso con Icontec de certificación del sello de diversidad | 2026-04-01 | 2026-08-30 | 5 |  |  | 0% | Certificación en el sello de no diversidad
[5 empty] | 3.1.3 | Promover actividades con el fin de socializar la politica de diversidad y genero, asi como los protocolos de prevención del acoso laboral y/o sexual por razones de genero | 2026-02-02 | 2026-12-15 | 5 |  |  | 0% | Evidencia de actividades realizadas
Plan Estratégico de Talento Humano | Gerencia de Gestión Humana | Talento Humano | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Realizar la medición y el análisis del eNPS del trabajador | 4.1 | Cumplimiento de la Acción | 2026-02-03 | 2026-12-15 | 5 |  |  | 0% |  | Gerencia de Gestión Humana |  |  |  | Porcentaje de avance de acciónes ejecutadas para la medición y el analisis del eNPS del trabajador | % | % Avance ejecutado de acciónes para la medición y el analisis del eNPS del trabajador | Resultado | 100% | 25% |  |  |  |  | 50% |  |  |  |  | 75% |  |  |  |  | 100%
[5 empty] | 4.1.1 | Realizar la encuesta de la medición del eNPS del colaborador para conocer la percepción de la entidad como un buen lugar para trabajar. | 2026-02-03 | 31-04-2026 | 5 |  |  | 0% | Consolidado de la encuesta
[5 empty] | 4.1.2 | Interpretar los resultados del eNPS para consolidar un diagnóstico que evidencie la clasificación y porcentaje de promotores, pasivos y detractores. | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 5 |  |  | 0% | Documento diagnóstico
[5 empty] | 4.1.3 | Elaborar un plan de acción dirigido a las áreas que, en el consolidado del eNPS, presenten el mayor porcentaje de colaboradores clasificados como detractores. | 2026-06-03 | 2026-06-30 | 5 |  |  | 0% | Cronograma de plan de acción
[5 empty] | 4.1.4 | Ejecutar plan de acción dirigido a las áreas que, en el consolidado del eNPS, presenten el mayor porcentaje de colaboradores clasificados como detractores. | 2026-07-01 | 2026-11-30 | 5 |  |  | 0% | Informes de ejecución
[5 empty] | 4.1.3 | Cargar en la herramienta SIPE resultado y actividades realizadas del eNPS | 2026-12-01 | 2026-12-15 | 5 |  |  | 0% | Cargue en SIPE
TOTAL
Note on E11: Ivonne Lorena Beltran Perez: Líneas de ACCIÓN: Estas líneas engloban todas las acciones que vas a realizar y seguir para alcanzar esos objetivos.