## BASE (hidden)
| POLÍTICA |  |  | ÁREAS | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  | Si | Si, tengo el entregable
| Gestión Estratégica del Talento Humano |  |  | Gerencia de Gestión Humana | Contribuir en el cierre de la brecha habitacional y mejorar la calidad de vida del afiliado |  |  | No | No, Justificación columna Observaciones
| Plan de Integridad |  |  | Gerencia Planeación Estratégica | Fortalecimiento gerencial, táctico y operativo centrado en el afiliado
| Planeación Institucional |  |  | Gerencia Contratación ​ | Contar con tecnología y datos para la toma de decisiones estratégicas
| Compras y contratación pública |  |  | Gerencia Gestión de Procesos | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado
| Fortalecimiento Instit. y Simplificación Procesos |  |  | Vicepresidencia de Tecnologias y Transformación Digital
| Gobierno Digital |  |  | Gerencia de Seguridad de la Información | INDICADOR
| Seguridad Digital |  |  | Gerencia de Seguridad de la Información | Resultado
| Plan de Defensa Jurídica |  |  | Gerencia SAC | Producto
| Servicio al ciudadano |  |  | Gerencia Administrativa​
| Racionalización de trámites |  |  | Gerencia de Antifraudes
| Participación ciudadana |  |  | Gerencia de Analitica de Datos
Gestión Ambiental
Plan de Seguimiento y Evaluación Desempeño Institucional
Transparencia, acceso a la información. pública y lucha contra la corrupción
Gestión Documental
Gestión de la Información Estadística
Gestión del Conocimiento y la Innovación
Control Interno
No. | POLÍTICA | PLAN INSTITUCIONAL | LÍDER DE POLÍTICA
1 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan Estratégico de Talento Humano | Gerencia de Gestión Humana | 1 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR | Plan Institucional de Archivos - PINAR
2 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan de Incentivos Institucionales | Gerencia de Gestión Humana | 2 | Plan Anual de Adquisiciones | Plan Anual de Adquisiciones - PAA
3 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan Institucional de Capacitación - PIC | Gerencia de Gestión Humana | 3 | Plan Anual de Vacantes | N/A
4 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Gerencia de Gestión Humana | 4 | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan Estratégico de Talento Humano
5 | Plan de Integridad | Política de Integridad | Gerencia de Gestión Humana | 5 | Plan Estratégico de Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano
6 | Planeación Institucional | Plan de Planeación Institucional | Gerencia Planeación Estratégica | 6 | Plan Institucional de Capacitación | Plan Institucional de Capacitación - PIC
7 | Compras y contratación pública | Plan Anual de Adquisiciones - PAA | Gerencia Contratación ​ | 7 | Plan de Incentivos Institucionales | Plan de Incentivos Institucionales
8 | Fortalecimiento Instit. y Simplificación Procesos | Plan Fortalecimiento Instititucional y Simplificación Procesos | Gerencia Gestión de Procesos | 8 | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
9 | Gobierno Digital | Plan de Tecnologias de la Información y Comunicación - PETI | Vicepresidencia de Tecnologias y Transformación Digital | 9 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Rendición de Cuentas y Participacipación Ciudadana | Plan de Integridad Plan Fortalecimiento Instititucional y Simplificación Procesos
10 | Seguridad Digital | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Gerencia de Seguridad de la Información | 10 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | Plan de Tecnologias de la Información y Comunicación - PETI
11 | Seguridad Digital | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Gerencia de Seguridad de la Información | 11 | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
12 | Plan de Defensa Jurídica | Plan de Defensa Jurídica |  | 12 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
13 | Servicio al ciudadano. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Servicio al Ciudadano | Gerencia SAC
14 | Racionalización de trámites. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Racionalización Trámites | Gerencia SAC
15 | Participación ciudadana. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Rendición de Cuentas y Participacipación Ciudadana | Gerencia SAC
16 | Gestión Ambiental | Plan de Gestión Ambiental | Gerencia Administrativa​
17 | Plan de Seguimiento y Evaluación Desempeño Institucional | Plan de Seguimiento y Evaluación Desempeño Institucional | Gerencia Planeación Estratégica
18 | Transparencia, acceso a la información. pública y lucha contra la corrupción. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Transparencia y Riesgo de Corrupción | Gerencia de Antifraudes
19 | Gestión Documental. | Plan Institucional de Archivos - PINAR | Gerencia Administrativa​
20 | Gestión de la información estadística. | Plan Estadistico | Gerencia de Analitica de Datos
21 | Gestión del Conocimiento y la Innovación. | Plan de Gestión de Conocimiento y la Innovación | Gerente Gestión Humana
22 | Control Interno | Plan de Control Interno
| PLANES DECRETO 612 DE 2018 | DIMENSIÓN
1 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR | Información y Comunicación
2 | Plan Anual de Adquisiciones | Direccionamiento Estratégico
3 | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Talento Humano Gestión del Conocimiento
4 | Plan Estratégico de Talento Humano | Talento Humano
5 | Plan Institucional de Capacitación | Talento Humano
6 | Plan de Incentivos Institucionales | Talento Humano
7 | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Talento Humano
8 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gestión con Valores para Resultados Control Interno
9 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | Gestión con Valores para Resultados
10 | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad | Gestión con Valores para Resultados
11 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Gestión con Valores para Resultados
12 | Plan de Acción Estratégico (*) | Evaluación de Resultados
| Plan PIGA (**) | Gestión con Valores para Resultados

## BASE.
| POLÍTICA |  |  | ÁREAS | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  | Si | Si, tengo el entregable
| Gestión Estratégica del Talento Humano |  |  | Gerencia de Gestión Humana | Contribuir en el cierre de la brecha habitacional y mejorar la calidad de vida del afiliado |  |  | No | No, Justificación columna Observaciones
| Plan de Integridad |  |  | Gerencia Planeación Estratégica | Fortalecimiento gerencial, táctico y operativo centrado en el afiliado
| Planeación Institucional |  |  | Gerencia Contratación ​ | Contar con tecnología y datos para la toma de decisiones estratégicas
| Compras y contratación pública |  |  | Gerencia Gestión de Procesos | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado
| Fortalecimiento Instit. y Simplificación Procesos |  |  | Vicepresidencia de Tecnologias y Transformación Digital
| Gobierno Digital |  |  | Gerencia de Seguridad de la Información | INDICADOR
| Seguridad Digital |  |  | Gerencia de Seguridad de la Información | Resultado
| Plan de Defensa Jurídica |  |  | Gerencia SAC | Producto
| Servicio al ciudadano |  |  | Gerencia Administrativa​
| Racionalización de trámites |  |  | Gerencia de Antifraudes
| Participación ciudadana |  |  | Gerencia de Analitica de Datos
Gestión Ambiental
Plan de Seguimiento y Evaluación Desempeño Institucional
Transparencia, acceso a la información. pública y lucha contra la corrupción
Gestión Documental
Gestión de la Información Estadística
Gestión del Conocimiento y la Innovación
Control Interno
No. | POLÍTICA | PLAN INSTITUCIONAL | LÍDER DE POLÍTICA
1 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan Estratégico de Talento Humano | Gerencia de Gestión Humana | 1 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR | Plan Institucional de Archivos - PINAR
2 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan de Incentivos Institucionales | Gerencia de Gestión Humana | 2 | Plan Anual de Adquisiciones | Plan Anual de Adquisiciones - PAA
3 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan Institucional de Capacitación - PIC | Gerencia de Gestión Humana | 3 | Plan Anual de Vacantes | N/A
4 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Gerencia de Gestión Humana | 4 | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan Estratégico de Talento Humano
5 | Plan de Integridad | Política de Integridad | Gerencia de Gestión Humana | 5 | Plan Estratégico de Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano
6 | Planeación Institucional | Plan de Planeación Institucional | Gerencia Planeación Estratégica | 6 | Plan Institucional de Capacitación | Plan Institucional de Capacitación - PIC
7 | Compras y contratación pública | Plan Anual de Adquisiciones - PAA | Gerencia Contratación ​ | 7 | Plan de Incentivos Institucionales | Plan de Incentivos Institucionales
8 | Fortalecimiento Instit. y Simplificación Procesos | Plan Fortalecimiento Instititucional y Simplificación Procesos | Gerencia Gestión de Procesos | 8 | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
9 | Gobierno Digital | Plan de Tecnologias de la Información y Comunicación - PETI | Vicepresidencia de Tecnologias y Transformación Digital | 9 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Rendición de Cuentas y Participacipación Ciudadana | Plan de Integridad Plan Fortalecimiento Instititucional y Simplificación Procesos
10 | Seguridad Digital | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Gerencia de Seguridad de la Información | 10 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | Plan de Tecnologias de la Información y Comunicación - PETI
11 | Seguridad Digital | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Gerencia de Seguridad de la Información | 11 | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
12 | Plan de Defensa Jurídica | Plan de Defensa Jurídica |  | 12 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
13 | Servicio al ciudadano. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Servicio al Ciudadano | Gerencia SAC
14 | Racionalización de trámites. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Racionalización Trámites | Gerencia SAC
15 | Participación ciudadana. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Rendición de Cuentas y Participacipación Ciudadana | Gerencia SAC
16 | Gestión Ambiental | Plan de Gestión Ambiental | Gerencia Administrativa​
17 | Plan de Seguimiento y Evaluación Desempeño Institucional | Plan de Seguimiento y Evaluación Desempeño Institucional | Gerencia Planeación Estratégica
18 | Transparencia, acceso a la información. pública y lucha contra la corrupción. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Transparencia y Riesgo de Corrupción | Gerencia de Antifraudes
19 | Gestión Documental. | Plan Institucional de Archivos - PINAR | Gerencia Administrativa​
20 | Gestión de la información estadística. | Plan Estadistico | Gerencia de Analitica de Datos
21 | Gestión del Conocimiento y la Innovación. | Plan de Gestión de Conocimiento y la Innovación | Gerente Gestión Humana
22 | Control Interno | Plan de Control Interno
| PLANES DECRETO 612 DE 2018 | DIMENSIÓN
1 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR | Información y Comunicación
2 | Plan Anual de Adquisiciones | Direccionamiento Estratégico
3 | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Talento Humano Gestión del Conocimiento
4 | Plan Estratégico de Talento Humano | Talento Humano
5 | Plan Institucional de Capacitación | Talento Humano
6 | Plan de Incentivos Institucionales | Talento Humano
7 | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Talento Humano
8 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gestión con Valores para Resultados Control Interno
9 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | Gestión con Valores para Resultados
10 | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad | Gestión con Valores para Resultados
11 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Gestión con Valores para Resultados
12 | Plan de Acción Estratégico (*) | Evaluación de Resultados
| Plan PIGA (**) | Gestión con Valores para Resultados
| Gestión del Conocimiento y la Innovación. | Gestión del Conocimiento y la Innovación.

## PAI_2026
| FORMULACIÓN PLAN INSTITUCIONAL | [26 empty] | CÓDIGO: GE-PE-FO-015
| GERENCIA PLANEACION ESTRATÉGICA | [26 empty] | VERSIÓN: 2
Fecha Reunión de Seguimiento (aaaa/mm/dd) | Tabla de Información
| Compromiso cumplido |  | 7
| Compromiso próximo a cumplir |  | 50
| Compromiso futuro ( > 35 días) |  | 1 |  |  | Porcentaje de avance de la implementación
PLAN DECRETO 612 DE 2018 | ÁREA LÍDER DEL PLAN O POLÍTICA | DIMENSIÓN MIPG | PILAR ESTRATÉGICO | LÍNEA DE ACCIÓN O ESTRATÉGIA | No. | ACTIVIDADES | TIEMPO DE EJECUCIÓN |  | SEGUIMIENTO | CUMPL. | FECHA RENEGOCIADA | AVANCE DE LA ACTIVIDAD | ENTREGABLE | RESPONSABLE EJECUTOR | PRESUPUESTO (millones de pesos) |  |  | INDICADOR Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO | [24 empty] | OBSERVACIONES
[15 empty] | CÓDIGO PRESUPUESTAL | CONCEPTO | VALOR PROGRAMADO | NOMBRE | UND MED | FÓRMULA DE CÁLCULO | TIPO DE INDICADOR | META ANUAL | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE
[7 empty] | FECHA INICIO | FECHA FINAL | [14 empty] | META | AVANCE | % CUMPL. | PPTO EJECUTADO | % EJEC PPTAL | META | AVANCE | % CUMPL. | PPTO EJECUTADO | % EJEC PPTAL | META | AVANCE | % CUMPL. | PPTO EJECUTADO | % EJEC PPTAL | META | AVANCE | % CUMPL. | PPTO EJECUTADO | % EJEC PPTAL
Plan Institucional de Gestion del Conocimiento y la Innovación | Vicepresidencia de Gestión Humana y Administrativa | Gestión del Conocimiento | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Mapear y socializar la Gestión del Conocimiento en el FNA FASE 2 (Procesos Misionales) | 1 | Cumplimiento de la Acción | 2026-02-19 | 2026-07-25 | 5 |  |  | 0% |  | Gerencia Gestión Humana |  |  |  | Porcentaje de avance del mapeo y socialización de la Getión del Conocimiento en el FNA | % | Porcentaje ejecutado / (porcentaje planeado)*100 | Resultado | 100% | 20% |  |  |  |  | 30% |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  | 30%
[5 empty] | 1.1 | Mapear el conocimiento explícito de los procesos misionales FASE 2(Procesos Misionales) | 2026-02-19 | 2026-04-20 |  |  |  | 0% | Matriz de clasificación conocimiento explícito (Fase 2)
[5 empty] | 1.2 | Mapear el conocimiento tácito de los procesos misionales FASE 2 | 2026-02-25 | 2026-05-25 |  |  |  |  | Matriz de clasificación conocimiento tácito (Fase 2)
[5 empty] | 1.3 | Actualizar el mapa de conocimiento | 2026-05-20 | 2026-07-25 |  |  |  |  | Mapa Conocimiento actualizado Fase 2
Plan Institucional de Gestion del Conocimiento y la Innovación | Vicepresidencia de Gestión Humana y Administrativa | Gestión del Conocimiento | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Mapear y socializar la Gestión del Conocimiento en el FNA FASE 1 (Procesos Estratégicos, Soporte y de Apoyo) | 2 | Cumplimiento de la Acción | 2026-02-15 | 2026-11-28 | 5 |  |  | 0% | [5 empty] | Porcentaje de avance del mapeo y socialización de la Getión del Conocimiento en el FNA | % | Porcentaje ejecutado / (porcentaje planeado)*100 | Resultado | 100% | 20% |  |  |  |  | 30% |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  | 30%
[5 empty] | 2.1 | Generar un diagnóstico que permita establecer estado actual de la gestión del conocimiento explícito y tácito en los procesos Estratégicos, Soporte y de Apoyo del FNA. | 2026-02-15 | 2026-09-30 |  |  |  | 0% | Informe con el Diagnóstico (Explícito y Tácito) | Gerencia Gestión Humana
[5 empty] | 2.2 | Mapear los conocimientos explícitos (Fase 1: Isolución, Gestión Documental, Seguridad de la Información) | 2026-03-01 | 2026-08-30 |  |  |  | 0% | Matriz de clasificación conocimiento explícito (Fase 1)
[5 empty] | 2.3 | Mapear los conocimientos tácitos con el apoyo del Equipo técnico de los procesos, ETCMs, Lideres Funcionales, otros (Fase 1) | 2026-02-15 | 2026-10-30 |  |  |  | 0% | Matriz de clasificación conocimiento tácito (Fase 1)
[5 empty] | 2.4 | Generar las matrices de conocimiento explicito y tácito con la totalidad de los procesos del FNA | 2026-09-15 | 2026-11-15 |  |  |  |  | Matrices conocimiento explícito y tácto completas
[5 empty] | 2.5 | Fortalecer la cultura del conocimiento mediante campañas de socialización de la gestión del conocimiento en el FNA | 2026-11-16 | 2026-11-28 |  |  |  | 0% | Informe de campaña
Plan Institucional de Gestion del Conocimiento y la Innovación | Vicepresidencia de Gestión Humana y Administrativa | Gestión del Conocimiento | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Crear un repositorio de información de fácil acceso para el talento humano de la entidad, orientado a documentar las buenas prácticas y lecciones aprendidas. | 3 | Cumplimiento de la Acción | 2026-02-03 | 2026-07-30 | 5 |  |  | 0% | [5 empty] | Porcentaje de avance de la creación del Repositorio | % | Porcentaje ejecutado / (porcentaje planeado)*100 | Resultado | 100% | 20% |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  | 30% |  |  |  |  | 30%
[5 empty] | 3.1 | Establecer la creación de un repositorio institucional de conocimiento mediante la definición de objetivos funcionales, identificación de usuarios clave, selección de la plataforma tecnológica adecuada y criterios de inclusión, clasificación y actualización de la información, alineado con las políticas de gestión documental del FNA. | 2026-02-03 | 2026-03-30 |  |  |  | 0% | Informe donde se definen los objetivos, la plataforma, y los lineamientos para la creación del repositorio. | Gerencia Gestión Humana
[5 empty] | 3.2 | Clasificar, y estructurar la información para la creación del repositorio institucional, aplicando criterios normalizados y esquemas organizativos que optimicen la recuperación del conocimiento, la interoperabilidad con la plataforma tecnológica, junto con estrategias de sensibilización y participación del personal del FNA para fomentar la cultura de gestión del conocimiento. | 2026-04-22 | 2026-05-30 |  |  |  | 0% | Informe y Listas de asistencia
[5 empty] | 3.3 | Proponer el Desarrollo de una herramienta tecnológica para gestionar el acceso, la seguridad y la consulta del repositorio institucional, mediante autenticación, control de accesos, trazabilidad y políticas de seguridad de la información en el FNA. | 2026-06-01 | 2026-06-30 |  |  |  | 0% | Documento _ Propuesta y Desarrollo de la Herramienta para disposicion del repositorio.
[5 empty] | 3.4 | Estructurar un programa de capacitación para la divulgación, apropiación y uso eficiente del repositorio institucional de conocimiento, orientado a los distintos perfiles funcionales del FNA. | 2026-07-01 | 2026-07-30 |  |  |  | 0% | Informe para propuesta de implementación del programa
Plan Institucional de Gestion del Conocimiento y la Innovación | Vicepresidencia de Gestión Humana y Administrativa | Gestión del Conocimiento | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Fortalecer la Gestión del conocimiento de la fuerza comercial relacionado con los productos y servicios del FNA. | 4 | Cumplimiento de la Acción | 2026-02-15 | 2026-10-30 | 5 |  |  | 0% | [5 empty] | Porcentaje de avance del desarrollo de las cartillas informativas que fortalecen la Gestión del conocimiento de la fuerza comercial. | % | Porcentaje ejecutado / (porcentaje planeado)*100 | Resultado | 100% | 30% |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  | 30% |  |  |  |  | 20%
[5 empty] | 4.1 | Realizar un diagnóstico que permita identificar las necesidades formativas, analizando las brechas en la fuerza comercial. | 2026-02-15 | 2026-05-30 |  |  |  | 0% | Informe_ Diagnóstico de Identificación de necesidades. | Gerencia Desarrollo de Negocios
[5 empty] | 4.2 | Definir los contenidos formativos de las Cartillas relacionadas con los productos los cuales deben estar alineados con los procedimientos internos, la normativa vigente y las políticas de comunicación institucional del FNA. | 2026-05-01 | 2026-05-30 |  |  |  | 0% | Documento con el contenido formativo de las cartillas
[5 empty] | 4.3 | Estructurar las cartillas formativas mediante la definición de objetivos, perfiles y caracteristicas de los productos del FNA. | 2026-06-01 | 2026-08-30 |  |  |  |  | Documento: Estructura de las cartillas formativas
[5 empty] | 4.4 | Entregar el arte definitivo de las cartillas . | 2026-09-01 | 2026-10-30 |  |  |  |  | Memorando de entrega y las cartillas.
Plan Institucional de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Vicepresidencia de Gestión Humana y Administrativa | Talento Humano Gestión del Conocimiento | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Promover la participación en las actividades para la innovación en los procesos de la sociedad (FNA) | 5 | Cumplimiento de la Acción | 2026-02-02 | 2026-12-01 | [9 empty] | Participación de los procesos en las actividades desarrolladas | % | Cantidad de procesos participantes / (Total de procesos)*100 | Resultado | 100% | 0% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 100%
[5 empty] | 5.1 | Realizar campapaña de socialización de la metodología de innovación a ETCMS y líderes de procesos | 2026-02-02 | 2026-03-31 | Piezas aprobadas y socializadas |  |  |  | Piezas aprobadas y socializadas | Gerencia Gestión de Procesos
[5 empty] | 5.2 | Realizar capacitaciones sobre la metodología de innovación de procesos | 2026-04-01 | 2026-06-30 |  |  |  |  | Listas de asistencia de capacitaciones realizadas
[5 empty] | 5.3 | Recibir y priorizar propuestas de innovación de procesos que se originan de la metodología establecida | 2026-07-01 | 2026-12-01 |  |  |  |  | Informe de propuestas de innovación de procesos
Plan Institucional de Gestion del Conocimiento y la Innovación | Vicepresidencia de Gestión Humana y Administrativa | Gestión del Conocimiento | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Fortalecer la Gestión del Conocimiento y la innovación desde TI | 6 | Cumplimiento de la Acción | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 5 |  |  | 0% | [5 empty] | Porcentaje de avance de la implementación | % | Porcentaje ejecutado / (porcentaje planeado)*100 | Resultado | 100% | 30% |  |  |  |  | 30% |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  | 20%
[5 empty] | 6.1 | Establecer un modelo centralizado de gestión del conocimiento desde TI, basado en la creación de un Observatorio de Alineación Estratégica, que permita sincronizar las estrategias institucionales del FNA con las áreas clave (Comercial, Operaciones y Redes), mediante indicadores y tableros en una plataforma única BI, garantizando consistencia y trazabilidad bajo principios de gobernanza de datos y arquitectura empresarial | 2026-01-01 | 2026-03-30 |  |  |  | 0% | Documento con metodologia propuesta de Observatorio de Alineación Estratégica desde TI | Vicepresidencia de Tecnología y Transformación Digital
[5 empty] | 6.2 | Desarrollar un ecosistema digital colaborativo dentro de la Fábrica de Productividad que impulse la innovación organizacional y la cultura en la nube, mediante la implementación de herramientas inteligentes (comunicación, intranets, wikis y repositorios) potenciadas con capacidades de IA para búsqueda semántica y recomendaciones personalizadas | 2026-04-01 | 2026-06-30 |  |  |  | 0% | Documento con metodologia propuesta de Fabrica de Productividad (innovación, cultura colaborativa cloud) |  |  |  |  | Porcentaje de avance de la implementación | % | Porcentaje ejecutado / porcentaje planeado | Resultado | 100%
[5 empty] | 6.3 | Implementar un ecosistema inteligente para la gestión del conocimiento desde TI, mediante el despliegue de soluciones basadas en IA generativa y agentes autónomos para automatizar procesos críticos, la creación de un repositorio inteligente con capacidades de aprendizaje automático para clasificación y mejora continua, y la integración de mecanismos de interoperabilidad que aseguren la continuidad del conocimiento entre sistemas internos y externos | 2026-07-01 | 2026-09-30 |  |  |  | 0% | Documento de adopción e implementación IA
[5 empty] | 6.4 | Promover una cultura colaborativa en la nube que impulse la adopción del FONDLAB (Laboratorio de Aceleración Digital/IA) y sus componentes, mediante campañas de comunicación orientadas a destacar los beneficios de la nube, la IA y la automatización, la creación de espacios virtuales y presenciales para innovación y aprendizaje, y la implementación de estrategias de gamificación y reconocimiento que incentiven la participación activa en la transferencia de conocimiento. | 2026-10-01 | 2026-12-31 |  |  |  |  | Informe de campañas de comunicación
TOTAL | [10 empty] | 0%
Formulas:
TIEMPO DE EJECUCIÓN = MIN([TIEMPO DE EJECUCIÓN, row below]:H17)