## BASE (hidden)
| POLÍTICA |  |  | ÁREAS | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  | Si | Si, tengo el entregable
| Gestión Estratégica del Talento Humano |  |  | Gerencia de Gestión Humana | Contribuir en el cierre de la brecha habitacional y mejorar la calidad de vida del afiliado |  |  | No | No, Justificación columna Observaciones
| Plan de Integridad |  |  | Gerencia Planeación Estratégica | Fortalecimiento gerencial, táctico y operativo centrado en el afiliado
| Planeación Institucional |  |  | Gerencia Contratación ​ | Contar con tecnología y datos para la toma de decisiones estratégicas
| Compras y contratación pública |  |  | Gerencia Gestión de Procesos | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado
| Fortalecimiento Instit. y Simplificación Procesos |  |  | Vicepresidencia de Tecnologias y Transformación Digital
| Gobierno Digital |  |  | Gerencia de Seguridad de la Información | INDICADOR
| Seguridad Digital |  |  | Gerencia de Seguridad de la Información | Resultado
| Plan de Defensa Jurídica |  |  | Gerencia SAC | Producto
| Servicio al ciudadano |  |  | Gerencia Administrativa​
| Racionalización de trámites |  |  | Gerencia de Antifraudes
| Participación ciudadana |  |  | Gerencia de Analitica de Datos
Gestión Ambiental
Plan de Seguimiento y Evaluación Desempeño Institucional
Transparencia, acceso a la información. pública y lucha contra la corrupción
Gestión Documental
Gestión de la Información Estadística
Gestión del Conocimiento y la Innovación
Control Interno
No. | POLÍTICA | PLAN INSTITUCIONAL | LÍDER DE POLÍTICA
1 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan Estratégico de Talento Humano | Gerencia de Gestión Humana | 1 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR | Plan Institucional de Archivos - PINAR
2 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan de Incentivos Institucionales | Gerencia de Gestión Humana | 2 | Plan Anual de Adquisiciones | Plan Anual de Adquisiciones - PAA
3 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan Institucional de Capacitación - PIC | Gerencia de Gestión Humana | 3 | Plan Anual de Vacantes | N/A
4 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Gerencia de Gestión Humana | 4 | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan Estratégico de Talento Humano
5 | Plan de Integridad | Política de Integridad | Gerencia de Gestión Humana | 5 | Plan Estratégico de Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano
6 | Planeación Institucional | Plan de Planeación Institucional | Gerencia Planeación Estratégica | 6 | Plan Institucional de Capacitación | Plan Institucional de Capacitación - PIC
7 | Compras y contratación pública | Plan Anual de Adquisiciones - PAA | Gerencia Contratación ​ | 7 | Plan de Incentivos Institucionales | Plan de Incentivos Institucionales
8 | Fortalecimiento Instit. y Simplificación Procesos | Plan Fortalecimiento Instititucional y Simplificación Procesos | Gerencia Gestión de Procesos | 8 | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
9 | Gobierno Digital | Plan de Tecnologias de la Información y Comunicación - PETI | Vicepresidencia de Tecnologias y Transformación Digital | 9 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Rendición de Cuentas y Participacipación Ciudadana | Plan de Integridad Plan Fortalecimiento Instititucional y Simplificación Procesos
10 | Seguridad Digital | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Gerencia de Seguridad de la Información | 10 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | Plan de Tecnologias de la Información y Comunicación - PETI
11 | Seguridad Digital | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Gerencia de Seguridad de la Información | 11 | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
12 | Plan de Defensa Jurídica | Plan de Defensa Jurídica |  | 12 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
13 | Servicio al ciudadano. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Servicio al Ciudadano | Gerencia SAC
14 | Racionalización de trámites. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Racionalización Trámites | Gerencia SAC
15 | Participación ciudadana. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Rendición de Cuentas y Participacipación Ciudadana | Gerencia SAC
16 | Gestión Ambiental | Plan de Gestión Ambiental | Gerencia Administrativa​
17 | Plan de Seguimiento y Evaluación Desempeño Institucional | Plan de Seguimiento y Evaluación Desempeño Institucional | Gerencia Planeación Estratégica
18 | Transparencia, acceso a la información. pública y lucha contra la corrupción. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Transparencia y Riesgo de Corrupción | Gerencia de Antifraudes
19 | Gestión Documental. | Plan Institucional de Archivos - PINAR | Gerencia Administrativa​
20 | Gestión de la información estadística. | Plan Estadistico | Gerencia de Analitica de Datos
21 | Gestión del Conocimiento y la Innovación. | Plan de Gestión de Conocimiento y la Innovación | Gerente Gestión Humana
22 | Control Interno | Plan de Control Interno
| PLANES DECRETO 612 DE 2018 | DIMENSIÓN
1 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR | Información y Comunicación
2 | Plan Anual de Adquisiciones | Direccionamiento Estratégico
3 | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Talento Humano Gestión del Conocimiento
4 | Plan Estratégico de Talento Humano | Talento Humano
5 | Plan Institucional de Capacitación | Talento Humano
6 | Plan de Incentivos Institucionales | Talento Humano
7 | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Talento Humano
8 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gestión con Valores para Resultados Control Interno
9 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | Gestión con Valores para Resultados
10 | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad | Gestión con Valores para Resultados
11 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Gestión con Valores para Resultados
12 | Plan de Acción Estratégico (*) | Evaluación de Resultados
| Plan PIGA (**) | Gestión con Valores para Resultados

## Formulación Planes Inst.
| FORMULACIÓN PLAN INSTITUCIONAL | [22 empty] | CÓDIGO: GE-PE-FO-015
| PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [22 empty] | VERSIÓN: 3
NOMBRE PLAN INSTITUCIONAL | ÁREA LÍDER DEL PLAN O POLÍTICA | DIMENSIÓN MIPG | PILAR ESTRATÉGICO | LÍNEA DE ACCIÓN O ESTRATÉGIA | No. | ACTIVIDADES | TIEMPO DE EJECUCIÓN |  | ENTREGABLE | ÁREA RESPONSABLE EJECUTAR | PRESUPUESTO (millones de pesos) |  |  | INDICADOR Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO | [24 empty] | OBSERVACIONES
[11 empty] | CÓDIGO PRESUPUESTAL | CONCEPTO | VALOR PROGRAMADO | NOMBRE | UND MED | FÓRMULA DE CÁLCULO | TIPO DE INDICADOR | META ANUAL | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE
[7 empty] | FECHA INICIO | FECHA FINAL | [10 empty] | META | AVANCE | % CUMPL. | PPTO EJECUTADO | % EJEC PPTAL | META | AVANCE | % CUMPL. | PPTO EJECUTADO | % EJEC PPTAL | META | AVANCE | % CUMPL. | PPTO EJECUTADO | % EJEC PPTAL | META | AVANCE | % CUMPL. | PPTO EJECUTADO | % EJEC PPTAL
Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR | Gerencia Administrativa​ | Información y Comunicación | Fortalecimiento gerencial, táctico y operativo centrado en el afiliado | Actualizar el instrumento archivístico Programa de Gestión Documental - PGD con sus programas específicos | 1 | Cumplimiento de la Acción | 2026-02-03 | 2026-11-30 |  | Gerencia Administrativa |  |  | 0 | Cantidad de instrumentos actualizados | # | Sumatoria de instrumentos | Producto | 1 | [15 empty] | 1
[5 empty] | 1.1 | Gestionar la actualización del PGD y sus programas específicos | 2026-02-03 | 2026-07-31 | Informes y/o actas de seguimiento
[5 empty] | 1.2 | Generar la actualización del PGD y sus programas específicos | 2026-02-03 | 2026-07-31 | PGD actualizado
[5 empty] | 1.3 | Presentar el PGD para aprobación por parte del Comité de Gestión y Desempeño | 2026-08-03 | 2026-11-30 | Presentación Comité y lista de asistencia | Gerencia Administrativa Gerencia Planeación Estratégica
Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR | Gerencia Administrativa​ | Información y Comunicación | Fortalecimiento gerencial, táctico y operativo centrado en el afiliado | Actualizar el instrumento archivístico Plan Institucional de Archivos - PINAR | 2 | Cumplimiento de la Acción | 2026-02-03 | 2026-11-30 |  | Gerencia Administrativa |  |  |  | Cantidad de instrumentos actualizados | # | Sumatoria de instrumentos | Producto | 1 | [15 empty] | 1 | [5 empty] | Las cifras de cumplimiento establecidas para esta actividad están sujetas a la suscripción y ejecución del contrato para las actividades conexas y asociadas a la gestión documental del FNA.
[5 empty] | 2.1 | Gestionar la actualización del instrumento archivístico PINAR | 2026-02-03 | 2026-07-31 | Informes y/o actas de seguimiento
[5 empty] | 2.2 | Generar la actualización del instrumento archivístico PINAR | 2026-02-03 | 2026-07-31 | PINAR actualizado
[5 empty] | 2.3 | Presentar el documento PINAR para aprobación por parte del Comité de Gestión y Desempeño | 2026-08-03 | 2026-11-30 | Presentación Comité y lista de asistencia | Gerencia Administrativa Gerencia Planeación Estratégica
Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR | Gerencia Administrativa​ | Información y Comunicación | Fortalecimiento gerencial, táctico y operativo centrado en el afiliado | Actualizar las Tablas de Retención Documental-TRD y el Cuadro de Clasificación Documental-CCD Fases I y II | 3 | Cumplimiento de la Acción | 2026-02-03 | 2026-11-30 |  | Gerencia Administrativa |  |  |  | Porcentaje implementación fases I y II | % | (Actividades ejecutadas / actividades planeadas)*100 | Resultado | 100% | [15 empty] | 100%
[5 empty] | 3.1 | Realizar plan de trabajo para la actualización de las TRD y el CCD | 2026-02-03 | 2026-02-27 | Plan de trabajo
[5 empty] | 3.2 | Implementar Fase I: Recopilación de información institucional | 2026-03-02 | 2026-07-31 | Entrevistas documentales
[5 empty] | 3.3 | Implementar Fase II: Análisis e interpretación de la información recolectada | 2026-08-03 | 2026-11-30 | Informes y/o actas de seguimiento
Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR | Gerencia Administrativa​ | Información y Comunicación | Fortalecimiento gerencial, táctico y operativo centrado en el afiliado | Realizar el levantamiento del Inventario en su estado natural del fondo acumulado del Archivo Central | 4 | Cumplimiento de la Acción | 2026-02-03 | 2026-06-30 |  | Gerencia Administrativa |  |  |  | Cantidad de metros lineales inventariados | # | Sumatoria de metros lineales | Producto | 20000 | 10000 |  |  |  |  | 10000
[5 empty] | 4.1 | Realizar plan de trabajo | 2026-02-03 | 2026-02-16 | Plan de trabajo
[5 empty] | 4.2 | Realizar seguimiento y control al cumplimiento de cronograma | 2026-02-17 | 2026-06-30 | Informes y/o actas de seguimiento
[5 empty] | 4.3 | Generar el inventario en su estado natural de 20.000 metros lineales (60.000 cajas referencia X300) | 2026-02-17 | 2026-06-30 | Inventario
Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR | Gerencia Administrativa​ | Información y Comunicación | Fortalecimiento gerencial, táctico y operativo centrado en el afiliado | Aprobar la eliminación de los documentos que hayan cumplido el tiempo de retención. | 5 | Cumplimiento de la Acción | 2026-02-02 | 2026-11-30 |  | Gerencia Administrativa Áreas del FNA S.A |  |  |  | Cantidad de cajas eliminadas | # | Sumatoria de cajas eliminadas | Producto | 600 | 300 |  |  |  |  | 300
[5 empty] | 5.1 | Identificar 600 cajas para eliminación | 2026-02-02 | 2026-06-30 | Informes
[5 empty] | 5.2 | Presentar el segmento de eliminación para aprobación por parte del Comité de Gestión y Desempeño | 2026-06-01 | 2026-07-31 | Presentación Comité Lista de asistencia Actas de aprobación eliminación | Gerencia Administrativa Gerencia Planeación Estratégica
[5 empty] | 5.3 | Gestionar la entrega de la documentación a eliminar a la empresa especializada y realizar seguimiento del certificado. | 2026-10-01 | 2026-11-30 | Certificado eliminación
Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR | Gerencia Administrativa​ | Información y Comunicación | Fortalecimiento gerencial, táctico y operativo centrado en el afiliado | Realizar la actualizar la Política de Gestión Documental | 6 | Cumplimiento de la Acción | 2026-05-04 | 2026-12-31 |  | Gerencia Administrativa Áreas del FNA S.A |  |  |  | Número de Política a actualizar | # | Sumatoria de Política a actualizar | Producto | 1 | [10 empty] | 1
[5 empty] | 6.1 | Compilar y analizar la información institucional | 2026-05-04 | 2026-06-30 | Informe
[5 empty] | 6.2 | Actualizar la Política de Gestión Documental | 2026-07-01 | 2026-09-30 | Política de Gestión Documental
[5 empty] | 6.3 | Presentar el documento actualizado Política de Gestión Documental para aprobación por parte del Comité de Gestión y Desempeño | 2026-10-30 | 2026-11-30 | Presentación Comité Lista de asistencia Actas de aprobación eliminación | Gerencia Administrativa Gerencia Planeación Estratégica
[5 empty] | 6.4 | Publicar en página web del Fondo Nacional del Ahorro S.A., la Politica de Gestión Documental | 2026-12-01 | 2026-12-31 | Pantallazo publicación Política de Gestión Documental | Gerencia Administrativa Gerencia Mercadeo y Comunicaciones
TOTAL | [12 empty] | 0
Formulas:
TIEMPO DE EJECUCIÓN = MIN([TIEMPO DE EJECUCIÓN, row below]:H11)

## Hoja1
1
100%