## BASE (hidden)
| POLÍTICA |  |  | ÁREAS | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  | Si | Si, tengo el entregable
| Gestión Estratégica del Talento Humano |  |  | Gerencia de Gestión Humana | Contribuir en el cierre de la brecha habitacional y mejorar la calidad de vida del afiliado |  |  | No | No, Justificación columna Observaciones
| Plan de Integridad |  |  | Gerencia Planeación Estratégica | Fortalecimiento gerencial, táctico y operativo centrado en el afiliado
| Planeación Institucional |  |  | Gerencia Contratación ​ | Contar con tecnología y datos para la toma de decisiones estratégicas
| Compras y contratación pública |  |  | Gerencia Gestión de Procesos | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado
| Fortalecimiento Instit. y Simplificación Procesos |  |  | Vicepresidencia de Tecnologias y Transformación Digital
| Gobierno Digital |  |  | Gerencia de Seguridad de la Información | INDICADOR
| Seguridad Digital |  |  | Gerencia de Seguridad de la Información | Resultado
| Plan de Defensa Jurídica |  |  | Gerencia SAC | Producto
| Servicio al ciudadano |  |  | Gerencia Administrativa​
| Racionalización de trámites |  |  | Gerencia de Antifraudes
| Participación ciudadana |  |  | Gerencia de Analitica de Datos
Gestión Ambiental
Plan de Seguimiento y Evaluación Desempeño Institucional
Transparencia, acceso a la información. pública y lucha contra la corrupción
Gestión Documental
Gestión de la Información Estadística
Gestión del Conocimiento y la Innovación
Control Interno
No. | POLÍTICA | PLAN INSTITUCIONAL | LÍDER DE POLÍTICA
1 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan Estratégico de Talento Humano | Gerencia de Gestión Humana | 1 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR | Plan Institucional de Archivos - PINAR
2 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan de Incentivos Institucionales | Gerencia de Gestión Humana | 2 | Plan Anual de Adquisiciones | Plan Anual de Adquisiciones - PAA
3 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan Institucional de Capacitación - PIC | Gerencia de Gestión Humana | 3 | Plan Anual de Vacantes | N/A
4 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Gerencia de Gestión Humana | 4 | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan Estratégico de Talento Humano
5 | Plan de Integridad | Política de Integridad | Gerencia de Gestión Humana | 5 | Plan Estratégico de Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano
6 | Planeación Institucional | Plan de Planeación Institucional | Gerencia Planeación Estratégica | 6 | Plan Institucional de Capacitación | Plan Institucional de Capacitación - PIC
7 | Compras y contratación pública | Plan Anual de Adquisiciones - PAA | Gerencia Contratación ​ | 7 | Plan de Incentivos Institucionales | Plan de Incentivos Institucionales
8 | Fortalecimiento Instit. y Simplificación Procesos | Plan Fortalecimiento Instititucional y Simplificación Procesos | Gerencia Gestión de Procesos | 8 | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
9 | Gobierno Digital | Plan de Tecnologias de la Información y Comunicación - PETI | Vicepresidencia de Tecnologias y Transformación Digital | 9 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Rendición de Cuentas y Participacipación Ciudadana | Plan de Integridad Plan Fortalecimiento Instititucional y Simplificación Procesos
10 | Seguridad Digital | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Gerencia de Seguridad de la Información | 10 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | Plan de Tecnologias de la Información y Comunicación - PETI
11 | Seguridad Digital | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Gerencia de Seguridad de la Información | 11 | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
12 | Plan de Defensa Jurídica | Plan de Defensa Jurídica |  | 12 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
13 | Servicio al ciudadano. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Servicio al Ciudadano | Gerencia SAC
14 | Racionalización de trámites. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Racionalización Trámites | Gerencia SAC
15 | Participación ciudadana. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Rendición de Cuentas y Participacipación Ciudadana | Gerencia SAC
16 | Gestión Ambiental | Plan de Gestión Ambiental | Gerencia Administrativa​
17 | Plan de Seguimiento y Evaluación Desempeño Institucional | Plan de Seguimiento y Evaluación Desempeño Institucional | Gerencia Planeación Estratégica
18 | Transparencia, acceso a la información. pública y lucha contra la corrupción. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Transparencia y Riesgo de Corrupción | Gerencia de Antifraudes
19 | Gestión Documental. | Plan Institucional de Archivos - PINAR | Gerencia Administrativa​
20 | Gestión de la información estadística. | Plan Estadistico | Gerencia de Analitica de Datos
21 | Gestión del Conocimiento y la Innovación. | Plan de Gestión de Conocimiento y la Innovación | Gerente Gestión Humana
22 | Control Interno | Plan de Control Interno
| PLANES DECRETO 612 DE 2018 | DIMENSIÓN
1 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR | Información y Comunicación
2 | Plan Anual de Adquisiciones | Direccionamiento Estratégico
3 | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Talento Humano Gestión del Conocimiento
4 | Plan Estratégico de Talento Humano | Talento Humano
5 | Plan Institucional de Capacitación | Talento Humano
6 | Plan de Incentivos Institucionales | Talento Humano
7 | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Talento Humano
8 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gestión con Valores para Resultados Control Interno
9 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | Gestión con Valores para Resultados
10 | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad | Gestión con Valores para Resultados
11 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Gestión con Valores para Resultados
12 | Plan de Acción Estratégico (*) | Evaluación de Resultados
| Plan PIGA (**) | Gestión con Valores para Resultados

## Formulación Planes Inst.
| FORMULACIÓN PLAN INSTITUCIONAL | [22 empty] | CÓDIGO: GE-PE-FO-015
| PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [22 empty] | VERSIÓN: 3
NOMBRE PLAN INSTITUCIONAL | ÁREA LÍDER DEL PLAN O POLÍTICA | DIMENSIÓN MIPG | PILAR ESTRATÉGICO | LÍNEA DE ACCIÓN O ESTRATÉGIA | No. | ACTIVIDADES | TIEMPO DE EJECUCIÓN |  | ENTREGABLE | ÁREA RESPONSABLE EJECUTAR | PRESUPUESTO (millones de pesos) |  |  | INDICADOR Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO | [24 empty] | OBSERVACIONES
[11 empty] | CÓDIGO PRESUPUESTAL | CONCEPTO | VALOR PROGRAMADO | NOMBRE | UND MED | FÓRMULA DE CÁLCULO | TIPO DE INDICADOR | META ANUAL | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE
[7 empty] | FECHA INICIO | FECHA FINAL | [10 empty] | META | AVANCE | % CUMPL. | PPTO EJECUTADO | % EJEC PPTAL | META | AVANCE | % CUMPL. | PPTO EJECUTADO | % EJEC PPTAL | META | AVANCE | % CUMPL. | PPTO EJECUTADO | % EJEC PPTAL | META | AVANCE | % CUMPL. | PPTO EJECUTADO | % EJEC PPTAL
Plan de Incentivos Institucionales | Gerencia de Gestión Humana | Talento Humano | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Formular el plan Institucional de bienestar de acuerdo a un diagnóstico especifico por áreas | 1 | Cumplimiento de la Acción | 2026-02-01 | 2026-03-31 |  | Gerencia Gestión Humana |  |  |  | Número de Plan de Bienestar formulado | # | sumatoria de Plan de Bienestar formulado | Producto | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1.1. | Realizar el diagnóstico de necesidades de bienestar institucional mediante la aplicación de instrumentos de caracterización (encuestas de satisfacción y mesas de escucha) coordinados con los Embajadores de Bienestar, con el fin de generar el insumo base para la formulación del Plan de Bienestar anual. | 2026-02-27 | 2026-03-31 | Documento Diagnostico
[5 empty] | 1.2. | Realizar grupos focales con los embajadores de Bienestar para conocer las particularidades de sus areas | 2026-02-03 | 2026-03-31 | Acta o Lista de asistencia
[5 empty] | 1.3. | Elaborar el plan de bienestar para servidores públicos (empleados públicos y trabajadores oficiales) | 2026-02-03 | 2026-03-31 | Documento: Plan Institucional de Bienestar
Plan de Incentivos Institucionales | Gerencia de Gestión Humana | Talento Humano | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Fortalecer la calidad de vida laboral de los trabajadores | 2 | Cumplimiento de la Acción | 2025-02-01 | 2026-12-15 |  | Gerencia Gestión Humana |  |  |  | Porcentaje de actividdes que fortalecen la calidad de vida laboral | % | (# de actividades realizadas / # total de actividades programadas ) *100% | Resultado | 100% | 20% |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  | 30% |  |  |  |  | 30%
[5 empty] | 2.1. | Implementar acciones que garanticen el acompañamiento a los servidores públicos en el ciclo de vida laboral: (ingreso, desarrollo y retiro) | 2026-04-03 | 2026-12-15 | Informes de las actividades programadas o fotografías.
[5 empty] | 2.2. | Fortalecer el programa de reconocimiento y gratitud por el servicio, garantizando la participación de al menos el 50% de las vicepresidencias y direcciones, e incorporando nuevos criterios de reconocimiento para áreas que actualmente no cuentan con mediciones de productividad. | 2026-04-03 | 2026-12-15
[5 empty] | 2.3. | Realizar encuesta de satisfacción que permita medir las actividades que impactan la calidad de vida laboral | 2026-08-10 | 2026-12-15
Plan de Incentivos Institucionales | Gerencia de Gestión Humana | Talento Humano | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Desarrollar programas que promuevan el balance de vida laboral y personal, fortaleciendo la cultura organizacional | 3 | Cumplimiento de la Acción | 2026-04-03 | 2026-11-03 |  | Gerencia Gestión Humana |  |  |  | Porcentaje de programas desarrollados | % | (# de actividades desarrolladas/# total de actividades de programadas) *100% | Resultado | 100% | 0% |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  | 40% |  |  |  |  | 40% |  |  | 0% | 0%
[5 empty] | 3.1. | Implementar el piloto del Modelo de Horarios Flexibles en las áreas seleccionadas, realizando mediciones que incluyan los hallazgos, conclusiones y recomendaciones | 2026-04-03 | 2026-08-29 | Informe de evaluación del Piloto del Modelo de Horarios Flexibles – Vigencia 2026
[5 empty] | 3.2. | Socializar la Política de Salario Emocional al 100% de los líderes (Presidencia, Vicepresidencia, Directores y Gerentes) | 2026-07-03 | 2026-09-03 | Lanzamiento de piezas de difusión y/o acta de reunión de socialización
[5 empty] | 3.3. | Gestionar la Circular o Acto Administrativo Interno que será el soporte normativo interno para la implementación del piloto del Modelo de Horarios Flexibles. | 2026-09-03 | 2026-11-03 | Circular o acto administrativo
[5 empty] | 3.4. | Consolidar la operación de la Tienda de Valores como estrategia de solidaridad y cultura organizacional, ejecutando mínimo cuatro (4) jornadas de voluntariado institucional durante la vigencia | 2026-04-03 | 2026-06-03 | Actas o Reportes de voluntariado
Plan de Incentivos Institucionales | Gerencia de Gestión Humana | Talento Humano | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Mejorar el desempeño laboral, la motivación y la participación de los empleados públicos | 4.0 | Cumplimiento de la Acción | 30/02/2026 | 2026-12-19 |  | Gerencia Gestión Humana |  |  |  | Porcentaje de cumplimiento del plan de desempeño laboral de empleados públicos | % | (# de actividades desarrolladas/ # total de actividades de programadas) *100% | Resultado | 100% | 10% |  |  |  |  | 30% |  |  |  |  | 30% |  |  |  |  | 30%
[5 empty] | 4.1 | Diseñar y difundir la pieza institucional de bienvenida para los servidores públicos, que comunique de manera clara los incentivos y beneficios del Plan de Bienestar, incluyendo el acceso a programas de capacitación individual. | 30/02/2026 | 2026-11-27 | Lanzamiento de piezas de difusión.
[5 empty] | 4.2 | Construir el modelo de la jornada anual “Día Ofi-Off” fomentando la integración, comunicación y trabajo en equipo a través de la metodología aprendida Gift Work | 2026-04-03 | 2026-11-27 | Modelo jornada Dia Ofi Off y/o informes de días ejecutados
Plan de Incentivos Institucionales | Gerencia de Gestión Humana | Talento Humano | Fortalecimiento gerencial, táctico y operativo centrado en el afiliado | Diseñar herramientas de transformación digital que fomenten la participación y promueva la culura organizacional | 5 | Cumplimiento de la Acción | 2026-04-03 | 2026-06-30 |  | Gerencia Gestión Humana |  |  | 1799950 | Número de herramientas de transformación digital diseñadas | # | Sumatoria de herramientas digitales diseñadas | Producto | 3 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
[5 empty] | 5.1 | Integrar en el Flash Informativo una sección de clips breves que visibilicen historias, proyectos y logros de los colaboradores, promoviendo participación y fortaleciendo la cultura organizacional. | 2026-04-03 | 2026-06-30 | Piezas de difusión.
Plan de Incentivos Institucionales | Gerencia de Gestión Humana | Talento Humano | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Implementar el modelo de diagnostico de clima laboral en la entidad | 6 | Cumplimiento de la Acción | 2026-04-03 | 2026-08-03 |  | Gerencia Gestión Humana |  |  |  | Porcentaje de implementación del modelo de diagnostico de clima laboral | % | (# de actividades realizadas / # total de actividades programadas) *100% | Resultado | 100% | 20% |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  | 40% |  |  |  |  | 20%
[6 empty] | Formaliza el contrato para la medición de clima laboral en la entidad | 2026-02-03 | 2026-03-03 | Contrato para la medición de Clima Organizacional
[5 empty] | 6.1. | Realizar la medición de clima laboral a los colaboradores del Fondo Nacional del Ahorro | 2026-04-03 | 2026-08-03 | Informe de la medición de clima organización
[5 empty] | 6.2. | Socializar los resultados del informe de medición a los directivos de la entidad (Presidencia y/o Vicepresidencia y/o Directores y/o Gerentes) | 2026-07-01 | 2026-09-01 | Acta y/o Lista de asistencia
Formulas:
TIEMPO DE EJECUCIÓN = MIN([TIEMPO DE EJECUCIÓN, row below]:[TIEMPO DE EJECUCIÓN, row below])