## BASE (hidden)
| POLÍTICA |  |  | ÁREAS | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  | Si | Si, tengo el entregable
| Gestión Estratégica del Talento Humano |  |  | Gerencia de Gestión Humana | Contribuir en el cierre de la brecha habitacional y mejorar la calidad de vida del afiliado |  |  | No | No, Justificación columna Observaciones
| Plan de Integridad |  |  | Gerencia Planeación Estratégica | Fortalecimiento gerencial, táctico y operativo centrado en el afiliado
| Planeación Institucional |  |  | Gerencia Contratación ​ | Contar con tecnología y datos para la toma de decisiones estratégicas
| Compras y contratación pública |  |  | Gerencia Gestión de Procesos | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado
| Fortalecimiento Instit. y Simplificación Procesos |  |  | Vicepresidencia de Tecnologias y Transformación Digital
| Gobierno Digital |  |  | Gerencia de Seguridad de la Información | INDICADOR
| Seguridad Digital |  |  | Gerencia de Seguridad de la Información | Resultado
| Plan de Defensa Jurídica |  |  | Gerencia SAC | Producto
| Servicio al ciudadano |  |  | Gerencia Administrativa​
| Racionalización de trámites |  |  | Gerencia de Antifraudes
| Participación ciudadana |  |  | Gerencia de Analitica de Datos
Gestión Ambiental
Plan de Seguimiento y Evaluación Desempeño Institucional
Transparencia, acceso a la información. pública y lucha contra la corrupción
Gestión Documental
Gestión de la Información Estadística
Gestión del Conocimiento y la Innovación
Control Interno
No. | POLÍTICA | PLAN INSTITUCIONAL | LÍDER DE POLÍTICA
1 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan Estratégico de Talento Humano | Gerencia de Gestión Humana | 1 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR | Plan Institucional de Archivos - PINAR
2 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan de Incentivos Institucionales | Gerencia de Gestión Humana | 2 | Plan Anual de Adquisiciones | Plan Anual de Adquisiciones - PAA
3 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan Institucional de Capacitación - PIC | Gerencia de Gestión Humana | 3 | Plan Anual de Vacantes | N/A
4 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Gerencia de Gestión Humana | 4 | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan Estratégico de Talento Humano
5 | Plan de Integridad | Política de Integridad | Gerencia de Gestión Humana | 5 | Plan Estratégico de Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano
6 | Planeación Institucional | Plan de Planeación Institucional | Gerencia Planeación Estratégica | 6 | Plan Institucional de Capacitación | Plan Institucional de Capacitación - PIC
7 | Compras y contratación pública | Plan Anual de Adquisiciones - PAA | Gerencia Contratación ​ | 7 | Plan de Incentivos Institucionales | Plan de Incentivos Institucionales
8 | Fortalecimiento Instit. y Simplificación Procesos | Plan Fortalecimiento Instititucional y Simplificación Procesos | Gerencia Gestión de Procesos | 8 | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
9 | Gobierno Digital | Plan de Tecnologias de la Información y Comunicación - PETI | Vicepresidencia de Tecnologias y Transformación Digital | 9 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Rendición de Cuentas y Participacipación Ciudadana | Plan de Integridad Plan Fortalecimiento Instititucional y Simplificación Procesos
10 | Seguridad Digital | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Gerencia de Seguridad de la Información | 10 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | Plan de Tecnologias de la Información y Comunicación - PETI
11 | Seguridad Digital | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Gerencia de Seguridad de la Información | 11 | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
12 | Plan de Defensa Jurídica | Plan de Defensa Jurídica |  | 12 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
13 | Servicio al ciudadano. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Servicio al Ciudadano | Gerencia SAC
14 | Racionalización de trámites. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Racionalización Trámites | Gerencia SAC
15 | Participación ciudadana. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Rendición de Cuentas y Participacipación Ciudadana | Gerencia SAC
16 | Gestión Ambiental | Plan de Gestión Ambiental | Gerencia Administrativa​
17 | Plan de Seguimiento y Evaluación Desempeño Institucional | Plan de Seguimiento y Evaluación Desempeño Institucional | Gerencia Planeación Estratégica
18 | Transparencia, acceso a la información. pública y lucha contra la corrupción. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Transparencia y Riesgo de Corrupción | Gerencia de Antifraudes
19 | Gestión Documental. | Plan Institucional de Archivos - PINAR | Gerencia Administrativa​
20 | Gestión de la información estadística. | Plan Estadistico | Gerencia de Analitica de Datos
21 | Gestión del Conocimiento y la Innovación. | Plan de Gestión de Conocimiento y la Innovación | Gerente Gestión Humana
22 | Control Interno | Plan de Control Interno
| PLANES DECRETO 612 DE 2018 | DIMENSIÓN
1 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR | Información y Comunicación
2 | Plan Anual de Adquisiciones | Direccionamiento Estratégico
3 | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Talento Humano Gestión del Conocimiento
4 | Plan Estratégico de Talento Humano | Talento Humano
5 | Plan Institucional de Capacitación | Talento Humano
6 | Plan de Incentivos Institucionales | Talento Humano
7 | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Talento Humano
8 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gestión con Valores para Resultados Control Interno
9 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | Gestión con Valores para Resultados
10 | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad | Gestión con Valores para Resultados
11 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Gestión con Valores para Resultados
12 | Plan de Acción Estratégico (*) | Evaluación de Resultados
| Plan PIGA (**) | Gestión con Valores para Resultados

## PAI_2026
| FORMULACIÓN PLAN INSTITUCIONAL | [26 empty] | CÓDIGO: GE-PE-FO-015
| GERENCIA PLANEACION ESTRATÉGICA | [26 empty] | VERSIÓN: 2
Fecha Reunión de Seguimiento (aaaa/mm/dd) | Tabla de Información
| Compromiso cumplido |  | 7
| Compromiso próximo a cumplir |  | 50
| Compromiso futuro ( > 35 días) |  | 1
PLAN DECRETO 612 DE 2018 | ÁREA LÍDER DEL PLAN O POLÍTICA | DIMENSIÓN MIPG | PILAR ESTRATÉGICO | LÍNEA DE ACCIÓN O ESTRATÉGIA | No. | ACTIVIDADES | TIEMPO DE EJECUCIÓN |  | SEGUIMIENTO | CUMPL. | FECHA RENEGOCIADA | AVANCE DE LA ACTIVIDAD | ENTREGABLE | RESPONSABLE EJECUTOR | PRESUPUESTO (millones de pesos) |  |  | INDICADOR Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO | [24 empty] | OBSERVACIONES
[15 empty] | CÓDIGO PRESUPUESTAL | CONCEPTO | VALOR PROGRAMADO | NOMBRE | UND MED | FÓRMULA DE CÁLCULO | TIPO DE INDICADOR | META ANUAL | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE
[7 empty] | FECHA INICIO | FECHA FINAL | [14 empty] | META | AVANCE | % CUMPL. | PPTO EJECUTADO | % EJEC PPTAL | META | AVANCE | % CUMPL. | PPTO EJECUTADO | % EJEC PPTAL | META | AVANCE | % CUMPL. | PPTO EJECUTADO | % EJEC PPTAL | META | AVANCE | % CUMPL. | PPTO EJECUTADO | % EJEC PPTAL
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Gerencia de Seguridad de la Información | Gestión con Valores para Resultados | Contar con tecnología y datos para la toma de decisiones estratégicas | Estructurar el sistema de gestión de seguridad de la información con base al marco normativo requerido para la certificación ISO27001. | 1.1 | Cumplimiento de la Acción | 2026-02-02 | 2026-03-31 | 5 |  |  | 0% |  | Gerencia de Seguridad de la Información |  |  |  | Porcentaje de implementación del plan de trabajo | % | (Número de activades ejecutadas / Total de actividades definidas) * 100 | Resultado | 100% | 100%
[5 empty] | 1.1.1 | Elaborar plan de trabajo para la actualización del marco normativo. | 2026-02-02 | 2026-03-31 | 5 |  |  | 0% | Plan de trabajo
[5 empty] | 1.1.2 | Implementar plan de trabajo asociado al marco normativo. | 2026-02-02 | 2026-03-31 | 5 |  |  | 0% | Documento con GAPs normativos identificados.
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Gerencia de Seguridad de la Información | Gestión con Valores para Resultados | Contar con tecnología y datos para la toma de decisiones estratégicas | Promover la adopción efectiva de las políticas y procedimientos en seguridad y privacidad de la información. | 2.1 | Cumplimiento de la Acción | 2026-04-06 | 2026-11-30 | 5 |  |  | 0% | [5 empty] | Porcentaje de implementación del plan de trabajo | % | (Total de capacitaciones programadas y ejecutadas / Total de capacitaciones programadas y reportadas a la Dependencia de Recursos Humanos) * 100 | Resultado | 100% | [5 empty] | 20% |  |  |  |  | 60% |  |  |  |  | 100%
[5 empty] | 2.1.1 | Estructurar un plan de campaña sobre seguridad y privacidad de la información | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 5 |  |  | 0% | Plan de trabajo | Gerencia de Seguridad de la Información
[5 empty] | 2.1.2 | Desarrollar y socializar campañas relacionadas con los ajustes realizados en el marco normativo para los colaboradores del FNA | 2026-05-04 | 2026-11-30 | 5 |  |  | 0% | Informe de la campaña con los temas socializados.
[5 empty] | 2.1.3 | Aplicar encuestas para evaluar el nivel de conocimiento y apropiación de las políticas. | 2026-06-01 | 2026-11-30 | 5 |  |  | 0% | Informe del resultado de encuestas.
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Gerencia de Seguridad de la Información | Gestión con Valores para Resultados | Contar con tecnología y datos para la toma de decisiones estratégicas | Implementar mecanismos de control y revisión periódica de accesos privilegiados, soportados en matrices de roles y perfiles formalmente aprobadas y alineadas con las funciones de cada proceso. | 3.1 | Cumplimiento de la Acción | 2026-02-02 | 2026-09-30 | 5 |  |  | 0% | [5 empty] | Porcentaje de implementación del plan de trabajo | % | (Número de activades ejecutadas / Total de actividades definidas) * 100 | Resultado | 100% | 20% |  |  |  |  | 60% |  |  |  |  | 100%
[5 empty] | 3.1.1 | Estructurar plan de trabajo para la revisión de matrices de control de acceso. | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 5 |  |  | 0% | Plan de trabajo | Gerencia de Seguridad de la Información
[5 empty] | 3.1.2 | Revisar, actualizar e implementar las matrices de roles y perfiles de acceso, fortaleciendo los controles sobre privilegios de usuario y reduciendo riesgos de acceso no autorizado a la información. | 2026-03-02 | 2026-09-30 | 5 |  |  | 0% | Matrices de roles y perfiles. | Lideres de Proceso Gerencia de Seguridad de la Información
TOTAL | [10 empty] | 0%
Formulas:
TIEMPO DE EJECUCIÓN = MIN([TIEMPO DE EJECUCIÓN, row below]:H20)
Note on E11: Ivonne Lorena Beltran Perez: Líneas de ACCIÓN: Estas líneas engloban todas las acciones que vas a realizar y seguir para alcanzar esos objetivos.