## BASE (hidden)
| POLÍTICA |  |  | ÁREAS | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  | Si | Si, tengo el entregable
| Gestión Estratégica del Talento Humano |  |  | Gerencia de Gestión Humana | Contribuir en el cierre de la brecha habitacional y mejorar la calidad de vida del afiliado |  |  | No | No, Justificación columna Observaciones
| Plan de Integridad |  |  | Gerencia Planeación Estratégica | Fortalecimiento gerencial, táctico y operativo centrado en el afiliado
| Planeación Institucional |  |  | Gerencia Contratación ​ | Contar con tecnología y datos para la toma de decisiones estratégicas
| Compras y contratación pública |  |  | Gerencia Gestión de Procesos | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado
| Fortalecimiento Instit. y Simplificación Procesos |  |  | Vicepresidencia de Tecnologias y Transformación Digital
| Gobierno Digital |  |  | Gerencia de Seguridad de la Información | INDICADOR
| Seguridad Digital |  |  | Gerencia de Seguridad de la Información | Resultado
| Plan de Defensa Jurídica |  |  | Gerencia SAC | Producto
| Servicio al ciudadano |  |  | Gerencia Administrativa​
| Racionalización de trámites |  |  | Gerencia de Antifraudes
| Participación ciudadana |  |  | Gerencia de Analitica de Datos
Gestión Ambiental
Plan de Seguimiento y Evaluación Desempeño Institucional
Transparencia, acceso a la información. pública y lucha contra la corrupción
Gestión Documental
Gestión de la Información Estadística
Gestión del Conocimiento y la Innovación
Control Interno
No. | POLÍTICA | PLAN INSTITUCIONAL | LÍDER DE POLÍTICA
1 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan Estratégico de Talento Humano | Gerencia de Gestión Humana | 1 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR | Plan Institucional de Archivos - PINAR
2 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan de Incentivos Institucionales | Gerencia de Gestión Humana | 2 | Plan Anual de Adquisiciones | Plan Anual de Adquisiciones - PAA
3 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan Institucional de Capacitación - PIC | Gerencia de Gestión Humana | 3 | Plan Anual de Vacantes | N/A
4 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Gerencia de Gestión Humana | 4 | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan Estratégico de Talento Humano
5 | Plan de Integridad | Política de Integridad | Gerencia de Gestión Humana | 5 | Plan Estratégico de Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano
6 | Planeación Institucional | Plan de Planeación Institucional | Gerencia Planeación Estratégica | 6 | Plan Institucional de Capacitación | Plan Institucional de Capacitación - PIC
7 | Compras y contratación pública | Plan Anual de Adquisiciones - PAA | Gerencia Contratación ​ | 7 | Plan de Incentivos Institucionales | Plan de Incentivos Institucionales
8 | Fortalecimiento Instit. y Simplificación Procesos | Plan Fortalecimiento Instititucional y Simplificación Procesos | Gerencia Gestión de Procesos | 8 | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
9 | Gobierno Digital | Plan de Tecnologias de la Información y Comunicación - PETI | Vicepresidencia de Tecnologias y Transformación Digital | 9 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Rendición de Cuentas y Participacipación Ciudadana | Plan de Integridad Plan Fortalecimiento Instititucional y Simplificación Procesos
10 | Seguridad Digital | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Gerencia de Seguridad de la Información | 10 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | Plan de Tecnologias de la Información y Comunicación - PETI
11 | Seguridad Digital | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Gerencia de Seguridad de la Información | 11 | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
12 | Plan de Defensa Jurídica | Plan de Defensa Jurídica |  | 12 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
13 | Servicio al ciudadano. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Servicio al Ciudadano | Gerencia SAC
14 | Racionalización de trámites. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Racionalización Trámites | Gerencia SAC
15 | Participación ciudadana. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Rendición de Cuentas y Participacipación Ciudadana | Gerencia SAC
16 | Gestión Ambiental | Plan de Gestión Ambiental | Gerencia Administrativa​
17 | Plan de Seguimiento y Evaluación Desempeño Institucional | Plan de Seguimiento y Evaluación Desempeño Institucional | Gerencia Planeación Estratégica
18 | Transparencia, acceso a la información. pública y lucha contra la corrupción. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Transparencia y Riesgo de Corrupción | Gerencia de Antifraudes
19 | Gestión Documental. | Plan Institucional de Archivos - PINAR | Gerencia Administrativa​
20 | Gestión de la información estadística. | Plan Estadistico | Gerencia de Analitica de Datos
21 | Gestión del Conocimiento y la Innovación. | Plan de Gestión de Conocimiento y la Innovación | Gerente Gestión Humana
22 | Control Interno | Plan de Control Interno
| PLANES DECRETO 612 DE 2018 | DIMENSIÓN
1 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR | Información y Comunicación
2 | Plan Anual de Adquisiciones | Direccionamiento Estratégico
3 | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Talento Humano Gestión del Conocimiento
4 | Plan Estratégico de Talento Humano | Talento Humano
5 | Plan Institucional de Capacitación | Talento Humano
6 | Plan de Incentivos Institucionales | Talento Humano
7 | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Talento Humano
8 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gestión con Valores para Resultados Control Interno
9 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | Gestión con Valores para Resultados
10 | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad | Gestión con Valores para Resultados
11 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Gestión con Valores para Resultados
12 | Plan de Acción Estratégico (*) | Evaluación de Resultados
| Plan PIGA (**) | Gestión con Valores para Resultados

## BASE.
| POLÍTICA |  |  | ÁREAS | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  | Si | Si, tengo el entregable
| Gestión Estratégica del Talento Humano |  |  | Gerencia de Gestión Humana | Contribuir en el cierre de la brecha habitacional y mejorar la calidad de vida del afiliado |  |  | No | No, Justificación columna Observaciones
| Plan de Integridad |  |  | Gerencia Planeación Estratégica | Fortalecimiento gerencial, táctico y operativo centrado en el afiliado
| Planeación Institucional |  |  | Gerencia Contratación ​ | Contar con tecnología y datos para la toma de decisiones estratégicas
| Compras y contratación pública |  |  | Gerencia Gestión de Procesos | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado
| Fortalecimiento Instit. y Simplificación Procesos |  |  | Vicepresidencia de Tecnologias y Transformación Digital
| Gobierno Digital |  |  | Gerencia de Seguridad de la Información | INDICADOR
| Seguridad Digital |  |  | Gerencia de Seguridad de la Información | Resultado
| Plan de Defensa Jurídica |  |  | Gerencia SAC | Producto
| Servicio al ciudadano |  |  | Gerencia Administrativa​
| Racionalización de trámites |  |  | Gerencia de Antifraudes
| Participación ciudadana |  |  | Gerencia de Analitica de Datos
Gestión Ambiental
Plan de Seguimiento y Evaluación Desempeño Institucional
Transparencia, acceso a la información. pública y lucha contra la corrupción
Gestión Documental
Gestión de la Información Estadística
Gestión del Conocimiento y la Innovación
Control Interno
No. | POLÍTICA | PLAN INSTITUCIONAL | LÍDER DE POLÍTICA
1 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan Estratégico de Talento Humano | Gerencia de Gestión Humana | 1 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR | Plan Institucional de Archivos - PINAR
2 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan de Incentivos Institucionales | Gerencia de Gestión Humana | 2 | Plan Anual de Adquisiciones | Plan Anual de Adquisiciones - PAA
3 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan Institucional de Capacitación - PIC | Gerencia de Gestión Humana | 3 | Plan Anual de Vacantes | N/A
4 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Gerencia de Gestión Humana | 4 | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan Estratégico de Talento Humano
5 | Plan de Integridad | Política de Integridad | Gerencia de Gestión Humana | 5 | Plan Estratégico de Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano
6 | Planeación Institucional | Plan de Planeación Institucional | Gerencia Planeación Estratégica | 6 | Plan Institucional de Capacitación | Plan Institucional de Capacitación - PIC
7 | Compras y contratación pública | Plan Anual de Adquisiciones - PAA | Gerencia Contratación ​ | 7 | Plan de Incentivos Institucionales | Plan de Incentivos Institucionales
8 | Fortalecimiento Instit. y Simplificación Procesos | Plan Fortalecimiento Instititucional y Simplificación Procesos | Gerencia Gestión de Procesos | 8 | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
9 | Gobierno Digital | Plan de Tecnologias de la Información y Comunicación - PETI | Vicepresidencia de Tecnologias y Transformación Digital | 9 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Rendición de Cuentas y Participacipación Ciudadana | Plan de Integridad Plan Fortalecimiento Instititucional y Simplificación Procesos
10 | Seguridad Digital | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Gerencia de Seguridad de la Información | 10 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | Plan de Tecnologias de la Información y Comunicación - PETI
11 | Seguridad Digital | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Gerencia de Seguridad de la Información | 11 | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
12 | Plan de Defensa Jurídica | Plan de Defensa Jurídica |  | 12 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
13 | Servicio al ciudadano. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Servicio al Ciudadano | Gerencia SAC
14 | Racionalización de trámites. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Racionalización Trámites | Gerencia SAC
15 | Participación ciudadana. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Rendición de Cuentas y Participacipación Ciudadana | Gerencia SAC
16 | Gestión Ambiental | Plan de Gestión Ambiental | Gerencia Administrativa​
17 | Plan de Seguimiento y Evaluación Desempeño Institucional | Plan de Seguimiento y Evaluación Desempeño Institucional | Gerencia Planeación Estratégica
18 | Transparencia, acceso a la información. pública y lucha contra la corrupción. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Transparencia y Riesgo de Corrupción | Gerencia de Antifraudes
19 | Gestión Documental. | Plan Institucional de Archivos - PINAR | Gerencia Administrativa​
20 | Gestión de la información estadística. | Plan Estadistico | Gerencia de Analitica de Datos
21 | Gestión del Conocimiento y la Innovación. | Plan de Gestión de Conocimiento y la Innovación | Gerente Gestión Humana
22 | Control Interno | Plan de Control Interno
| PLANES DECRETO 612 DE 2018 | DIMENSIÓN
1 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR | Información y Comunicación
2 | Plan Anual de Adquisiciones | Direccionamiento Estratégico
3 | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Talento Humano Gestión del Conocimiento
4 | Plan Estratégico de Talento Humano | Talento Humano
5 | Plan Institucional de Capacitación | Talento Humano
6 | Plan de Incentivos Institucionales | Talento Humano
7 | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Talento Humano
8 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gestión con Valores para Resultados Control Interno
9 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | Gestión con Valores para Resultados
10 | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad | Gestión con Valores para Resultados
11 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Gestión con Valores para Resultados
12 | Plan de Acción Estratégico (*) | Evaluación de Resultados
| Plan PIGA (**) | Gestión con Valores para Resultados
| Gestión del Conocimiento y la Innovación. | Gestión del Conocimiento y la Innovación.

## PAI_2026
| FORMULACIÓN PLAN INSTITUCIONAL | [26 empty] | CÓDIGO: GE-PE-FO-015
| GERENCIA PLANEACION ESTRATÉGICA | [26 empty] | VERSIÓN: 2
Fecha Reunión de Seguimiento (aaaa/mm/dd) | Tabla de Información
| Compromiso cumplido |  | 7
| Compromiso próximo a cumplir |  | 50
| Compromiso futuro ( > 35 días) |  | 1 |  |  | Porcentaje de avance de la implementación
PLAN DECRETO 612 DE 2018 | ÁREA LÍDER DEL PLAN O POLÍTICA | DIMENSIÓN MIPG | PILAR ESTRATÉGICO | LÍNEA DE ACCIÓN O ESTRATÉGIA | No. | ACTIVIDADES | TIEMPO DE EJECUCIÓN |  | SEGUIMIENTO | CUMPL. | FECHA RENEGOCIADA | AVANCE DE LA ACTIVIDAD | ENTREGABLE | RESPONSABLE EJECUTOR | PRESUPUESTO (millones de pesos) |  |  | INDICADOR Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO | [24 empty] | OBSERVACIONES
[15 empty] | CÓDIGO PRESUPUESTAL | CONCEPTO | VALOR PROGRAMADO | NOMBRE | UND MED | FÓRMULA DE CÁLCULO | TIPO DE INDICADOR | META ANUAL | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE
[7 empty] | FECHA INICIO | FECHA FINAL | [14 empty] | META | AVANCE | % CUMPL. | PPTO EJECUTADO | % EJEC PPTAL | META | AVANCE | % CUMPL. | PPTO EJECUTADO | % EJEC PPTAL | META | AVANCE | % CUMPL. | PPTO EJECUTADO | % EJEC PPTAL | META | AVANCE | % CUMPL. | PPTO EJECUTADO | % EJEC PPTAL
Plan Institucional de Gestion del Conocimiento y la Innovación | Vicepresidencia de Gestión Humana y Administrativa | Gestión del Conocimiento | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Identificar, mapear y socializar la Gestión del Conocimiento en el FNA FASE 2 (Procesos Misionales) | 1 | Cumplimiento de la Acción | 2026-02-19 | 2026-07-25 | 5 |  |  | 0% |  | Gerencia Gestión Humana |  |  |  | Porcentaje de avance de la implementación | % | Porcentaje ejecutado / porcentaje planeado | Resultado | 100% | 20% |  |  |  |  | 30% |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  | 30%
[5 empty] | 1.1 | Mapear el conocimiento explícito de los procesos misionales (Matrices, Novasec, Tecnología, entre otros) | 2026-02-19 | 2026-04-20 |  |  |  | 0% | Matriz de clasificación conocimiento explícito (Fase 2)
[5 empty] | 1.2 | Mapear el conocimiento tácito de los procesos misionales (Complemento y depuración) | 2026-02-25 | 2026-05-25 |  |  |  |  | Matriz de clasificación conocimiento tácito (Fase 2)
[5 empty] | 1.3 | Actualizar el mapa de conocimiento | 2026-05-20 | 2026-07-25 |  |  |  |  | Mapa Conocimiento actualizado Fase 2
Plan Institucional de Gestion del Conocimiento y la Innovación | Vicepresidencia de Gestión Humana y Administrativa | Gestión del Conocimiento | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Identificar, mapear y socializar la Gestión del Conocimiento en el FNA FASE 1 (Procesos Estratégicos, Soporte y de Apoyo) | 2 | Cumplimiento de la Acción | 2026-02-15 | 2026-11-28 | 5 |  |  | 0% | [5 empty] | porcentaje de avance de la implementación | % | Porcentaje ejecutado / porcentaje planeado | Resultado | 100% | 20% |  |  |  |  | 30% |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  | 30%
[5 empty] | 2.1 | Generar un diagnóstico que permita establecer estado actual de la gestión del conocimiento explícito y tácito en los procesos Estratégicos, Soporte y de Apoyo del FNA. | 2026-02-15 | 2026-09-30 |  |  |  | 0% | Informe con el Diagnóstico (Explícito y Tácito) | Gerencia Gestión Humana
[5 empty] | 2.2 | Mapear los conocimientos explícitos (Fase 1: Isolución, Gestión Documental, Seguridad de la Información) | 2026-03-01 | 2026-08-30 |  |  |  | 0% | Matriz de clasificación conocimiento explícito (Fase 1)
[5 empty] | 2.3 | Mapear los conocimientos tácitos con el apoyo del Equipo técnico de los procesos, ETCMs, Lideres Funcionales, otros (Fase 1) | 2026-02-15 | 2026-10-30 |  |  |  | 0% | Matriz de clasificación conocimiento tácito (Fase 1)
[5 empty] | 2.4 | Generar las matrices de conocimiento explicito y tácito con la totalidad de los procesos del FNA | 2026-09-15 | 2026-11-15 |  |  |  |  | Matrices conocimiento explícito y tácto completas
[5 empty] | 2.5 | Fortalecer la cultura del conocimiento mediante campañas de socialización de la gestión del conocimiento en el FNA | 2026-11-16 | 2026-11-28 |  |  |  | 0% | Informe de campaña
Plan Institucional de Gestion del Conocimiento y la Innovación | Vicepresidencia de Gestión Humana y Administrativa | Gestión del Conocimiento | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Construir un repositorios de información de fácil acceso para el talento humano de la entidad, orientado a documentar las buenas prácticas y lecciones aprendidas. | 3 | Cumplimiento de la Acción | 2026-02-03 | 2026-07-30 | 5 |  |  | 0% | [5 empty] | Porcentaje de avance de la implementación | % | Porcentaje ejecutado / porcentaje planeado | Resultado | 100% | 20% |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  | 30% |  |  |  |  | 30%
[5 empty] | 3.1 | Establecer un repositorio institucional de conocimiento mediante la definición de objetivos funcionales, identificación de usuarios clave, selección de la plataforma tecnológica adecuada y criterios de inclusión, clasificación y actualización de la información, alineado con las políticas de gestión documental del FNA. | 2026-02-03 | 2026-03-30 |  |  |  | 0% | Informe donde se definen los objetivos, la plataforma, y los lineamientos del repositorio. | Gerencia Gestión Humana
[5 empty] | 3.2 | Clasificar, y estructurar la información para el repositorio institucional, aplicando criterios normalizados y esquemas organizativos que optimicen la recuperación del conocimiento, la interoperabilidad con la plataforma tecnológica, junto con estrategias de sensibilización y participación del personal del FNA para fomentar la cultura de gestión del conocimiento. | 2026-04-22 | 2026-05-30 |  |  |  | 0% | Informe y Listas de asistencia
[5 empty] | 3.3 | Desarrollar una herramienta tecnológica para gestionar el acceso, la seguridad y la consulta del repositorio institucional, mediante autenticación, control de accesos, trazabilidad y políticas de seguridad de la información en el FNA. | 2026-06-01 | 2026-06-30 |  |  |  | 0% | Documento _ Propuesta y Desarrollo de la Herramienta para disposicion del repositorio.
[5 empty] | 3.4 | Implementar un programa de capacitación estructurado para la divulgación, apropiación y uso eficiente del repositorio institucional de conocimiento, orientado a los distintos perfiles funcionales del FNA. | 2026-07-01 | 2026-07-30 |  |  |  | 0% | Informe proceso implementación del programa
Plan Institucional de Gestion del Conocimiento y la Innovación | Vicepresidencia de Gestión Humana y Administrativa | Gestión del Conocimiento | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Fortalecer el conocimiento de la fuerza comercial del FNA relacionado con nuevos productos, actualizaciones y lineamientos. | 4 | Cumplimiento de la Acción | 2026-02-15 | 2026-11-25 | 5 |  |  | 0% | [5 empty] | Porcentaje de avance de la implementación | % | Porcentaje ejecutado / porcentaje planeado | Resultado | 100% | 30% |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  | 30% |  |  |  |  | 20%
[5 empty] | 4.1 | Realizar un diagnóstico que permita identificar las necesidades formativas, analizar brechas en la fuerza comercial relacionadas con las áreas, comercial, legal, y servicio al cliente. | 2026-02-15 | 2026-04-30 |  |  |  | 0% | Documento ( informe) Diagnóstico de Identificación de necesidades. | Gerencia Desarrollo de Negocios
[5 empty] | 4.2 | Definir los contenidos formativos los cuales deben estar alineados con los procedimientos internos, normativa vigente y políticas de comunicación institucional del FNA. | 2026-04-01 | 2026-05-30 |  |  |  | 0% | Documento con el contenido formativo
[5 empty] | 4.3 | Diseñar y estructurar cartillas formativas mediante la definición de objetivos de aprendizaje, segmentación temática, selección de metodologías pedagógicas, incorporación de elementos gráficos y normativos, alineación con lineamientos institucionales del FNA. | 2026-03-15 | 2026-06-30 |  |  |  |  | Documento: cartillas formativas
[5 empty] | 4.4 | Gestionar la aprobación de las cartillas formativas, mediante revisión técnica de expertos del producto y la aprobación formal de áreas como Comunicaciones y otras unidades pertinentes, con el fin de garantizar la alineación institucional, la coherencia con políticas,objetivos vigentes del FNA. | 2026-06-01 | 2026-07-30 |  |  |  |  | Actas de aprobación de las cartillas
[5 empty] | 4.5 | Realizar la implementación del material formativo mediante la producción física o digital de las cartillas asi como su distribución estratégica a través de canales institucionales (plataformas digitales, correo corporativo, sesiones presenciales). | 2026-02-15 | 2026-08-30 |  |  |  | 0% | Informe de implementación
[5 empty] | 4.6 | Realizar el seguimiento mediante mecanismos de evaluación del uso y comprensión por parte de la fuerza comercial (medición de indicadores de apropiación y desempeño), aplicación de instrumentos de retroalimentación cualitativa y cuantitativa (encuestas, focus group, entrevistas estructuradas), y establecimiento de un ciclo de actualización periódica basado en cambios normativos, ajustes de producto y hallazgos derivados del análisis de impacto en el FNA. | 2026-08-01 | 2026-11-25 |  |  |  | 0% | Informe de seguimiento, recomendaciónes y actualizaciones.
5
[5 empty] | 5.1 | [8 empty] | Vicepresidencia de TI
5.2
5.3
5.4
Plan Institucional de Gestion del Conocimiento y la Innovación | Vicepresidencia de Gestión Humana y Administrativa | Gestión del Conocimiento | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Fortalecer la Gestión del Conocimiento desde TI | 6 | Cumplimiento de la Acción | 2026-02-02 | 2026-11-30 | 5 |  |  | 0% | [5 empty] | Porcentaje de avance de la implementación | % | Porcentaje ejecutado / porcentaje planeado | Resultado | 100% | 30% |  |  |  |  | 30% |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  | 20%
[5 empty] | 6.1 | Realizar un diagnóstico que permita evaluar la situación actual de la gestión del conocimiento en el área de TI | 2026-02-02 | 2026-03-30 |  |  |  | 0% | Documento_Diagnóstico | Vicepresidencia de Tecnología y Transformación Digital
[5 empty] | 6.2 | Diseñar una metodología para la gestión del conocimiento desde TI, alineada con las políticas y objetivos institucionales. | 2026-04-01 | 2026-05-30 |  |  |  | 0% | Documento con metodologia propuesta de gestión de conocimiento desde TI |  |  |  |  | Porcentaje de avance de la implementación | % | Porcentaje ejecutado / porcentaje planeado | Resultado | 100%
[5 empty] | 6.3 | Diseñar una metodologia que permita fomentar el uso de las plataformas tecnológicas para la gestión eficiente de la información y el intercambio de buenas prácticas. | 2026-04-01 | 2026-05-30 |  |  |  | 0% | Documento con metodologia propuesta,de uso de las plataformas tecnológicas
[5 empty] | 6.4 | Implementar las metodologias, herramientas, estrategias y soluciones tecnológicas que faciliten la transferencia, almacenamiento y actualización del conocimiento TI en la organizácion. | 2026-06-01 | 2026-08-30 |  |  |  |  | Informe de implementación
[5 empty] | 6.5 | Realizar campañas de comunicación que promuevan una cultura de aprendizaje continuo y colaboración desde TI, para mejorar la gestión de información y comunicación entre áreas. | 2026-09-01 | 2026-11-30 |  |  |  | 0% | Informe de campañas de comunicación
TOTAL | [10 empty] | 0%
Formulas:
TIEMPO DE EJECUCIÓN = MIN([TIEMPO DE EJECUCIÓN, row below]:H17)