## BASE (hidden)
| POLÍTICA |  |  | ÁREAS | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  | Si | Si, tengo el entregable
| Gestión Estratégica del Talento Humano |  |  | Gerencia de Gestión Humana | Contribuir en el cierre de la brecha habitacional y mejorar la calidad de vida del afiliado |  |  | No | No, Justificación columna Observaciones
| Plan de Integridad |  |  | Gerencia Planeación Estratégica | Fortalecimiento gerencial, táctico y operativo centrado en el afiliado
| Planeación Institucional |  |  | Gerencia Contratación ​ | Contar con tecnología y datos para la toma de decisiones estratégicas
| Compras y contratación pública |  |  | Gerencia Gestión de Procesos | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado
| Fortalecimiento Instit. y Simplificación Procesos |  |  | Vicepresidencia de Tecnologias y Transformación Digital
| Gobierno Digital |  |  | Gerencia de Seguridad de la Información | INDICADOR
| Seguridad Digital |  |  | Gerencia de Seguridad de la Información | Resultado
| Plan de Defensa Jurídica |  |  | Gerencia SAC | Producto
| Servicio al ciudadano |  |  | Gerencia Administrativa​
| Racionalización de trámites |  |  | Gerencia de Antifraudes
| Participación ciudadana |  |  | Gerencia de Analitica de Datos
Gestión Ambiental
Plan de Seguimiento y Evaluación Desempeño Institucional
Transparencia, acceso a la información. pública y lucha contra la corrupción
Gestión Documental
Gestión de la Información Estadística
Gestión del Conocimiento y la Innovación
Control Interno
No. | POLÍTICA | PLAN INSTITUCIONAL | LÍDER DE POLÍTICA
1 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan Estratégico de Talento Humano | Gerencia de Gestión Humana | 1 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR | Plan Institucional de Archivos - PINAR
2 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan de Incentivos Institucionales | Gerencia de Gestión Humana | 2 | Plan Anual de Adquisiciones | Plan Anual de Adquisiciones - PAA
3 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan Institucional de Capacitación - PIC | Gerencia de Gestión Humana | 3 | Plan Anual de Vacantes | N/A
4 | Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Gerencia de Gestión Humana | 4 | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan Estratégico de Talento Humano
5 | Plan de Integridad | Política de Integridad | Gerencia de Gestión Humana | 5 | Plan Estratégico de Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano
6 | Planeación Institucional | Plan de Planeación Institucional | Gerencia Planeación Estratégica | 6 | Plan Institucional de Capacitación | Plan Institucional de Capacitación - PIC
7 | Compras y contratación pública | Plan Anual de Adquisiciones - PAA | Gerencia Contratación ​ | 7 | Plan de Incentivos Institucionales | Plan de Incentivos Institucionales
8 | Fortalecimiento Instit. y Simplificación Procesos | Plan Fortalecimiento Instititucional y Simplificación Procesos | Gerencia Gestión de Procesos | 8 | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
9 | Gobierno Digital | Plan de Tecnologias de la Información y Comunicación - PETI | Vicepresidencia de Tecnologias y Transformación Digital | 9 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Rendición de Cuentas y Participacipación Ciudadana | Plan de Integridad Plan Fortalecimiento Instititucional y Simplificación Procesos
10 | Seguridad Digital | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Gerencia de Seguridad de la Información | 10 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | Plan de Tecnologias de la Información y Comunicación - PETI
11 | Seguridad Digital | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Gerencia de Seguridad de la Información | 11 | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
12 | Plan de Defensa Jurídica | Plan de Defensa Jurídica |  | 12 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
13 | Servicio al ciudadano. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Servicio al Ciudadano | Gerencia SAC
14 | Racionalización de trámites. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Racionalización Trámites | Gerencia SAC
15 | Participación ciudadana. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Rendición de Cuentas y Participacipación Ciudadana | Gerencia SAC
16 | Gestión Ambiental | Plan de Gestión Ambiental | Gerencia Administrativa​
17 | Plan de Seguimiento y Evaluación Desempeño Institucional | Plan de Seguimiento y Evaluación Desempeño Institucional | Gerencia Planeación Estratégica
18 | Transparencia, acceso a la información. pública y lucha contra la corrupción. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Transparencia y Riesgo de Corrupción | Gerencia de Antifraudes
19 | Gestión Documental. | Plan Institucional de Archivos - PINAR | Gerencia Administrativa​
20 | Gestión de la información estadística. | Plan Estadistico | Gerencia de Analitica de Datos
21 | Gestión del Conocimiento y la Innovación. | Plan de Gestión de Conocimiento y la Innovación | Gerente Gestión Humana
22 | Control Interno | Plan de Control Interno
| PLANES DECRETO 612 DE 2018 | DIMENSIÓN
1 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR | Información y Comunicación
2 | Plan Anual de Adquisiciones | Direccionamiento Estratégico
3 | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Talento Humano Gestión del Conocimiento
4 | Plan Estratégico de Talento Humano | Talento Humano
5 | Plan Institucional de Capacitación | Talento Humano
6 | Plan de Incentivos Institucionales | Talento Humano
7 | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Talento Humano
8 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gestión con Valores para Resultados Control Interno
9 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | Gestión con Valores para Resultados
10 | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad | Gestión con Valores para Resultados
11 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Gestión con Valores para Resultados
12 | Plan de Acción Estratégico (*) | Evaluación de Resultados
| Plan PIGA (**) | Gestión con Valores para Resultados

## PAI_2026
| FORMULACIÓN PLAN INSTITUCIONAL | [26 empty] | CÓDIGO: GE-PE-FO-015
| GERENCIA PLANEACION ESTRATÉGICA | [26 empty] | VERSIÓN: 2
Fecha Reunión de Seguimiento (aaaa/mm/dd) | Tabla de Información
| Compromiso cumplido |  | 7
| Compromiso próximo a cumplir |  | 50
| Compromiso futuro ( > 35 días) |  | 1
PLAN DECRETO 612 DE 2018 | ÁREA LÍDER DEL PLAN O POLÍTICA | DIMENSIÓN MIPG | PILAR ESTRATÉGICO | LÍNEA DE ACCIÓN O ESTRATÉGIA | No. | ACTIVIDADES | TIEMPO DE EJECUCIÓN |  | SEGUIMIENTO | CUMPL. | FECHA RENEGOCIADA | AVANCE DE LA ACTIVIDAD | ENTREGABLE | RESPONSABLE EJECUTOR | PRESUPUESTO (millones de pesos) |  |  | INDICADOR Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO | [24 empty] | OBSERVACIONES
[15 empty] | CÓDIGO PRESUPUESTAL | CONCEPTO | VALOR PROGRAMADO | NOMBRE | UND MED | FÓRMULA DE CÁLCULO | TIPO DE INDICADOR | META ANUAL | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE
[7 empty] | FECHA INICIO | FECHA FINAL | [14 empty] | META | AVANCE | % CUMPL. | PPTO EJECUTADO | % EJEC PPTAL | META | AVANCE | % CUMPL. | PPTO EJECUTADO | % EJEC PPTAL | META | AVANCE | % CUMPL. | PPTO EJECUTADO | % EJEC PPTAL | META | AVANCE | % CUMPL. | PPTO EJECUTADO | % EJEC PPTAL
| Gerencia SAC | Gestión con Valores para Resultados | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Fortalecer los espacios de reinducción con contenidos orientados a la prevencion temprana y a la superacion de la estigmatizacion hacia las personas en procesos de reincorporacion y reintegracion, en el marco del acuerdo de paz. | 1 | Cumplimiento de la Acción | 2026-02-02 | 2026-10-30 | 5 |  |  | 0% |  |  | N/A | N/A | N/A | Porcentaje de aprobación del curso | Porcentaje | (Número de colaboradores que realizaron la capacitación / Número de colaboradores requeridos a realizar la capacitación) ×100 | Resultado | 95% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 95% |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 1.1 | Diseñar PPT del Programa de Transparencia y Ética Pública | 2026-02-02 | 2026-03-31 | 5 |  |  | 0% | PPT | Gerencia Planeación Estratégica
[5 empty] | 1.2 | Actualizar la presentación del curso de reinduccion una vez al año, incorporando los temas clave institucionales y normativos vigentes con su respectiva evaluacion | 2026-08-03 | 2026-08-21 | 5 |  |  | 0% | PPT | Gerencia SAC
[5 empty] | 1.3 | Generar informe participación y aprobación en el curso de reinducción, con el fin de identificar oportunidades de mejora, aportar insumos para la toma de decisiones institucionales y, en caso necesario, autorizar el relanzamiento del curso para garantizar una mayor cobertura. | 2026-08-24 | 2026-10-30 | 5 |  |  | 0% | PPT
| Gerencia SAC | Gestión con Valores para Resultados | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Sensibilizar a los colaboradores del FNA sobre la importancia de la excelencia en el servicio para nuestros consumidores financieros | 2 | Cumplimiento de la Acción | 2026-02-02 | 2026-11-30 | 5 |  |  | 0% |  |  | N/A | N/A | N/A | Sensibilización a colaboradores | Número | Número de Sensibilizaciones realizadas | Producto | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1
[5 empty] | 2.1 | Elaborar el contenido temático para las piezas publicitarias (infografías, videos cortos, ) sobre los principios y buenas prácticas de la cultura de servicio. | 2026-02-02 | 2026-11-13 | 5 |  |  | 0% | PPT | Gerencia SAC
[5 empty] | 2.2 | Coordinar con el área de Comunicaciones para su diseño, difusión y publicación vía correo electrónico | 2026-02-02 | 2026-11-13 | 5 |  |  | 0% | Brief
[5 empty] | 2.3 | Aplicar una encuesta para medir el impacto generado por la publicacion de las piezas. | 2026-02-02 | 2026-11-13 | 5 |  |  | 0% | Encuesta y brief
[5 empty] | 2.4 | Elaborar informe de resultados | 2026-11-17 | 2026-11-30 | 5 |  |  | 0% | Informe
| Gerencia SAC | Gestión con Valores para Resultados | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Realizar la medición del índice de satisfacción en la prestación del servicio en Puntos de Atención. | 3 | Cumplimiento de la Acción | 2026-02-02 | 2026-11-30 | 5 |  |  | 0% |  | Gerencia SAC |  |  |  | Índice de satisfacción | Número | Promedio de las calificaciones de encuestas realizadas en todos los P.A. | Resultado | 4.6 | 4.5 |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  | 4.6 |  |  |  |  | 4.6
[5 empty] | 3.1 | Elaborar el informe de los resultados de la medición de índice de satisfacción | 2026-02-02 | 2026-11-30 | 5 |  |  | 0% | Tablero de Indicadores con oportunidades de mejoras identificadas
[5 empty] | 3.2 | Identificar oportunidades de mejora | 2026-02-02 | 2026-11-30 | 5 |  |  | 0%
[5 empty] | 3.3 | Socializar los resultados de satisfacción | 2026-02-02 | 2026-11-30 | 5 |  |  | 0% | Correo de socialización a los Puntos de Atención
| Gerencia SAC | Gestión con Valores para Resultados | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Fortalecer el curso de lenguaje claro en el FNA | 4 | Cumplimiento de la Acción | 2026-07-01 | 2026-11-13 | 5 |  |  | 0% |  | Gerencia SAC | N/A | N/A | N/A | Porcentaje de aprobación del curso lenguaje claro | Porcentaje | Total de colaboradores del FNA que aprobaron el curso/Número de colaboradores requeridos a realizar la capacitación *100 | Resultado | 95% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 95% |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 4.1 | Actualizar Curso de Lenguaje Claro | 2026-07-01 | 2025-07-31 | 5 |  |  | 0% | Diseño de Curso
[5 empty] | 4.2 | Implementar curso en la plataforma FNA aprende | 2026-08-03 | 2026-10-30 | 5 |  |  | 0% | Publicación FNA Aprende
[5 empty] | 4.3 | Elaboración de informe de implementación del curso de lenguaje claro | 2026-11-03 | 2026-11-13 | 5 |  |  | 0% | Informe Final de la implementación
| Gerencia SAC | Gestión con Valores para Resultados | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Diseñar, coordinar y ejecutar grupos focales con consumidores financieros, orientados a identificar percepciones, necesidades, barreras y oportunidades de mejora en los procesos de atención, para fortalecer la experiencia del consumidor. | 5 | Cumplimiento de la Acción | 2026-04-06 | 2026-06-30 | 5 |  |  | 0% |  | Gerencia SAC | N/A | N/A | N/A | Porcentaje de Grupos focales coordinados | Porcentaje | ( grupos focales implementados / Grupos focales proyectados a implementar en el trimestre) * 100 | Resultado | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 5.1 | Diseñar la metodología y los instrumentos de recolección de información para el desarrollo de los grupos focales | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 5 |  |  | 0% | Documento Metodologíco
[5 empty] | 5.2 | Ejecución de las sesiones de grupos focales | 2026-04-27 | 2026-06-19 | 5 |  |  | 0% | Registro Fotografico
[5 empty] | 5.3 | Analizar y consolidar los resultados obtenidos | 2026-06-22 | 2026-06-30 | 5 |  |  | 0% | Informe Final de la implementación
| Gerencia SAC | Gestión con Valores para Resultados | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Actualizar los trámites y servicios del Fondo Nacional del Ahorro en la plataforma dispuesta | 6 | Cumplimiento de la Acción | 2026-09-01 | 2026-11-28 | 5 |  |  | 0% |  | Gerencia SAC | N/A | N/A | N/A | Porcentaje de tramites actualizados | Porcentaje | (numero de tramites actualizados / Total de Tramites FNA)*100 | Resultado | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100%
[5 empty] | 6.1 | Revisar la información publicada de los tramites y servicios, garantizando su coherencia, claridad. | 2026-09-01 | 2026-11-28 | 5 |  |  | 0% | Informe
[5 empty] | 6.2 | Actualizar la información publicada de los tramites y servicios, garantizando su coherencia, claridad. | 2026-09-01 | 2026-11-28 | 5 |  |  | 0%
| Gerencia SAC | Gestión con Valores para Resultados | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Mejorar la calidad en la atención de los derechos de petición que se atienden en la Gerencia de PQRS | 7 | Cumplimiento de la Acción | 2026-01-04 | 2026-05-30 | 5 |  |  | 0% |  | Gerencia PQR | N/A | N/A | N/A | calidad en la atención de PQRS | Porcentaje | ((Cantidad de Casos que no fueron devueltos de los casos atendidos el día-Casos Interrumpidos)/(Cantidad Casos atendidos el día de cálculo-Interrumpidos))*100% | Resultado | 98% | 98% |  |  |  |  | 98% |  |  |  |  | 98% |  |  |  |  | 98%
[5 empty] | 7.1 | Realizar el monitoreo semanal a las devoluciones de las PQR que impactan la calidad de las respuestas. | 2026-01-04 | 2026-04-30 | 5 |  |  | 0% | Correo con el informe
[5 empty] | 7.2 | Realizar retroalimentación trimestral al equipo de PQRS. | 2026-01-05 | 2026-05-30 | 5 |  |  | 0% | Correo de retroalimentación y/o acta de reunión
| Gerencia SAC | Gestión con Valores para Resultados | Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado | Mejorar la percepción del Consumidor Financiero en la atención de las PQRS | 8 | Cumplimiento de la Acción | 2026-02-03 | 2026-11-28 | 5 |  |  | 0% |  | Gerencia PQR | N/A | N/A | N/A | Percepción de calidad del peticionario | Porcentaje | Promedio de la calificación dada a las respuestas de la encuesta. | Resultado | 84% | 83% |  |  |  |  | 83% |  |  |  |  | 84% |  |  |  |  | 84%
[5 empty] | 8.1 | Realizar el monitoreo de las respuestas dadas a las PQRS. | 2026-02-03 | 2026-11-28 | 5 |  |  | 0% | Acta de reunión
[5 empty] | 8.2 | Realizar una pregunta abierta dirijida con siguimiento por tirmestre. | 2026-02-03 | 2026-11-28 | 5 |  |  | 0% | Informe
[5 empty] | 8.3 | Socializar los resultados semestralmente de la encuesta de percepción de PQR. | 2026-02-03 | 2026-11-28 | 5 |  |  | 0% | Acta de reunión
[5 empty] | 8.4 | Entrenamiento de los funcionarios en los diferentes roles para garantizar el conocimiento de forma integral y mejorar la atención de las PQRS. | 2026-06-03 | 2026-11-28 | 5 |  |  | 0% | Acta de reunión
| Dirección de Transparencia y Cumplimiento | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento gerencial, táctico y operativo centrado en el afiliado | Realizar capacitaciones sobre la importancia en temas de Integridad Pública (Conflicto de Intereses, Soborno, Corrupción, Fraude) y prevención del Lavado de Activos y la Financiación de Terrorismo | 9 | Cumplimiento de la Acción | 2026-02-02 | 2026-11-30 | 5 |  |  | 0% |  | Dirección de Transparencia y Cumplimiento |  |  |  | Porcentaje de trabajadores objetivo capacitados | Porcentaje | (Número de trabajadores objetivo capacitados/Número de trabajadores objetivo a capacitar)*100% | Resultado | 90% | [5 empty] | 30% |  |  |  |  | 30% |  |  |  |  | 30%
[5 empty] | 9.1 | Actualizar el plan de sensibilización temas de Integridad Pública y LAFTFPADM | 2026-02-02 | 2026-03-31 | 5 |  |  | 0% | Plan de Sensibilización
[5 empty] | 9.2 | Ejecución de las actividades de sensibilización | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 5 |  |  | 0% | Registro de participación/Material de sensibilización
[5 empty] | 9.3 | Diseñar Presentación del PTEP | 2026-02-02 | 2026-03-31 | 5 |  |  | 0% | PPT Diseñada | Gerencia de Planeaciòn Estratègica
| Dirección de Transparencia y Cumplimiento | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento gerencial, táctico y operativo centrado en el afiliado | Monitoreo de riesgos para la integridad pùblica (Conflicto de Intereses, Soborno, corrupciòn, fraude) | 10 | Cumplimiento de la Acción | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 5 |  |  | 0% |  | Dirección de Transparencia y Cumplimiento |  |  |  | Número de matrices de monitoreo de riesgos de integridad publica actualizadas | Número | Sumatoria de matrices de risgos para la integridad pubica actualizadas | Producto | 4 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2
[5 empty] | 10.1 | Monitorear los eventos de riesgos de corrupción materializados y garantizar que los mismos se vean reflejados en la Matriz de riesgos de corrupción de los procesos. | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 5 |  |  | 0% | Matriz de seguimiento
| Gerencia de Planeación Estratégica | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento gerencial, táctico y operativo centrado en el afiliado | Formalización de los Instrumentos de Gestiòn de la Informaciòn | 11 | Cumplimiento de la Acción | 2026-02-02 | 2026-11-30 | 5 |  |  | 0% |  | Gerencia de Planeación Estratégica |  |  |  | Número de Acto administrativo o documento equivalente formalizados | Número | Sumatoria de Acto administrativo o documento equivalente formalizados | Producto | 1 | [15 empty] | 1
[5 empty] | 11.1 | Convocar mesas transversales | 2026-02-02 | 2026-06-30 | 5 |  |  | 0% | Actas
[5 empty] | 11.2 | Formulación del documento preliminar ( Registro de Activos de Información, Índice de Información Clasificada y Reservada, Esquema de Publicación de Información) | 2026-07-02 | 2026-09-30 | 5 |  |  | 0% | Documento Preliminar
[5 empty] | 11.3 | Formalización de los instrumentos de gestión de la información | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 5 |  |  | 0% | Acto administrativo o documento equivalente
| Dirección de Transparencia y Cumplimiento | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento gerencial, táctico y operativo centrado en el afiliado | Monitoreo de los canales de denuncia | 12 | Cumplimiento de la Acción | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 5 |  |  | 0% |  | Dirección de Transparencia y Cumplimiento |  |  |  | Porcentaje de denuncias recibidas por los canales | Porcentaje | (Número de Denuncias recibidas por los canales establecidos / Total de Denuncias por corrupción)*100% | Resultado | 60% | 60% |  |  |  |  | 60% |  |  |  |  | 60% |  |  |  |  | 60%
[5 empty] | 12.1 | Realizar seguimiento a las denuncias recibidas a través de los canales establecidos | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 5 |  |  | 0% | Consolidado de denuncias recibidas
| Dirección de Transparencia y Cumplimiento | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento gerencial, táctico y operativo centrado en el afiliado | Monitoreo de riesgos SARLAFT/FPADM | 13 | Cumplimiento de la Acción | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 5 |  |  | 0% |  | Dirección de Transparencia y Cumplimiento |  |  |  | Número de matrices de monitoreo de riesgos SARLAFT/FPADM actualizadas | Número | Sumatoria de matrices de riesgos SARLAFT/FPADM actualizadas | Producto | 1 | [15 empty] | 1
[5 empty] | 13.1 | Realizar monitoreo de los riesgos LAFTFPADM | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 5 |  |  | 0% | Matriz de seguimiento
| Dirección de Transparencia y Cumplimiento | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento gerencial, táctico y operativo centrado en el afiliado | Monitoreo al cumplimiento ITA | 14 | Cumplimiento de la Acción | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 5 |  |  | 0% |  | Dirección de Transparencia y Cumplimiento |  |  |  | Número de matrices ITA actualizadas | Número | Sumatoria de monitoreos ITA realizados | Producto | 9 | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2
[5 empty] | 14.1 | Realizar seguimiento a las publicaciones que generan las áreas en la página web del FNA de acuerdo con la información recibida por los líderes de los procesos y con la Matriz ITA | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 5 |  |  | 0% | Matriz de seguimiento
| Dirección de Transparencia y Cumplimiento | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento gerencial, táctico y operativo centrado en el afiliado | Monitorear la implementación del proceso de conocimiento al cliente (Debida Diligencia) | 15 | Cumplimiento de la Acción | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 5 |  |  | 0% |  | Dirección de Transparencia y Cumplimiento |  |  |  | Porcentaje de DDA aplicado | Porcentaje | (Número de clientes de alto riesgo con DDA aplicado/Número Total de clientes de alto riesgo vinculados)*100 | Resultado | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
[5 empty] | 15.1 | Realizar seguimiento al indicado de poblamiento de la informaciòn | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 5 |  |  | 0% | Consolidado de clientes con Debida Diligencia Ampliada (DDA)
| Gerencia Gestión Humana | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento gerencial, táctico y operativo centrado en el afiliado | Implementar Plan de Apropiación del Codigo de Integridad | 16 | Cumplimiento de la Acción | 2026-02-02 | 2026-10-30 | 5 |  |  | 0% |  | Gerencia Gestión Humana |  |  |  | Porcentaje fases implementadas del Plan de apropiación | Porcentaje | (Número de fases implementadas trimestral/Número de fases a implentar en el trimestre)*100 | Resultado | 100% | 33.33% | [14 empty] | 66.67%
[5 empty] | 16.1 | Fase 1: Diseño del Plan de Apropiación del Codigo de Integridad | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 5 |  |  | 0% | Documento con el diseño del Plan
[5 empty] | 16.2 | Fase 2: Divulgación del Plan de Apropiación del Codigo de Integridad | 2026-03-03 | 2026-10-30 | 5 |  |  | 0% | Banner Campaña
[5 empty] | 16.3 | Fase 3: Ejecucción del Plan de Apropiación del Codigo de Integridad | 2026-03-03 | 2026-10-30 | 5 |  |  | 0% | Informe de ejeccuón
TOTAL | [10 empty] | 0%
Formulas:
TIEMPO DE EJECUCIÓN = MIN([TIEMPO DE EJECUCIÓN, row below]:H17)
TIEMPO DE EJECUCIÓN = MIN([TIEMPO DE EJECUCIÓN, row below])