## F14.1 PLANES DE MEJORAMIEN...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 371
| Fecha | 2020-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 1 | El equipo LINUX ONE SERIE Z adquirido mediente contrato 094/2016 se encuentra instalado y energizado pero no se le está dando uso ya que solo tiene el sistema operativo | Debilidad en etapa de planeacición del cto ya que en elaboración del estudio de necesidad no se presenta justificación detallada de la adqusición de servidor | AP 1 PLANIFICACIÓN CONTRACTUAL. Implementar instructivo y formato para planificación de adquisiciones de TI, incluyendo revisión de arquitectura de TI, dependencias externas al proyecto, transferencia de conocimiento, documentación y costo de propiedad | AP1.1: Establecer equipo de arquitectura de TI con responsabilidad de analizar y conceptuar sobre necesidad de nuevos servicios o modificación de existentes, incluyendo adquisiciones. | Memorando formalizando a los miembros la conformación del equipo de arquitectura de TI | 1 | 2020-01-13 | 2020-01-17 | 0.57143 | 1 | Auditoria Cumplimiento 2015 a 2019 | 0 | OFICINA INFORMATICA
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 1 | El equipo LINUX ONE SERIE Z adquirido mediente contrato 094/2016 se encuentra instalado y energizado pero no se le está dando uso ya que solo tiene el sistema operativo | Debilidad en etapa de planeacición del cto ya que en elaboración del estudio de necesidad no se presenta justificación detallada de la adqusición de servidor | A P 1.2. Documentar por medio de un instructivo | AP1.2: Instructivo con actividades y responsabilidades relacionadas con planificación de adquisiciones de TI, especificación de alcance, Responsabilidades y riesgos del contrato. Evaluación de costo de propiedad y costo-beneficio | Instructivo de planificación de adquisiciones de TI publicado en ISOlución | 1 | 2020-01-13 | 2020-02-28 | 6.5714 | 1 | Auditoria Cumplimiento 2015 a 2019 | 0 | OFICINA INFORMATICA
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 1 | El equipo LINUX ONE SERIE Z adquirido mediente contrato 094/2016 se encuentra instalado y energizado pero no se le está dando uso ya que solo tiene el sistema operativo | Debilidad en etapa de planeacición del cto ya que en elaboración del estudio de necesidad no se presenta justificación detallada de la adqusición de servidor | A P 1.3. Desarrollar un formato | AP1.3: Desarrollar formato para consideraciones y conceptos de arquitectura en el diseño y/o modificación de un servicio de TI, con justificación detallada de adquisición de cada elemento, arquitectura propuesta, factores externos al contrato requeridos | Formato publicado en isolucion | 1 | 2020-01-13 | 2020-02-28 | 6.5714 | 1 | Auditoria Cumplimiento 2015 a 2019 | 0 | OFICINA INFORMATICA
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 1 | El equipo LINUX ONE SERIE Z adquirido mediente contrato 094/2016 se encuentra instalado y energizado pero no se le está dando uso ya que solo tiene el sistema operativo | Debilidad en etapa de planeacición del cto ya que en elaboración del estudio de necesidad no se presenta justificación detallada de la adqusición de servidor | A P 1.4. Divulgar las disposiciones establecidas | AP1.4. Divulgar disposiciones en talleres con asistencia de profesionales de la OI con responsabilidad actual o potencial en la mejora de los servicios y/o adquisiciones de TI | Acta de capacitación a profesionales de OI en instructivo y formato asociados a nuevos/cambios en servicios de TI y adquisiciones | 2 | 2020-02-16 | 2020-11-30 | 41.1429 | 2 | Auditoria Cumplimiento 2015 a 2019 | 0 | OFICINA INFORMATICA
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 1 | El equipo LINUX ONE SERIE Z adquirido mediente contrato 094/2016 se encuentra instalado y energizado pero no se le está dando uso ya que solo tiene el sistema operativo | Debilidad en etapa de planeacición del cto ya que en elaboración del estudio de necesidad no se presenta justificación detallada de la adqusición de servidor | A C 1. Trámite de disposición final del servidor Linux One Serie Z en desuso (remate o venta) | AC1.1.Solicitar concepto a la Oficina Jurídica sobre acción a seguir para dar de baja al activo Linux One Serie Z para la toma de decisión | Concepto emitido por la Oficina Jurídica | 1 | 2020-01-13 | 2020-02-28 | 6.5714 | 1 | Auditoria Cumplimiento 2015 a 2019 | 0 | OFICINA INFORMATICA
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 1 | El equipo LINUX ONE SERIE Z adquirido mediente contrato 094/2016 se encuentra instalado y energizado pero no se le está dando uso ya que solo tiene el sistema operativo | Debilidad en etapa de planeacición del cto ya que en elaboración del estudio de necesidad no se presenta justificación detallada de la adqusición de servidor | A C 1.2 Realizar trámite según concepto emitido por la Oficina Jurídica | AC1.2.Realizar el trámite según concepto emitido por la Oficina Jurídica | Documento de baja del activo, o acta en donde se formalice el desistimiento de este procedimiento. | 1 | 2020-02-28 | 2021-06-30 | 69.7143 | 0 | Auditoria Cumplimiento 2015 a 2019 | 1 | OFICINA INFORMATICA
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 1 | El equipo LINUX ONE SERIE Z adquirido mediente contrato 094/2016 se encuentra instalado y energizado pero no se le está dando uso ya que solo tiene el sistema operativo | Debilidad en etapa de planeacición del cto ya que en elaboración del estudio de necesidad no se presenta justificación detallada de la adqusición de servidor | A P 3. GESTIÓN DE ACTIVOS DE TI | AP 3.1. Diseñar instructivo para gestión de activos de TI con responsable de gestión, análisis y evaluación de utilización, coste de propiedad, gestión del ciclo de vida, presentación informe activos. | Instructivo de gestión de activos de TI publicado en ISOlución | 1 | 2020-01-13 | 2020-03-31 | 11.1429 | 1 | Auditoria Cumplimiento 2015 a 2019 | 0 | OFICINA INFORMATICA
8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 1 | El equipo LINUX ONE SERIE Z adquirido mediente contrato 094/2016 se encuentra instalado y energizado pero no se le está dando uso ya que solo tiene el sistema operativo | Debilidad en etapa de planeacición del cto ya que en elaboración del estudio de necesidad no se presenta justificación detallada de la adqusición de servidor | A P 3.2 Revisar e integrar los formatos actuales | AP 3.2. Revisar e integrar los formatos actuales usados para gestión de activos de TI, alinearlos con herramientas informáticas disponibles para gestión | Formatos revisados y actualizados en Isolucion | 3 | 2020-01-13 | 2020-03-31 | 11.1429 | 3 | Auditoria Cumplimiento 2015 a 2019 | 0 | OFICINA INFORMATICA
9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 1 | El equipo LINUX ONE SERIE Z adquirido mediente contrato 094/2016 se encuentra instalado y energizado pero no se le está dando uso ya que solo tiene el sistema operativo | Debilidad en etapa de planeacición del cto ya que en elaboración del estudio de necesidad no se presenta justificación detallada de la adqusición de servidor | A P 3.3 Divulgar las disposiciones | AP 3.3. Divulgar disposiciones en talleres con la asistencia de actuales o potenciales responsables de gestión de activos. | Actas de capacitación a profesionales de la OI sobre el instructivo y formatos asociados a gestión de activos de TI | 2 | 2020-04-01 | 2020-11-30 | 34.7143 | 2 | Auditoria Cumplimiento 2015 a 2019 | 0 | OFICINA INFORMATICA
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 1 | El equipo LINUX ONE SERIE Z adquirido mediente contrato 094/2016 se encuentra instalado y energizado pero no se le está dando uso ya que solo tiene el sistema operativo | Debilidad en etapa de planeacición del cto ya que en elaboración del estudio de necesidad no se presenta justificación detallada de la adqusición de servidor | A P 3.4 Formalizar designación de encargados de gestión de activos de TI | AP 3.4. Formalizar designación de encargados de gestión de activos de TI especificando tipología y responsabilidades | Memorandos formalizando a encargados de gestión de activos de TI | 24 | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 4.1429 | 24 | Auditoria Cumplimiento 2015 a 2019 | 0 | OFICINA INFORMATICA
11 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 1 | El equipo LINUX ONE SERIE Z adquirido mediente contrato 094/2016 se encuentra instalado y energizado pero no se le está dando uso ya que solo tiene el sistema operativo | Debilidad en etapa de planeacición del cto ya que en elaboración del estudio de necesidad no se presenta justificación detallada de la adqusición de servidor | A P 3.5 Diseñar una plantilla para elaborar el informe de gestión de los activos | AP 3.5.Elaborar plantilla para informe de gestión de activos | Plantilla de informe de gestión de activos de TI publicada en Isolución | 1 | 2020-04-01 | 2020-07-06 | 13.7143 | 1 | Auditoria Cumplimiento 2015 a 2019 | 0 | OFICINA INFORMATICA
12 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 1 | El equipo LINUX ONE SERIE Z adquirido mediente contrato 094/2016 se encuentra instalado y energizado pero no se le está dando uso ya que solo tiene el sistema operativo | Debilidad en etapa de planeacición del cto ya que en elaboración del estudio de necesidad no se presenta justificación detallada de la adqusición de servidor | A P 3.6 Elaborar y consolidar primer informe de gestión de activos | AP 3.6.Elaborar y consolidar primer informe de gestión de activos | Informe consolidado de gestión de activos de TI 1er semestre de 2020 | 1 | 2020-05-02 | 2020-07-06 | 9.2857 | 1 | Auditoria Cumplimiento 2015 a 2019 | 0 | OFICINA INFORMATICA
13 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 1 | El equipo LINUX ONE SERIE Z adquirido mediente contrato 094/2016 se encuentra instalado y energizado pero no se le está dando uso ya que solo tiene el sistema operativo | Debilidad en etapa de planeacición del cto ya que en elaboración del estudio de necesidad no se presenta justificación detallada de la adqusición de servidor | Elaborar documento de estudios previos, en donde las especificaciones técnicas y demás serán revisados en conjunto con el estudio de mercado o análisis económico correspondiente. | Verificar que Manual de Contratación, se definan requerimientos para elaboración de estudios y documentos previos que soportarán la etapa contractual del proceso. | Manual de Contratación a través de nueva versión que rija para año 2020 | 1 | 2020-01-01 | 2020-01-30 | 4.1429 | 1 | Auditoria Cumplimiento 2015 a 2019 | 0 | GRUPO CONTRATACIÓN
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 1 - H 4 | Faltantes de Garantías Créditos Hipotecarios y Educativos (D). El FNA no posee las garantías en custodia ni en físico (escrituras, pagarés y carta de instrucciones), de estas obligaciones corresponden a 4.749 créditos hipotecarios y 1.236 créditos educativos. | Debilidad sobre la custodia, control y seguimiento de las garantías reales y/o personales que soportan los recursos otorgados a los afiliados a través de diversas modalidades de crédito;situación que genera desgaste administrativo a la entidad, un futuro costo adicional al tener que contratar abogados para la reposición de los títulos valor y de tercero. | Fortalecer las medidas de control de las garantías y debida custodia. | Capacitar a las áreas responsables de la originación, custodia y manipulación de garantías sobre los procedimientos, requisitos, controles y riesgos derivados de tal actividad. | Actas de asistencia | 12 | 2020-12-15 | 2021-12-31 | 54.4286 | 0 | Plan de Mejoramiento Vigencia 2019 - Incorpora hallazgo H4 de 2018 | 12 | VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO Y CESANTÍAS VICEPRESIDENCIA DE RIESGOS DIVISIÓN CARTERA DIVISION DE GESTION HUMANO
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 1 - H 4 | Faltantes de Garantías Créditos Hipotecarios y Educativos (D). El FNA no posee las garantías en custodia ni en físico (escrituras, pagarés y carta de instrucciones), de estas obligaciones corresponden a 4.749 créditos hipotecarios y 1.236 créditos educativos. | Debilidad sobre la custodia, control y seguimiento de las garantías reales y/o personales que soportan los recursos otorgados a los afiliados a través de diversas modalidades de crédito;situación que genera desgaste administrativo a la entidad, un futuro costo adicional al tener que contratar abogados para la reposición de los títulos valor y de tercero. | Fortalecer las medidas de control de las garantías y debida custodia. | Continuar con el levantamiento del inventario físico de las garantías | Informe Inventario físico realizado | 2 | 2020-12-15 | 2022-12-31 | 106.5714 | 0 | Plan de Mejoramiento Vigencia 2019 - Incorpora hallazgo H4 de 2018 | 2 | VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO Y CESANTÍAS DIVISIÓN CARTERA
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 1 - H 4 | Faltantes de Garantías Créditos Hipotecarios y Educativos (D). El FNA no posee las garantías en custodia ni en físico (escrituras, pagarés y carta de instrucciones), de estas obligaciones corresponden a 4.749 créditos hipotecarios y 1.236 créditos educativos. | Debilidad sobre la custodia, control y seguimiento de las garantías reales y/o personales que soportan los recursos otorgados a los afiliados a través de diversas modalidades de crédito;situación que genera desgaste administrativo a la entidad, un futuro costo adicional al tener que contratar abogados para la reposición de los títulos valor y de tercero. | Implementar el procedimiento de recuperación de garantías | Determinar el procedimiento para recuperación de garantías | Procedimiento publicado en Isolucion | 1 | 2020-12-04 | 2021-06-30 | 29.7143 | 0 | Plan de Mejoramiento Vigencia 2019 - Incorpora hallazgo H4 de 2018 | 1 | VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO Y CESANTÍAS GRUPO DE COBRANZAS OFICINA JURIDICA DIVISIÓN CARTERA DIVISION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 1 - H 4 | Faltantes de Garantías Créditos Hipotecarios y Educativos (D). El FNA no posee las garantías en custodia ni en físico (escrituras, pagarés y carta de instrucciones), de estas obligaciones corresponden a 4.749 créditos hipotecarios y 1.236 créditos educativos. | Debilidad sobre la custodia, control y seguimiento de las garantías reales y/o personales que soportan los recursos otorgados a los afiliados a través de diversas modalidades de crédito;situación que genera desgaste administrativo a la entidad, un futuro costo adicional al tener que contratar abogados para la reposición de los títulos valor y de tercero. | Implementar el procedimiento de recuperación de garantías | Determinar el procedimiento de saneamiento procesal | Procedimiento publicado en Isolucion | 1 | 2020-12-19 | 2021-06-30 | 27.5714 | 0 | Plan de Mejoramiento Vigencia 2019 - Incorpora hallazgo H4 de 2018 | 1 | DIVISION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL GRUPO DE COBRANZAS
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 1 - H 4 | Faltantes de Garantías Créditos Hipotecarios y Educativos (D). El FNA no posee las garantías en custodia ni en físico (escrituras, pagarés y carta de instrucciones), de estas obligaciones corresponden a 4.749 créditos hipotecarios y 1.236 créditos educativos. | Debilidad sobre la custodia, control y seguimiento de las garantías reales y/o personales que soportan los recursos otorgados a los afiliados a través de diversas modalidades de crédito;situación que genera desgaste administrativo a la entidad, un futuro costo adicional al tener que contratar abogados para la reposición de los títulos valor y de tercero. | Implementar el procedimiento de recuperación de garantías | Iniciar las acciones respectivas o judiciales según el caso para procurar la recuperación de las garantías que se identifiquen como faltantes. | Informe semestral del resultado de las acciones adelantadas con respecto a la recuperación de garantías | 6 | 2020-12-18 | 2023-12-18 | 156.4286 | 0 | Plan de Mejoramiento Vigencia 2019 - Incorpora hallazgo H4 de 2018 | 6 | VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO Y CESANTÍAS OFICINA JURIDICA DIVISIÓN CARTERA
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 2 | Pago de Multas: se evidencia una transgresión a los principios de eficacia y economía, consagrados en el artículo 209 constitucional, por la destinación de recursos al pago de multas impuestas por el Ministerio de Trabajo. | No ampliación de la planta de personal de la entidad | Formalizar el documento final del estudio técnico de transformación ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Departamento Administrativo de la Función Pública, para aprobación de la ampliación de planta de personal del FNA. | Realizar una Junta Directiva extraordinaria para presentar integralmente la problemática de la ampliación de planta de personal de la entidad y lograr la aprobación de Estudio Tecnico para radicarlo ante el Ministerio de Hacienda y el Departamento Adminstrativo de la Función Pública | Acta de Junta Directiva | 1 | 2020-12-07 | 2021-01-29 | 7.5714 | 1 | Plan de Mejoramiento Vigencia 2019 | 0 | DIVISIÓN GESTION HUMANA/DESARROLLO ORGANIZACIONAL/OFICINA DE PLANEACION
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 2 | Pago de Multas: se evidencia una transgresión a los principios de eficacia y economía, consagrados en el artículo 209 constitucional, por la destinación de recursos al pago de multas impuestas por el Ministerio de Trabajo. | No ampliación de la planta de personal de la entidad | Formalizar el documento final del estudio técnico de transformación ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Departamento Administrativo de la Función Pública, para aprobación de la ampliación de planta de personal del FNA. | Radicar el estudio técnico ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para su aprobación. | Documento radicado al Ministerio Hacienda y al Departamento Administrativo de la Función Pública con los ajustes, para su aprobación. | 1 | 2020-12-07 | 2021-03-30 | 16.1429 | 1 | Plan de Mejoramiento Vigencia 2019 | 0 | DIVISIÓN GESTION HUMANA/DESARROLLO ORGANIZACIONAL/OFICINA DE PLANEACION
8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 2 | Pago de Multas: se evidencia una transgresión a los principios de eficacia y economía, consagrados en el artículo 209 constitucional, por la destinación de recursos al pago de multas impuestas por el Ministerio de Trabajo. | No ampliación de la planta de personal de la entidad | Formalizar el documento final del estudio técnico de transformación ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Departamento Administrativo de la Función Pública, para aprobación de la ampliación de planta de personal del FNA. | Radicar ante el Ministerio de trabajo un documento que contenga las acciones adelantadas por parte del Fondo Nacional del Ahorro con el animo de lograr la expedición de los decretos o la ley que permitan la transformación de la Entidad | Documento radicado ante el Ministerio de Trabajo | 1 | 2020-12-07 | 2021-03-30 | 16.1429 | 1 | Plan de Mejoramiento Vigencia 2019 | 0 | DIVISIÓN GESTION HUMANA/DESARROLLO ORGANIZACIONAL/OFICINA DE PLANEACION
9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 2 | Pago de Multas: se evidencia una transgresión a los principios de eficacia y economía, consagrados en el artículo 209 constitucional, por la destinación de recursos al pago de multas impuestas por el Ministerio de Trabajo. | No ampliación de la planta de personal de la entidad | Formalizar el documento final del estudio técnico de transformación ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Departamento Administrativo de la Función Pública, para aprobación de la ampliación de planta de personal del FNA. | Realizar mesa de trabajo con el Ministerio de Hacienda y el Departamento Administrativo de la Función Pública para lograr que se expidan los decretos que permitan la tranformación del FNA | Acta de reunión, oficios o correos electronicos | 1 | 2020-12-10 | 2021-12-31 | 55.1429 | 0 | Plan de Mejoramiento Vigencia 2019 | 1 | DIVISIÓN GESTION HUMANA/DESARROLLO ORGANIZACIONAL/OFICINA DE PLANEACION
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 2 | Pago de Multas: se evidencia una transgresión a los principios de eficacia y economía, consagrados en el artículo 209 constitucional, por la destinación de recursos al pago de multas impuestas por el Ministerio de Trabajo. | No ampliación de la planta de personal de la entidad | Formalizar ante el Ministerio de Hacienda el articulado discutido y revisado para la tranformación del FNA via Ley (la ley debe ser determinada por el MInisterio de Hacienda), lo que permitiría al FNA ampliar la planta sin necesidad de Decreto. (si esta acción se concreta primero se anula la primera acción de mejora del plan) | Mesa de trabajo para la revisión de la versión final del articulado que se ha discutido con el Ministerio de Hacienda. | Acta de reunion, oficio o correos eléctronicos. | 1 | 2020-11-30 | 2023-06-30 | 134.5714 | 0 | Plan de Mejoramiento Vigencia 2019 | 1 | DIVISIÓN GESTION HUMANA/DESARROLLO ORGANIZACIONAL/OFICINA DE PLANEACION
11 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 2 | Pago de Multas: se evidencia una transgresión a los principios de eficacia y economía, consagrados en el artículo 209 constitucional, por la destinación de recursos al pago de multas impuestas por el Ministerio de Trabajo. | No ampliación de la planta de personal de la entidad | Formalizar ante el Ministerio de Hacienda el articulado discutido y revisado para la tranformación del FNA via Ley (la ley debe ser determinada por el MInisterio de Hacienda), lo que permitiría al FNA ampliar la planta sin necesidad de Decreto. (si esta acción se concreta primero se anula la primera acción de mejora del plan) | Formalización ante la Contraloría General de la República de un comunicado en el cual se de alcance a la justificación del Fondo Nacional del Ahorro respecto de las razones de orden jurídico que sustentaron el pago de la multa | Acta de reunion, oficio o correos eléctronicos. | 1 | 2020-12-07 | 2020-12-14 | 1 | 1 | Plan de Mejoramiento Vigencia 2019 | 0 | DIVISIÓN GESTION HUMANA/DESARROLLO ORGANIZACIONAL/OFICINA DE PLANEACION
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
Note on L16: SOLICITUDES DE PRÓRROGA RADICADAS EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 1. SEGÚN MEMORANDO 03-2303-202006110005910, SE AUTORIZÓ AMPLIAR LA FECHA DE TERMINACIÓN PASANDO DEL 30 DE JUNIO DE 2020 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020. 2. MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DEL 21/01/21 A LAS 6:28 PM, EL JEFE DE LA OFICINA INFORMATICA SOLICITA AMPLIAR EL PLAZO PARA EL CIERRE DE LA ACCIÓN HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021 INDICANDO: "...se encuentra pendiente la baja definitiva de dicho activo, para lo cual solicitamos ampliar la fecha hasta el próximo 30 de junio de 2021. Lo anterior considerando que durante el segundo semestre del 2020 se adelantaron gestiones con CISA para encontrar un mecanismo que permitiera la venta de dicho activo y poder recuperar algún valor de la inversión realizada..."
Note on O16: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DEL 21/01/21 A LAS 6:28 PM, EL JEFE DE LA OFICINA INFORMATICA SOLICITA AMPLIAR EL PLAZO PARA EL CIERRE DE LA ACCIÓN HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021 INDICANDO: "...se encuentra pendiente la baja definitiva de dicho activo, para lo cual solicitamos ampliar la fecha hasta el próximo 30 de junio de 2021. Lo anterior considerando que durante el segundo semestre del 2020 se adelantaron gestiones con CISA para encontrar un mecanismo que permitiera la venta de dicho activo y poder recuperar algún valor de la inversión realizada..."
Note on J20: DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL MEMORANDO 03-2303-202006110005910 LA OFICINA INFORMATICA DECIDE CAMBIAR LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META REDICUENDOLA DE 40 A 24 DEBIDO A LA JUSTIFICACIÓN PRESENTADA: "Inicialmente se estimó que alrededor de 40 profesionales tendrían responsabilidades en la gestión de activos, una vez definido el procedimiento, la cantidad de profesionales involucrados es 24. Por lo anterior, se considere cumplido el plan con la notificación a los 24 profesionales involucrados."
Note on L21: DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL MEMORANDO 03-2303-202006110005910 LA OFICINA INFORMATICA DECIDE AMPLIAR LA FECHA DE CIERRE PASANDO DEL 30/04/2020 AL 06/07/2020
Note on N24: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con memorando 03-2303-202101140000330 y archivo excel remitido por la División de Cartera se informa el avance correspondiente.
Note on N25: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El avance corresponde a lo informado por la Vicepresidencia de Cesantías y Crédito según memorando 03-2303-202101150000428. Se adjunto por parte de esta VCC archivo excel con el avance.
Note on N26: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con memorando 03-2303-202101140000330 y archivo excel remitido por la División de Cartera se informa el avance correspondiente.
Note on N27: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Avance informado mediante correo electrónico del 01/02/2020 remitido por el Grupo Cobranzas
Note on N28: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con memorando 03-2303-202101140000330 y archivo excel remitido por la División de Cartera se informa el avance correspondiente.
Note on N29: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Mediante memorando No 03-2303-202101210000656. Se comunica cumplimento. Fue realizado el comité extraordinario de Junta Directiva el 7 de diciembre de 2020, donde se presentó propuesta de rediseño organizacional y se aprueba la radicación del estudio técnico. Se anexa presentación comité extraordinario Sesión 933 y certificación que manifiesta la realización del comité, la aprobación para radicar el Estudio Técnico del rediseño institucional ante el Ministerio de Hacienda y en el Departamento Administrativo de la Función Pública.
Note on N30: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Mediante memorando No 03-2303-202101210000658 Se comunica cumplimiento. La radicación ante Ministerio de hacienda y DAFP, se realizó el 11 de diciembre 2020. Actividad programada para cumplimiento marzo 30 de 2021.
Note on N31: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Mediante memorando No 03-2303-202101210000688 Se comunica cumplimiento. Consiste en la radicación ante Ministerio del Trabajo de las acciones adelantadas para lograr aprobación decretos o ley. Se realizó el 03 de diciembre 2020. Actividad programada para cumplimiento marzo 30 de 2021.
Note on N32: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Mediante memorando de la SG 03-2303-202101150000425 se indicó: Mesas de trabajo con Ministerio de Hacienda y DAFP, para lograr expedición de decretos que permitan transformación organizacional. Actividad programada para cumplimiento en diciembre 31 de 2021. Actividad por realizar. Ver anexo avance Hallazgo 2 actividades 4 y 5.
Note on N33: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Mediante memorando de la SG 03-2303-202101150000425 se indicó Mesa de trabajo con Ministerio de Hacienda para revisión final de articulado. Actividad programada para el 30 junio 2023. Actividad por realizar. Ver anexo avance Hallazgo 2 actividades 4 y 5
Note on N34: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se da cumplimiento mediante memorando No. 03-2303-202101150000415, Alcance y declaración de cumplimiento 03-2303-202101190000584 de la Secretaría General, con la información remitida a la Contraloría General de la República.